## 查阅说明 (hidden)
中控科技新（改造）产品项目跟踪汇总表查阅说明
一、表格命名：
比如：“第30周（7.26-8.1）”，意思是本年度第30周的项目进度表。括号内显示第30周从7月26日至8月1日截止。每周一表。让大家从这里可以了解到项目的推进时间及工作情况和状态。
二、（优先级）星级评定：
7★：公司级（定义：公司高度关注的，必须马上执行并完成的项目。所有公司资源（市场，研发，生产，采购等）必须调配支持此项目的顺利实施和完成。）
6★：重要且紧急的项目（定义：经过公司确认即紧急又重要的项目，仅次于公司级项目。需要全力协调推进。）
5★：重要不紧急的项目（定义：中大型项目，涉及平台改动，新技术新领域的项目，重要但不急于完成。通过集中公司优势资源按计划完成。）
4★：不重要但很紧急的项目（定义：此类型主要以ODM，OEM产品项目为主，订单设计硬件改动等改造项目。通过相关部门临时协调资源按正常计划推进。）
3★：不重要且不紧急的项目（定义：不太影响公司销售，市场只有预期效果，并无订单，并当时暂无研发/生产等资源可供使用的项目。按公司计划安排推进。）
三、项目类型：
为了明确目前公司项目的分布情况，整体布局，市场规划。特设定此项栏位。类型包括“门禁线”，“考勤线”，“指纹锁线”，“改造项目”（在已有门禁或考勤机型上做的改造工程），“其它”五大类。
四、目前项目阶段&项目进度&项目状态&进度分析：
项目根据所需的工作任务节点，目前大致分为18个阶段，每周项目组根据项目完成的进度确定相应的阶段节点。同时，根据立项时间表的阶段预计时间来确定此项目阶段是何种状态（即“项目状态”栏位的功能）。
（1）“项目状态”根据定义做如下状态分类：
正常,黄色预警,延期,暂停,提前,完成
（2）“进度分析”是对项目状态，项目出现问题，影响进行的分析说明。
（3）18个项目阶段分布如下：
1.预立项（需求评估和整理）,2.ID设计及评审,3.ID外观手板评审,4.正式立项,5.3D结构评审,6.结构手板评审,7.开模阶段,8.试模阶段,9.完成样品打样,10.完成固件设计方案,11.固件验收,12.完成PC软件设计方案,13.PC软件验收,14.完成工程样机,15.完成研发样机,16.完成测试,17.移交试产,18.完成试产,19.移交生产。
（4）项目进度：因为并非所有的项目都分为18个项目阶段，项目完成时间也可能因为各种情况反应不太很准确，所以，项目进度可以相对抽象的反应此项目的整体完成情况。
五、起始时间&预定时间&完成时间：
起始时间以国内，海外市场部提交到IPM部的时间为准。
预定时间反应项目立项开始，需要完成的总天数，工作日。
完成时间，根据立项得出的预定时间除去休息日得出的项目完成时间。
六、查阅：
1，每周单独一表，7天为一时间段，读者可根据需要查阅历史表格记录，进行对照。
2，产品线可以根据“项目类型”，筛选“门禁线”，“考勤线”，“指纹锁线”来了解自己的产品进度。
3，使用者也可根据星级划分，了解公司目前分级别重视的项目情况，各部门可根据星级来区分并积极配合。
4，项目监督人员可根据“项目状态”，来选择目前正常，预警，拖延的项目情况进行了解。

## 1周12.30-1.3 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1301002 | XpadU10 | 考勤线 |  | 2013-01-30 | 2013-11-30 | 试产中 | 90% | 延期 | 项目状态：现通过修改内核解决与手机助手冲突问题，现待机测试机器经常出现深度休眠，打指纹或者按触摸屏唤不醒，按电源键才能唤醒,现正在通过外协修改内核，预计下周一完成；另外，现已移交生产一版过程固件进行生产熟悉，预计下周后提交生产一个版本做货。 问题解决方案：暂无 下一节点及时间：暂无。 | 3 | 1、2013.7.30延期变更一次。 2、8.30延期一次 3、延期至11.30 | 项目经理：康水清 项目成员：陈书楷、李小青、符启娜、冯海林、刘青松、张银虎、江春学、韦庆贵、罗玲燕、黄任、刘志强、方武略、杨鹏鹏、毛雪连、钟泽华、张健。
2 | ZK-TA-1303001 | BZ900 | 考勤线 |  | 2013-03-23 | 2014-01-17 | 样机调试 | 50% | 延期 | 项目状态：1、样机已准备好，在做最后测试，计划下周一寄往巴西；2、认证前很可能会再更新一版MRP程序，可通过网络传输，直接在巴西更新；3、本项目已延期，待样机寄到巴西确认后，根据需求再进行变更调整。 问题解决方案：暂无。 下一节点/时间：12.27提供6台样机给商务。 | 1 | 1、9.18日进行了第一次变更 | 项目经理：李小青 项目成员：李小青、赵伟、吴志谋、段松林、覃强、张银虎、王德昌、柯于军（暂定）、罗月养（暂定）、张健、张敏康、周毅飞
3 | ZK-TA-1307001 | iface切换ZMM100 | 考勤线 |  | 2013-07-25 | 2014-02-17 | 批量测试中 | 70% | 正常 | 项目状态：以iface302为样，加密不加密版本同步批量测试中，通断电测试时触摸屏还是有无反应问题，修改中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.2.14前完成批量测试。 | 2 | 1、9.25延期一次 2、11.7变更一次 | 项目经理：周毅飞 项目成员：易海明、张银虎、蒙定挺、毛同虎、江春学、罗月养、王香梅、杨鹏鹏、常合欢、饶家志
4 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 |  | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 样机调试 | 60% | 正常 | 项目状态：PCB板已投板，预计1.6到料，之后即可安排试产。功能已完全实现，现内部测试中，无大问题。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划于2013.12.27前完成第二版核心板驱动调试。 | 4 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
5 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 |  | 2013-08-20 | 2014-02-21 | 固件开发、单元测试 | 45% | 黄色预警 | 项目状态：1、试产贴片中；2、固件开发中，内部测试暂停，任务不清晰。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：原计划于12.27前完成单元测试，12.28启动系统集成测试及批量测试。 | 1 | 1、2013.11.15需求变更一次； | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
6 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2014-02-26 | 样机制作 | 20% | 延期 | 项目状态：下周移交测试。模具修模中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.1.6模具最终样品确认。 | 0 |  | 项目经理：温贵华 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
7 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 |  | 2013-09-29 | 2014-03-28 | 结构修改 | 15% | 黄色预警 | 项目状态：第二版板子原理修改中，需与地平线产品方案保持一致。结构修改中，暂未投模。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：原计划12.17投模。 | 0 |  | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
8 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-01-22 | 样机调试 | 25% | 黄色预警 | 项目状态：试产已贴片210片，但出现机器起不来的问题，已确认是核心板flash芯片问题，暂无解决方案。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划于2013.12.27开始系统集成测试。 | 0 |  | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
9 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-02-28 | 样机调试中 | 25% | 正常 | 项目状态：分两步交叉进行，其中H1plus和K18/K28为最高优先级，现已于上周末上架，开始批量测试。第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、FX15、FX16、FX17七款产品，现软硬联调中中，S50、S106、OP2000、OP3000模具已经全部完成结构修模工作，但市场部丝印和配色方案正在确认中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.1.14开始第一步系统集成测试。 | 1 | 1、2013.12.6需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
10 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 原理修改中 | 5% | 正常 | 项目状态：同样分两步进行，第一步包括TX628、U100、S30、iX70、UA100，现硬件原理修改中，电子料已确定，可开始备料，模具按计划进行中。第二步包括OP1000plus、X618、X628、X10，X10板子已开始layout，其余几款技术评估完成，市场确认中，可能会有调整。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.2.10开始提交系统集成测试。 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
11 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 样机制作 | 10% | 正常 | 项目状态：板子焊接中，待调试、测试。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：暂无 | 0 |  | 项目经理：温贵华 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
12 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-25 | 暂无 | 样机调试中 | 30% | 黄色预警 | 项目状态：天线测试高频通过，低频不符合要求，同iclock660，正在做对比测试。另外，试产电子料已备，PCB料下周投料。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：下周PCB投料。 | 0 |  | 项目经理：温贵华 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
13 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 |  | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 25% | 正常 | 模具已投模，其余同X20方案切换。 | 0 |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
14 | ZK-AC-1209002 | 电插锁、磁力锁 | 安防线 | 5星 | 2012-09-02 | 2014-01-28 | 试产中 | 80% | 延期 | 项目状态： 目前在备料，下个星期可以安排贴片。如果试产没有问题，年前可以移交生产。 问题/解决方案： 下一节点/时间：略 | 4 | 1、2013.7.29 第一次变更 2、2013.08.30 第二次变更 3、2013.08.20 第一次延期 4、9.3第二次延期 | 项目经理：张维军 项目成员：卢创、姚乘飞、吴群策
15 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 |  | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 测试部测试 | 75% | 延期 | 项目状态： 1.刷卡距离还在瑞迪优解决，目前还没有回复完成时间 2.备料在同步进行，主要问题是：由于没有样机提供给物料承认部申请线材料号，线材备料现在没有进行。 问题/解决方案： 1、无 下一节点/时间：11.30测试部测试完成，最终完成时间 12.28 | 3 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
16 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-02-16 | 软件设计中 | 70% | 变更 | 项目状态： 目前项目的目标是找供应商进行系统对接，道闸、票箱定位了两家供应商，系统供应商比较难找，目前找到一家，预计下周可以确定供应商，待确定供应商再变更实施计划。 问题/解决方案： 1、无 下一节点/时间：重新制定实施计划 | 1 | 1、7.29第一次变更 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
17 | ZK-AC-SW-1305001 | 访客一体机 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2013-09-30 | 系统测试 | 80% | 正常 | 项目状态： 项目由厦门团队负责。 问题/解决方案： 1、无。 下一节点/时间：系统集成测试，联调测试 | 2 | 1、7.29第一次变更 2、9.30第一次延期 | 项目经理：朱德勇 项目成员：赵凌峰，陈永铎，雷江波
18 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2013-12-24 | 焊接调试 | 60% | 延期 | 项目状态：目前在系统平台调试安凯3750的485通讯，预计下周可以完成。此项目需变更。 问题/解决方案： 下一节点/时间： | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 软硬件联调 | 30% | 正常 | 项目状态： 触摸按键调试完毕，待商务确认完，即可修模。 问题/解决方案： 下一节点/时间：略 | 2 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
20 | ZK-AC-SW-1305003 | ZKAccess6.0门禁管理系统 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-01-25 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 项目状态： 目前测试部待确认问题128个，已分配问题36个，疑难问题主要是同步数据和授权连接设备问题。项目经理在准备变更计划。 问题/解决方案： 下一节点/时间： | 2 | 1、9.23第一次变更 2、11.30第一次延期 | 项目经理：王金峰 项目成员：梁敏、黄佳盛、梁海波、肖小军、朱德勇、陈立、姚宝林、文鑫、黄玲彬
21 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 |  | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 单元测试中 | 70% | 黄色预警 | 项目状态：已提交内部单元测试，暂未排上计划，文档编写已提交申请。 问题/解决方案：无。 下一节点及时间： | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
22 | ODM-AC-1311001 | Ingressus IV | 安防线 |  | 2013-11-13 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 50% | 正常 | 项目状态：由于结构人员调入“春雷计划”，人力不足，结构确认暂时搁停。 问题/解决方案：无。 下一节点及时间：1.20修模及样品打样。 | 0 |  | 项目经理：王延增 项目成员：王延增
23 | ZK-IPC-1308001 | 嵌入式人脸识别软件 | 视频监控 |  | 2013-07-26 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 85% | 正常 | 项目状态：目前测试部在进行功能测试，主要有崩盘的现象。预计测试二十几天。 问题解决方案： 下一节点及时间：1.21完成测试 | 2 | 1、10.16第一次延期 2、11.28第一次变更 | 项目经理： 刘振树 项目成员：陈文欣、李小晖、陈泽敏、谢昌伟、甄晶兵
24 | ZK-IPC-1308003 | 嵌入式视频门禁联动NVR（N400/N4/N400S | 视频监控 |  | 2013-08-09 | 2014-01-27 | 固件设计中 | 75% | 延期 | 项目状态：目前正在通过把数据存入队列，然后以先进先出的算法从队列中取数据，避免数据丢失，解决自动重连的问题，及排查内存泄露的问题。预计下周二移交单元测试。 问题解决方案：由于疑难问题上报公司多次未解决，对公司协助解决问题信心不足。 下一节点及时间：12.18嵌入式视频门禁联动NVR研发样机验收评审（固件评审） | 2 | 1、10.11第一次延期 2、11.28第一次变更 | 项目经理： 陈智君 项目助理：段承勇 项目成员：龚利勇、李远豪、陈泽敏、韦雨露、苏章培、甄晶兵、罗月养
25 | ZK-SW-130923001 | ZKiVision2.0手机监控软件 | 视频监控 |  | 2013-09-23 | 2013-12-31 | 软件设计中 | 75% | 黄色预警 | 项目状态：浪涛方发的新版本软件接入NVR现在有不显示图像，而且有死机现象。本周六会派人过来调试。此项目很可能会延期。 问题解决方案：无 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理:张欣 项目成员:刘振树、臧磊、陈泽敏、文档人员、甄晶兵
26 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机 | 视频监控 |  | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 硬件设计中 | 60% | 正常 | 项目状态：1、硬件：目前组装样机测试；已组装4台，其中2台给海外，2台给国内，剩下还可以组装4台留给内部测试； 2、固件：目前固件不支持韦根输入，固件还在完成门磁和简单门禁功能；其中ZKIPC200核心板网络带宽不够，70个用户传输需4秒钟左右，70个用户模板传输需4到5分钟，所以是否需要考虑最终机器使用双网线？ 3、ZMM100高低温问题：从成本及降温幅度考虑，模具开孔是优选方案，第二方案还需测试，目前方案商已改造了2个核心板过来，主要是将以太网IC修改为工业级，也更换电源和电感，以及降频，下周安排测试 | 0 |  | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
27 | ZK-DV-1209001 | WL6200/6600/7200/7600 | 指纹锁线 | 5星 | 2012-08-27 | 2014-01-06 | 单元测试中 | 75% | 正常 | 项目状态： 硬件测试人员请假，暂无测试情况，由于软件需要修改Push控制器的协议牵涉到无线锁的固件和软件都需修改，目前锁已从测试部拿回修改。预计需要一周的时间。试产部门已经拿到一台机器做试产验证，预计1月初安装30台不带指纹和5台带指纹的无线锁做实验。 问题/解决方案： 下一节点及时间： | 2 | 1、8.14 第一次变更 2、9.20第一次延期 3、9.29第二次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：凌伟荣、王德昌、陈令军、谢冠军
28 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 |  | 2013-03-25 | 2013-12-19 | 研发样机组装 | 80% | 变更 | 项目状态：单元测试人员现在主要在测试功耗，电子BOM除了核心板都已整理并发出审核，核心板是在kaba的基础上修改的，现在待讨论是用原来kaba原版的物料还是重新申请。有些料原来有料号的已经在备料。 问题解决方案：该项目需要变更 下一节点及时间： | 2 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
29 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 |  | 2013-06-18 | 2014-01-24 | 样机调试 | 60% | 黄色预警 | 项目状态： 30试产样机后焊中。 问题解决方案：1、HID、iclass卡模块问题，现在有不止一种模块，每种封装不同，最终采用哪种现在还未确认；2、GPS模块，选用了新的物料，与公司现有的不同；3、EMI测试被查单，目前属暂停状态。 下一节点及时间：计划2014.1.19装配试产30台样机。 | 2 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
30 | ZK-PR-1312001 | 蓝牙指纹仪 | 中央平台部 |  | 2013-12-13 | 2014-02-28 | 打板中 | 15% | 正常 | 项目状态： PCB板打板中，下周一回样。 问题解决方案：暂无 下一节点及时间：计划2014.1.2PCB回样。 | 0 |  | 项目经理：吴群策 项目成员：陈循宇、冯海林
31 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 试产 | 80% | 正常 | 项目状态：项目变更完成，项目实施计划书下周一提交，目前在试产贴片计划中，预计25号左右贴片。 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
32 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 项目实施计划书 | 10% | 正常 | 项目状态：光路设计方案验证中，结构设计需进一步修改，实施计划书下周一提交。 问题解决方案：无。 下一节点及时间： | 0
33 | ZK-DV-1305001 | ID100二合一身份证阅读器 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-05-18 | 2014-04-30 | 4.工程样机验收 | 30% | 正常 | 项目状态： 工程样机在瑞迪优调试，预计下周三可以回来。 问题/解决方案：无。 下一节点及时间：2014.1.9第二次联机调试工程样机 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、韦庆贵、席思勇、瑞迪优
预研项目
改造项目
1 | ZK-SW-130925001 | ZKiVision3.1 | 视频监控 |  | 2013.9.24 | 2014-01-24 | 软件设计中 | 80% | 正常 | 项目状态：由于人力不足，一个人承担项目经理的协调及zkivision5.1的开发及调试bug和zkivision5.0的维护工作，此项目中断一星期。预计1.5日移交测试部测试。软件使用手册商务要求暂不编写。 问题解决方案：无。 下一节点及时间：12.31编写软件使用手册 | 0 |  | 项目经理：张方凯 项目成员：廖祖政、刘志伟、陈伟芝、陈泽敏、谢昌伟、文档人员、甄晶兵

## 2周1.6-1.11 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1301002 | XpadU10 | 考勤线 |  | 2013-01-30 | 2013-11-30 | 试产中 | 90% | 延期 | 项目状态：V1.5版机器25台批量测试，出现待机测试打指纹后一直停留在“正在识别”界面，待机测试不打指纹问题各一台，现分析中。 问题解决方案：暂无 下一节点及时间：暂无。 | 3 | 1、2013.7.30延期变更一次。 2、8.30延期一次 3、延期至11.30 | 项目经理：康水清 项目成员：陈书楷、李小青、符启娜、冯海林、刘青松、张银虎、江春学、韦庆贵、罗玲燕、黄任、刘志强、方武略、杨鹏鹏、毛雪连、钟泽华、张健。
2 | ZK-TA-1303001 | BZ900 | 考勤线 |  | 2013-03-23 | 2014-01-17 | 认证准备 | 50% | 延期 | 项目状态：样机已交给商务，另外，烧写程序现还未修改，需确认认证的具体时间，避免耽误认证。 问题解决方案：暂无。 下一节点/时间：12.27提供6台样机给商务。 | 1 | 1、9.18日进行了第一次变更 | 项目经理：李小青 项目成员：李小青、赵伟、吴志谋、段松林、覃强、张银虎、王德昌、柯于军（暂定）、罗月养（暂定）、张健、张敏康、周毅飞
3 | ZK-TA-1307001 | iface切换ZMM100 | 考勤线 |  | 2013-07-25 | 2014-02-17 | 批量测试中 | 70% | 正常 | 项目状态：以iface302为样，加密不加密版本同步批量测试中，现主要还是触摸屏问题，修改中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.2.14前完成批量测试。 | 2 | 1、9.25延期一次 2、11.7变更一次 | 项目经理：周毅飞 项目成员：易海明、张银虎、蒙定挺、毛同虎、江春学、罗月养、王香梅、杨鹏鹏、常合欢、饶家志
4 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 |  | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 单元测试 | 60% | 正常 | 项目状态：下周移交试产，同时移交测试部测试。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：1.20前提供一台完整的贴片样机给美国。 | 4 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
5 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 |  | 2013-08-20 | 2014-02-21 | 固件开发、单元测试 | 45% | 延期 | 项目状态：1、试产机器组装中；2、固件开发中，还有个别功能未实现，如在线激活、节假日设置，同时现单元测试中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：原计划于12.27前完成单元测试，12.28启动系统集成测试及批量测试。 | 2 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
6 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2014-02-26 | 样机制作 | 30% | 延期 | 项目状态：待提交测试，PCB板已投，模具修模中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.1.6模具最终样品确认。 | 0 |  | 项目经理：温贵华 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
7 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 |  | 2013-09-29 | 2014-03-28 | 原理修改中 | 15% | 延期 | 项目状态：第二版板子原理修改中，需与地平线产品方案保持一致。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：原计划12.17投模。 | 0 |  | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
8 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-01-22 | 样机调试 | 25% | 延期 | 项目状态：已装机140余台，但核心板有50块左右不良，待修改。另外，3G天线还未确认，3G转接板料未齐。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：原计划于2013.12.27开始批量测试。 | 0 |  | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
9 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-02-28 | 批量测试中 | 35% | 正常 | 项目状态：1、分两步交叉进行，其中H1plus和K18/K28为最高优先级，现批量测试中，有花屏和U盘问题，花屏问题通过修改硬件已有所改善，但不能彻底解决，本周六已联系安凯人员协助处理，包括U盘问题，暂无进展。2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、FX15、FX16、FX17七款产品，硬件调试中，问题同H1plus。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.1.14开始第一步系统集成测试。 | 1 | 1、2013.12.6需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
10 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 15% | 正常 | 项目状态：1、同样分两步进行，第一步包括TX628、U100、S30、iX70、UA100，硬件待投板，模具按计划进行中。2、第二步X10，硬件已完成布板，待投板，模具正常进行。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.2.10开始提交系统集成测试。 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
11 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 样机制作 | 15% | 延期 | 项目状态：硬件调试中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：暂无 | 1 | 1、1.11延期一次 | 项目经理：温贵华 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
12 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-25 | 暂无 | 样机制作 | 35% | 黄色预警 | 项目状态：内部测试中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：下周PCB投料。 | 0 |  | 项目经理：温贵华 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
13 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 |  | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 25% | 正常 | 模具开模中。 | 0 |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
14 | ZK-TA-1309002 | 考勤线 | 考勤线 |  | 2013-09-09 | 2014-02-18 | layout | —— | 正常 | 项目状态：ZMM220板子今已到位，待贴片。EF100主板layout完成，今天发出打板。EFF100结构设计中，计划下周一出板形，届时再开始layout。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.1.28外发EFF100主板打板。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
15 | ZK-TA-1312002 | EFF100 | 考勤线 |  | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 3D设计中 |  | 正常 |  | 0 | 0 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
16 | ZK-AC-1209002 | 电插锁、磁力锁 | 安防线 | 5星 | 2012-09-02 | 待定 | 试产中 | 90% | 延期 | 项目状态： 1.电子贴片完成，已经入库。 2.模具备料预计下周结束，预计年前可以完成各50把的试产，试产完年后交测试部测试。 问题/解决方案： 下一节点/时间：略 | 4 | 1、2013.7.29 第一次变更 2、2013.08.30 第二次变更 3、2013.08.20 第一次延期 4、9.3第二次延期 | 项目经理：张维军 项目成员：卢创、姚乘飞、吴群策
17 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 |  | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 项目状态： 1.由于不能刷卡，测试部已经暂停测试。产品已经拿回瑞迪优修改。 问题/解决方案： 下一节点/时间： | 3 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
18 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-02-16 | 软件设计中 | 70% | 变更 | 项目状态： 1.外协厂商已经确定。 2.道闸、票箱外观图纸已经确认，下周系统对接和道闸和票箱同时启动。 3.详细的实施计划书下周一提供。 问题/解决方案： 下一节点/时间：重新制定实施计划 | 1 | 1、7.29第一次变更 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
19 | ZK-AC-SW-1305001 | 访客一体机 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2013-09-30 | 系统测试 | 80% | 正常 | 项目状态： 项目由厦门团队负责。 问题/解决方案： 1、无。 下一节点/时间：系统集成测试，联调测试 | 2 | 1、7.29第一次变更 2、9.30第一次延期 | 项目经理：朱德勇 项目成员：赵凌峰，陈永铎，雷江波
20 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 焊接调试 | 70% | 正常 | 项目状态：此项目的瓶颈仍然在系统安凯平台的驱动调试。 问题/解决方案： 下一节点/时间： | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
21 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 软硬件联调 | 30% | 正常 | 项目状态： 由于人力紧张，此项目进度缓慢。 问题/解决方案： 下一节点/时间：略 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
22 | ZK-AC-SW-1305003 | ZKAccess6.0门禁管理系统 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-01-25 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 项目状态： 1.根据测试的情况，预计1.25日可以完成一个国内门禁版本。 问题/解决方案： 下一节点/时间： | 2 | 1、9.23第一次变更 2、11.30第一次延期 | 项目经理：王金峰 项目成员：梁敏、黄佳盛、梁海波、肖小军、朱德勇、陈立、姚宝林、文鑫、黄玲彬
23 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 |  | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 单元测试中 | 80% | 黄色预警 | 项目状态：1.测试部测试正常，目前在开始备料30台，预计要年后才能试产。 问题/解决方案：无。 下一节点及时间： | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
24 | ODM-AC-1311001 | Ingressus IV | 安防线 |  | 2013-11-13 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 50% | 正常 | 项目状态：由于人力紧张，项目进度缓慢。 问题/解决方案：无。 下一节点及时间：1.20修模及样品打样。 | 0 |  | 项目经理：王延增 项目成员：王延增
25 | ZK-IPC-1308001 | 嵌入式人脸识别软件 | 视频监控 |  | 2013-07-26 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 项目状态：目前测试解bug正常，预计年前可以结案。 问题解决方案： 下一节点及时间：1.21完成测试 | 2 | 1、10.16第一次延期 2、11.28第一次变更 | 项目经理： 刘振树 项目成员：陈文欣、李小晖、陈泽敏、谢昌伟、甄晶兵
26 | ZK-IPC-1308003 | 嵌入式视频门禁联动NVR（N400/N4/N400S | 视频监控 |  | 2013-08-09 | 2014-01-27 | 固件设计中 | 90% | 正常 | 项目状态：根据单元测试的情况，下周可以移交测试部测试。有项目需要绑定NVR和手机监控软件，手机监控软件在连入NVR还有内存泄露的现象，有待双方协助解决。 问题解决方案： 下一节点及时间： | 2 | 1、10.11第一次延期 2、11.28第一次变更 | 项目经理： 陈智君 项目助理：段承勇 项目成员：龚利勇、李远豪、陈泽敏、韦雨露、苏章培、甄晶兵、罗月养
27 | ZK-SW-130923001 | ZKiVision2.0手机监控软件 | 视频监控 |  | 2013-09-23 | 2013-12-31 | 单元测试 | 90% | 延期 | 项目状态：上个星期已经出货100台，但是还存在内存泄露现象，目前还在查找内存泄露的根本原因，需要双方协助解决。 问题解决方案：无 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理:张欣 项目成员:刘振树、臧磊、陈泽敏、文档人员、甄晶兵
28 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机 | 视频监控 |  | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 正常 | 项目状态：1、硬件改版预计下周二可以回来。 2、CP300的WEB控件（OCX）开发已经完成，上周问题已经解决，目前在测试中。 3、试产备料只差两个PCB板，备料100台，预计年后开始试产。 4、固件还存在通讯丢包，ZMM100核心板加密问题有待系统平台协助解决。 问题解决方案： 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
29 | ZK-DV-1209001 | WL6200/6600/7200/7600 | 指纹锁线 | 5星 | 2012-08-27 | 2014-02-14 | 测试部测试 | 85% | 正常 | 项目状态： 1.硬件测试人员今天拿到一台带指纹的机器，还差一台不带指纹的机器。预计下周二可以确认带指纹机器问题。 2.固件在改bug中。 3.由于zigbee模块不稳定性差，已经暂停测试，拿回厂家查找问题。 问题/解决方案： 下一节点及时间： | 2 | 1、8.14 第一次变更 2、9.20第一次延期 3、9.29第二次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：凌伟荣、王德昌、陈令军、谢冠军
30 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 |  | 2013-03-25 | 2014-03-14 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 项目状态：1.功能测试问题很多，频繁的死机现象，U盘上下载数据最容易导致死机，用户数据紊乱等。 2.硬件还没开始测试。 3.送到测试部的机器核心板都是旧而且有问题的核心板，导致一台机器更换几次核心板测试。这样不利于测试问题。 问题解决方案： 下一节点及时间： | 2 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
31 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 |  | 2013-06-18 | 2014-01-24 | 样机调试 | 60% | 延期 | 项目状态： 30机器已组装完成，现调试中。 问题解决方案：1、HID、iclass卡模块问题，现在有不止一种模块，每种封装不同，最终采用哪种现在还未确认，正在确认中；2、GPS模块，选用了新的物料，与公司现有的不同。 下一节点及时间：计划2014.1.19装配试产30台样机。 | 2 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
32 | ZK-PR-1312001 | 蓝牙指纹仪 | 中央平台部 |  | 2013-12-13 | 2014-02-28 | 打板中 | 25% | 暂停 | 项目状态： 已制作出样机，但由于项目冲突，现需暂停调试。 问题解决方案：暂无 下一节点及时间：计划2014.1.13开始调试。 | 0 |  | 项目经理：吴群策 项目成员：陈循宇、冯海林
33 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 试产 | 80% | 正常 | 项目状态：项目变更完成，项目实施计划书下周一提交，目前在试产贴片计划中，预计25号左右贴片。 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
34 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 项目实施计划书 | 10% | 正常 | 项目状态：光路设计方案验证中，结构设计需进一步修改，实施计划书下周\提交。 问题解决方案：无。 下一节点及时间： | 0
35 | ZK-DV-1305001 | ID100二合一身份证阅读器 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-05-18 | 2014-04-30 | 4.工程样机验收 | 30% | 正常 | 项目状态： 工程样机在瑞迪优调试\。 问题/解决方案：无。 下一节点及时间：2014.1.9第二次联机调试工程样机 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、韦庆贵、席思勇、瑞迪优
预研项目
改造项目
1 | ZK-SW-130925001 | ZKiVision3.1 | 视频监控 |  | 2013.9.24 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 项目状态：测试解bug中，预计2月中旬移交生产。 问题解决方案：无。 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理：张方凯 项目成员：廖祖政、刘志伟、陈伟芝、陈泽敏、谢昌伟、文档人员、甄晶兵

## 3周1.13-1.17 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1301002 | XpadU10 | 考勤线 |  | 2013-01-30 | 2013-11-30 | 试产中 | 90% | 延期 | 项目状态：V1.5版机器25台批量测试，出现待机测试打指纹后一直停留在“正在识别”界面，待机测试不打指纹问题各一台，现分析中。 问题解决方案：暂无 下一节点及时间：暂无。 | 3 | 1、2013.7.30延期变更一次。 2、8.30延期一次 3、延期至11.30 | 项目经理：康水清 项目成员：陈书楷、李小青、符启娜、冯海林、刘青松、张银虎、江春学、韦庆贵、罗玲燕、黄任、刘志强、方武略、杨鹏鹏、毛雪连、钟泽华、张健。
2 | ZK-TA-1303001 | BZ900 | 考勤线 |  | 2013-03-23 | 2014-01-17 | 认证准备 | 50% | 延期 | 项目状态：样机已交给商务，另外，烧写程序现还未修改，需确认认证的具体时间，避免耽误认证。 问题解决方案：暂无。 下一节点/时间：12.27提供6台样机给商务。 | 1 | 1、9.18日进行了第一次变更 | 项目经理：李小青 项目成员：李小青、赵伟、吴志谋、段松林、覃强、张银虎、王德昌、柯于军（暂定）、罗月养（暂定）、张健、张敏康、周毅飞
3 | ZK-TA-1307001 | iface切换ZMM100 | 考勤线 |  | 2013-07-25 | 2014-02-17 | 批量测试中 | 70% | 正常 | 项目状态：以iface302为样，加密不加密版本同步批量测试中，现主要还是触摸屏问题，修改中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.2.14前完成批量测试。 | 2 | 1、9.25延期一次 2、11.7变更一次 | 项目经理：周毅飞 项目成员：易海明、张银虎、蒙定挺、毛同虎、江春学、罗月养、王香梅、杨鹏鹏、常合欢、饶家志
4 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 |  | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 单元测试 | 60% | 正常 | 项目状态：下周移交试产，同时移交测试部测试。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：1.20前提供一台完整的贴片样机给美国。 | 4 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
5 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 |  | 2013-08-20 | 2014-02-21 | 固件开发、单元测试 | 45% | 延期 | 项目状态：1、试产机器组装中；2、固件开发中，还有个别功能未实现，如在线激活、节假日设置，同时现单元测试中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：原计划于12.27前完成单元测试，12.28启动系统集成测试及批量测试。 | 2 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
6 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2014-02-26 | 样机制作 | 30% | 延期 | 项目状态：待提交测试，PCB板已投，模具修模中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.1.6模具最终样品确认。 | 0 |  | 项目经理：温贵华 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
7 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 |  | 2013-09-29 | 2014-03-28 | 原理修改中 | 15% | 延期 | 项目状态：第二版板子原理修改中，需与地平线产品方案保持一致。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：原计划12.17投模。 | 0 |  | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
8 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-01-22 | 样机调试 | 25% | 延期 | 项目状态：已装机140余台，但核心板有50块左右不良，待修改。另外，3G天线还未确认，3G转接板料未齐。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：原计划于2013.12.27开始批量测试。 | 0 |  | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
9 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-02-28 | 批量测试中 | 35% | 正常 | 项目状态：1、分两步交叉进行，其中H1plus和K18/K28为最高优先级，现批量测试中，有花屏和U盘问题，花屏问题通过修改硬件已有所改善，但不能彻底解决，本周六已联系安凯人员协助处理，包括U盘问题，暂无进展。2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、FX15、FX16、FX17七款产品，硬件调试中，问题同H1plus。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.1.14开始第一步系统集成测试。 | 1 | 1、2013.12.6需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
10 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 15% | 正常 | 项目状态：1、同样分两步进行，第一步包括TX628、U100、S30、iX70、UA100，硬件待投板，模具按计划进行中。2、第二步X10，硬件已完成布板，待投板，模具正常进行。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.2.10开始提交系统集成测试。 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
11 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 样机制作 | 15% | 延期 | 项目状态：硬件调试中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：暂无 | 1 | 1、1.11延期一次 | 项目经理：温贵华 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
12 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-25 | 暂无 | 样机制作 | 35% | 黄色预警 | 项目状态：内部测试中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：下周PCB投料。 | 0 |  | 项目经理：温贵华 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
13 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 |  | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 25% | 正常 | 模具开模中。 | 0 |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
14 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 |  | 2013-09-09 | 2014-02-18 | layout | —— | 正常 | 项目状态：ZMM220板子今已到位，待贴片。EF100主板layout完成，今天发出打板。EFF100结构设计中，计划下周一出板形，届时再开始layout。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.1.28外发EFF100主板打板。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
15 | ZK-TA-1312002 | EFF100 | 考勤线 |  | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 3D设计中 |  | 正常 |  | 0 | 0 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
16 | ZK-AC-1209002 | 电插锁、磁力锁 | 安防线 | 5星 | 2012-09-02 | 待定 | 试产中 | 90% | 延期 | 项目状态： 1.电子贴片完成，已经入库。 2.模具备料预计下周结束，预计年前可以完成各50把的试产，试产完年后交测试部测试。 问题/解决方案： 下一节点/时间：略 | 4 | 1、2013.7.29 第一次变更 2、2013.08.30 第二次变更 3、2013.08.20 第一次延期 4、9.3第二次延期 | 项目经理：张维军 项目成员：卢创、姚乘飞、吴群策
17 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 |  | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 项目状态： 1.由于不能刷卡，测试部已经暂停测试。产品已经拿回瑞迪优修改。 问题/解决方案： 下一节点/时间： | 3 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
18 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-02-16 | 软件设计中 | 70% | 变更 | 项目状态： 1.外协厂商已经确定。 2.道闸、票箱外观图纸已经确认，下周系统对接和道闸和票箱同时启动。 3.详细的实施计划书下周一提供。 问题/解决方案： 下一节点/时间：重新制定实施计划 | 1 | 1、7.29第一次变更 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
19 | ZK-AC-SW-1305001 | 访客一体机 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2013-09-30 | 系统测试 | 80% | 正常 | 项目状态： 项目由厦门团队负责。 问题/解决方案： 1、无。 下一节点/时间：系统集成测试，联调测试 | 2 | 1、7.29第一次变更 2、9.30第一次延期 | 项目经理：朱德勇 项目成员：赵凌峰，陈永铎，雷江波
20 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 焊接调试 | 70% | 正常 | 项目状态：此项目的瓶颈仍然在系统安凯平台的驱动调试。 问题/解决方案： 下一节点/时间： | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
21 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 软硬件联调 | 30% | 正常 | 项目状态： 由于人力紧张，此项目进度缓慢。 问题/解决方案： 下一节点/时间：略 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
22 | ZK-AC-SW-1305003 | ZKAccess6.0门禁管理系统 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-01-25 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 项目状态： 1.根据测试的情况，预计1.25日可以完成一个国内门禁版本。 问题/解决方案： 下一节点/时间： | 2 | 1、9.23第一次变更 2、11.30第一次延期 | 项目经理：王金峰 项目成员：梁敏、黄佳盛、梁海波、肖小军、朱德勇、陈立、姚宝林、文鑫、黄玲彬
23 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 |  | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 单元测试中 | 80% | 黄色预警 | 项目状态：1.测试部测试正常，目前在开始备料30台，预计要年后才能试产。 问题/解决方案：无。 下一节点及时间： | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
24 | ODM-AC-1311001 | Ingressus IV | 安防线 |  | 2013-11-13 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 50% | 正常 | 项目状态：由于人力紧张，项目进度缓慢。 问题/解决方案：无。 下一节点及时间：1.20修模及样品打样。 | 0 |  | 项目经理：王延增 项目成员：王延增
25 | ZK-IPC-1308001 | 嵌入式人脸识别软件 | 视频监控 |  | 2013-07-26 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 项目状态：目前测试解bug正常，预计年前可以结案。 问题解决方案： 下一节点及时间：1.21完成测试 | 2 | 1、10.16第一次延期 2、11.28第一次变更 | 项目经理： 刘振树 项目成员：陈文欣、李小晖、陈泽敏、谢昌伟、甄晶兵
26 | ZK-IPC-1308003 | 嵌入式视频门禁联动NVR（N400/N4/N400S | 视频监控 |  | 2013-08-09 | 2014-01-27 | 固件设计中 | 90% | 正常 | 项目状态：根据单元测试的情况，下周可以移交测试部测试。有项目需要绑定NVR和手机监控软件，手机监控软件在连入NVR还有内存泄露的现象，有待双方协助解决。 问题解决方案： 下一节点及时间： | 2 | 1、10.11第一次延期 2、11.28第一次变更 | 项目经理： 陈智君 项目助理：段承勇 项目成员：龚利勇、李远豪、陈泽敏、韦雨露、苏章培、甄晶兵、罗月养
27 | ZK-SW-130923001 | ZKiVision2.0手机监控软件 | 视频监控 |  | 2013-09-23 | 2013-12-31 | 单元测试 | 90% | 延期 | 项目状态：上个星期已经出货100台，但是还存在内存泄露现象，目前还在查找内存泄露的根本原因，需要双方协助解决。 问题解决方案：无 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理:张欣 项目成员:刘振树、臧磊、陈泽敏、文档人员、甄晶兵
28 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机 | 视频监控 |  | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 正常 | 项目状态：1、硬件改版预计下周二可以回来。 2、CP300的WEB控件（OCX）开发已经完成，上周问题已经解决，目前在测试中。 3、试产备料只差两个PCB板，备料100台，预计年后开始试产。 4、固件还存在通讯丢包，ZMM100核心板加密问题有待系统平台协助解决。 问题解决方案： 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
29 | ZK-DV-1209001 | WL6200/6600/7200/7600 | 指纹锁线 | 5星 | 2012-08-27 | 2014-02-14 | 测试部测试 | 85% | 正常 | 项目状态： 1.硬件测试人员今天拿到一台带指纹的机器，还差一台不带指纹的机器。预计下周二可以确认带指纹机器问题。 2.固件在改bug中。 3.由于zigbee模块不稳定性差，已经暂停测试，拿回厂家查找问题。 问题/解决方案： 下一节点及时间： | 2 | 1、8.14 第一次变更 2、9.20第一次延期 3、9.29第二次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：凌伟荣、王德昌、陈令军、谢冠军
30 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 |  | 2013-03-25 | 2014-03-14 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 项目状态：1.功能测试问题很多，频繁的死机现象，U盘上下载数据最容易导致死机，用户数据紊乱等。 2.硬件还没开始测试。 3.送到测试部的机器核心板都是旧而且有问题的核心板，导致一台机器更换几次核心板测试。这样不利于测试问题。 问题解决方案： 下一节点及时间： | 2 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
31 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 |  | 2013-06-18 | 2014-01-24 | 样机调试 | 60% | 延期 | 项目状态： 30机器已组装完成，现调试中。 问题解决方案：1、HID、iclass卡模块问题，现在有不止一种模块，每种封装不同，最终采用哪种现在还未确认，正在确认中；2、GPS模块，选用了新的物料，与公司现有的不同。 下一节点及时间：计划2014.1.19装配试产30台样机。 | 2 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
32 | ZK-PR-1312001 | 蓝牙指纹仪 | 中央平台部 |  | 2013-12-13 | 2014-02-28 | 打板中 | 25% | 暂停 | 项目状态： 已制作出样机，但由于项目冲突，现需暂停调试。 问题解决方案：暂无 下一节点及时间：计划2014.1.13开始调试。 | 0 |  | 项目经理：吴群策 项目成员：陈循宇、冯海林
33 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 试产 | 80% | 正常 | 项目状态：项目变更完成，项目实施计划书下周一提交，目前在试产贴片计划中，预计25号左右贴片。 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
34 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 项目实施计划书 | 10% | 正常 | 项目状态：光路设计方案验证中，结构设计需进一步修改，实施计划书下周\提交。 问题解决方案：无。 下一节点及时间： | 0
35 | ZK-DV-1305001 | ID100二合一身份证阅读器 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-05-18 | 2014-04-30 | 4.工程样机验收 | 30% | 正常 | 项目状态： 工程样机在瑞迪优调试\。 问题/解决方案：无。 下一节点及时间：2014.1.9第二次联机调试工程样机 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、韦庆贵、席思勇、瑞迪优
预研项目
改造项目
1 | ZK-SW-130925001 | ZKiVision3.1 | 视频监控 |  | 2013.9.24 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 项目状态：测试解bug中，预计2月中旬移交生产。 问题解决方案：无。 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理：张方凯 项目成员：廖祖政、刘志伟、陈伟芝、陈泽敏、谢昌伟、文档人员、甄晶兵

## 3周1.20-1.26 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1301002 | XpadU10 | 考勤线 |  | 2013-01-30 | 2013-11-30 | 试产中 | 90% | 延期 | 项目状态：原计划年前移交，待机测试仍有不打指纹的问题，另外个人排班中有乱码问题，暂无解决。 问题解决方案：暂无 下一节点及时间：暂无。 | 3 | 1、2013.7.30延期变更一次。 2、8.30延期一次 3、延期至11.30 | 项目经理：康水清 项目成员：陈书楷、李小青、符启娜、冯海林、刘青松、张银虎、江春学、韦庆贵、罗玲燕、黄任、刘志强、方武略、杨鹏鹏、毛雪连、钟泽华、张健。
2 | ZK-TA-1303001 | BZ900 | 考勤线 |  | 2013-03-23 | 2014-01-17 | 认证准备 | 50% | 暂停 | 项目状态：现在研发前期工作已完成，样机已提供给商务，现主要是配合固件，若固件调试出现bug及时配合调试。固现深圳研发此项目暂且暂停，待认证结束再定下步行动。 问题解决方案：暂无。 下一节点/时间：预计认证结果明年3月份出来。 | 1 | 1、9.18日进行了第一次变更 | 项目经理：李小青 项目成员：李小青、赵伟、吴志谋、段松林、覃强、张银虎、王德昌、柯于军（暂定）、罗月养（暂定）、张健、张敏康、周毅飞
3 | ZK-TA-1307001 | iface切换ZMM100 | 考勤线 |  | 2013-07-25 | 2014-02-17 | 批量测试中 | 70% | 正常 | 项目状态：以iface302为样，加密不加密版本同步批量测试中，现主要还是触摸屏问题，修改中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.2.14前完成批量测试。 | 2 | 1、9.25延期一次 2、11.7变更一次 | 项目经理：周毅飞 项目成员：易海明、张银虎、蒙定挺、毛同虎、江春学、罗月养、王香梅、杨鹏鹏、常合欢、饶家志
4 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 |  | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 65% | 正常 | 项目状态：试产机器已贴片30套，模具物料暂未到。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：1.20前提供一台完整的贴片样机给美国。 | 4 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
5 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 |  | 2013-08-20 | 2014-02-21 | 固件开发、单元测试 | 60% | 延期 | 项目状态：1、试产批量测试中，正在进行通断电测试，主要验证文件系统问题。有DBDemo数据库运行不稳定的问题；2、固件开发中，还有个别功能未实现，如节假日设置，同时现单元测试中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：原计划于12.27前完成单元测试，12.28启动系统集成测试及批量测试。 | 2 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
6 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2014-02-26 | 待试产 | 45% | 变更 | 项目状态：1、硬件调试和确认已经完成，此已经提交于试产进行批量备料工作（包括：PCB）；2、模具方面正在进行修模打样中，预计下周一返回，而后开展备料工作；3、固件调试已经完成，此待提交于测试验证。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：下周变更实施计划。 | 0 |  | 项目经理：温贵华 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
7 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 |  | 2013-09-29 | 2014-03-28 | layout | 30% | 延期 | 项目状态：第二版板子原理修改完，待layout，另外模具暂无投模，需再同商务评审。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：原计划12.17投模。 | 1 | 1、1.25延期一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
8 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-01-22 | 试产中 | 45% | 延期 | 项目状态：批量测试中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：待变更实施计划。 | 1 | 1、1.22延期一次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
9 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-02-28 | 批量测试中 | 45% | 正常 | 项目状态：1、分两步交叉进行，其中H1plus和K18/K28为最高优先级，花屏问题分析是硬件干扰导致，现已修改板子，安排快板50块，本周六贴片。U盘问题由安凯进行程序优化。2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、FX15、FX16、FX17七款产品，单元测试中，问题同H1plus，待H10测试验证结果再定。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.1.14开始第一步系统集成测试。 | 1 | 1、2013.12.6需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
10 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 25% | 正常 | 项目状态：1、同样分两步进行，第一步包括TX628、U100、S30、iX70、UA100，硬件待投板，模具按计划进行中。2、第二步X10，硬件已完成布板，待投板，模具正常进行。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.2.10开始提交系统集成测试。 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
11 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 项目状态：博安通测试中，视测试结果再定。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：根据测试结构再考虑变更实施计划，测试结果大概下周可以出来。 | 55% | 延期 | 项目状态：博安通测试中，视测试结果再定。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：根据测试结构再考虑变更实施计划，测试结果大概下周可以出来。 | 1 | 1、1.11延期一次 | 项目经理：温贵华 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
12 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-25 | 暂无 | 待试产 | 45% | 变更 | 项目状态：硬件调试已经完成，并已提交试产备料（包括：PCB），目前所有硬件和模具装配物料均已投料，待批量测试。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：下周变更实施计划。 | 0 |  | 项目经理：温贵华 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
13 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 |  | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 25% | 正常 | 模具开模中。 | 0 |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
14 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 |  | 2013-09-09 | 2014-02-18 | layout | —— | 正常 | 项目状态：1、ZMM220板子调试中，计划把一些紧急、基本的功能在年前调好，提供板子给饶工调试。2、EF100主板样板已打好，下周开始焊接调试。EFF100主板layout完成，下周评审后外发打板。2、固件方面：正在进行功能与界面的调试工作；3、EF100模具暂时未启动修模，待试装后，再修模。EFF1003D结构评审完。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2014.1.28外发EFF100主板打板。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
15 | ZK-TA-1312002 | EFF100 | 考勤线 |  | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 3D设计中 |  | 正常 |  | 0 | 0 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
16 | ZK-AC-1209002 | 电插锁、磁力锁 | 安防线 | 5星 | 2012-09-02 | 2014-03-07 | 试产中 | 90% | 延期 | 项目状态： 正在组装50把的试产，试产完年后交测试部测试。并在3月初移交生产 问题/解决方案： 下一节点/时间：略 | 4 | 1、2013.7.29 第一次变更 2、2013.08.30 第二次变更 3、2013.08.20 第一次延期 4、9.3第二次延期 | 项目经理：张维军 项目成员：卢创、姚乘飞、吴群策
17 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 |  | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 项目状态： 1、由于连接软件和刷卡不稳定情况，测试部中止了测试，产品拿回瑞迪优改板并完成，并根据我们的要求，瑞迪优分别对2款巡更棒装配了20台，等问题解决完毕后移交给测试部，目前主要问题是带灯的这款巡更机有刷卡距离太短。（要求至少3厘米以上） 问题/解决方案： 下一节点/时间： | 3 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
18 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-02-16 | 软件设计中 | 70% | 正常 | 项目状态： 1.此项目，目前，除了软件部分需要和外协公司进行对接之外，其余所有部分都属于外协任务。因此，此项目的中控的工作量非常少，将会考虑提前结束跟踪。 | 1 | 1、7.29第一次变更 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
19 | ZK-AC-SW-1305001 | 访客一体机 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2013-09-30 | 项目完成 | 100% | 完成 | 项目状态： 项目由厦门团队负责，目前已经完成了软件开发工作，并且已经有客户开始使用，此项目属于项目完结阶段 问题/解决方案： 1、无。 下一节点/时间：系统集成测试，联调测试 | 2 | 1、7.29第一次变更 2、9.30第一次延期 | 项目经理：朱德勇 项目成员：赵凌峰，陈永铎，雷江波
20 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 单元测试 | 70% | 正常 | 项目状态：已经安装了3台机器进行单元测试，目前暂时无反馈问题 问题/解决方案： 下一节点/时间： | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
21 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 软硬件联调 | 30% | 延期 | 项目状态： 由于春雷人力紧张，此项目无任何进展，属于暂停状态。预计3.5改模完成。 问题/解决方案： 下一节点/时间：略 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
22 | ZK-AC-SW-1305003 | ZKAccess6.0门禁管理系统 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-01-25 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 项目状态： 1.根据测试的情况，预计1.25日可以完成一个国内门禁版本。 问题/解决方案： 下一节点/时间： | 2 | 1、9.23第一次变更 2、11.30第一次延期 | 项目经理：王金峰 项目成员：梁敏、黄佳盛、梁海波、肖小军、朱德勇、陈立、姚宝林、文鑫、黄玲彬
23 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 |  | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 单元测试中 | 80% | 黄色预警 | 项目状态：1.测试部测试正常，目前在开始备料30台，预计要年后才能试产。 问题/解决方案：无。 下一节点及时间： | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
24 | ODM-AC-1311001 | Ingressus IV | 安防线 |  | 2013-11-13 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 50% | 黄色预警 | 项目状态：由于人力紧张，目前该项目处于暂停状态，研发人员基本时间都花在了春雷项目上。 问题/解决方案：无。 下一节点及时间：1.20修模及样品打样。 | 0 |  | 项目经理：王延增 项目成员：王延增
25 | ZK-IPC-1308001 | 嵌入式人脸识别软件 | 视频监控 |  | 2013-07-26 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 项目状态：1、本周12.23日已正式移交给测试部进行软件功能和稳定性测试。 2、测试部正在测试中并反馈软件的BUG，研发人员正在积极解决中。 问题解决方案： 下一节点及时间：1.21完成测试 | 2 | 1、10.16第一次延期 2、11.28第一次变更 | 项目经理： 刘振树 项目成员：陈文欣、李小晖、陈泽敏、谢昌伟、甄晶兵
26 | ZK-IPC-1308003 | 嵌入式视频门禁联动NVR（N400/N4/N400S | 视频监控 |  | 2013-08-09 | 2014-01-27 | 固件设计中 | 90% | 正常 | 项目状态：1.本周联动NVR项目内部已测试完。 2.1.15日已移交给公司测试部进行测试。 3、请各位注意，我们NVR支持的一体机（即只支持脱机SDK的机器） 4、海外已下20套Kit102订单，按试产流程制作，正在测试中。商务要求年前能入库发货 问题解决方案： 下一节点及时间： | 2 | 1、10.11第一次延期 2、11.28第一次变更 | 项目经理： 陈智君 项目助理：段承勇 项目成员：龚利勇、李远豪、陈泽敏、韦雨露、苏章培、甄晶兵、罗月养
27 | ZK-SW-130923001 | ZKiVision2.0手机监控软件 | 视频监控 |  | 2013-09-23 | 2013-12-31 | 单元测试 | 90% | 延期 | 项目状态：1， 智源方案，IPC还有很多问题未解决，主要是合作商的问题。 2， 海思方案IPC接入，推进中。 3， 1.20日已安排IPC研发人员前往合作商一同解决所有三套固件和软件存在问题。 4，争取年前解决所有兼容性问题和测试问题。年后出新版本。 问题解决方案：无 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理:张欣 项目成员:刘振树、臧磊、陈泽敏、文档人员、甄晶兵
28 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机 | 视频监控 |  | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 正常 | 项目状态：1、硬件：第二版本的PCB板已焊接调试OK，正在进行高低温测试中。 2、ZMM100考勤部分，修正部分BUG和功能，目前USB模拟串口做内部通讯已经可以稳定运行（需降低通讯速率），故上传/下载速度较慢，经咨询陈经理，建议使用USB模拟以太网方式,可提高一点通讯速度，ZMM100平台USB模拟以太网驱动已经提交申请到中央平台部，预计年后可以调好，3507部分驱动已经调式好，等待ZMM100驱动做好后联调。 3、WEB部分基本做好了，可以支持实时事件，3507固件已经集成调式完成。 4、附：USB模拟串口通讯时间与以太网通讯时间比较： 124个用户 57个面部模板（57 × 30KB） 总计约 1.75 MB 数据量 以太网上传需要2分钟 USB模拟串口上传需要28分钟 以太网下载需要不到1分钟 USB模拟串口下载需要5分钟 5、正在核对物料，感光板和TFT7寸屏背板原计划年前26日进行试产贴片。由于试产部门要对SMT设备进行保养；改为年后一上班进行试产贴片。 问题解决方案： 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
29 | ZK-DV-1209001 | WL6200/6600/7200/7600 | 指纹锁线 | 5星 | 2012-08-27 | 2014-02-14 | 测试部测试 | 85% | 正常 | 项目状态： 1.硬件测试人员今天拿到一台带指纹的机器，还差一台不带指纹的机器。预计下周二可以确认带指纹机器问题。 2.固件在改bug中。 3.由于zigbee模块不稳定性差，已经暂停测试，拿回厂家查找问题。 问题/解决方案： 下一节点及时间： | 2 | 1、8.14 第一次变更 2、9.20第一次延期 3、9.29第二次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：凌伟荣、王德昌、陈令军、谢冠军
30 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 |  | 2013-03-25 | 2014-03-14 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 项目状态：1.功能测试问题很多，频繁的死机现象，U盘上下载数据最容易导致死机，用户数据紊乱等。 2.硬件还没开始测试。 3.送到测试部的机器核心板都是旧而且有问题的核心板，导致一台机器更换几次核心板测试。这样不利于测试问题。 问题解决方案： 下一节点及时间： | 2 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
31 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 |  | 2013-06-18 | 2014-04-28 | 单元测试 | 65% | 延期 | 项目状态：单元测试中。差HID、iclass刷卡功能未实现，现瑞迪优正在制作模块，预计2.11可以拿到样品。另外，模具样品预计下周三返回 问题解决方案：GPS模块，选用了新的物料，与公司现有的不同。 下一节点及时间：计划下周试模。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
32 | ZK-PR-1312001 | 蓝牙指纹仪 | 中央平台部 |  | 2013-12-13 | 2014-02-28 | 样机调试 | 45% | 暂停 | 项目状态： 已制作出样机，但由于项目冲突，现需暂停调试。 问题解决方案：暂无 下一节点及时间：计划2014.1.13开始调试。 | 0 |  | 项目经理：吴群策 项目成员：陈循宇、冯海林
33 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 试产 | 80% | 正常 | 项目状态：项目变更完成，项目实施计划书下周一提交，目前在试产贴片计划中，预计25号左右贴片。 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
34 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 项目实施计划书 | 10% | 正常 | 项目状态：光路设计方案验证中，结构设计需进一步修改，实施计划书下周\提交。 问题解决方案：无。 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、韦庆贵、何勋鹏
35 | ZK-DV-1305001 | ID100二合一身份证阅读器 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-05-18 | 2014-04-30 | 4.工程样机验收 | 30% | 正常 | 项目状态： 工程样机在瑞迪优调试\。 问题/解决方案：无。 下一节点及时间：2014.1.9第二次联机调试工程样机 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、韦庆贵、席思勇、瑞迪优
预研项目
改造项目
1 | ZK-SW-130925001 | ZKiVision3.1 | 视频监控 |  | 2013.9.24 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 项目状态：测试解bug中，预计2月中旬移交生产。 问题解决方案：无。 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理：张方凯 项目成员：廖祖政、刘志伟、陈伟芝、陈泽敏、谢昌伟、文档人员、甄晶兵

## 7周2.10-2.14 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1301002 | XpadU10 | 考勤线 |  | 2013-01-30 | 2013-11-30 | 批量测试中。现问题主要集中在固件部分，表现为问题多，尤其是通信部分，牵制软件中间件开发。现正在解决中。另外，现机器中界面语言、提示语言不规范，需安排统一翻译 | 100% | 完成 | 项目状态：批量生产初始化工具修改中，完成后即可正式移交生产，计划2.28前完成。 下一节点及时间：暂无。 | 3 | 1、2013.7.30延期变更一次。 2、8.30延期一次 3、延期至11.30 | 项目经理：康水清 项目成员：陈书楷、李小青、符启娜、冯海林、刘青松、张银虎、江春学、韦庆贵、罗玲燕、黄任、刘志强、方武略、杨鹏鹏、毛雪连、钟泽华、张健。
2 | ZK-TA-1303001 | BZ900 | 考勤线 |  | 2013-03-23 | 2014-01-17 | 认证准备 | 50% | 暂停 | 项目状态：现在研发前期工作已完成，样机已提供给商务，现主要是配合固件，若固件调试出现bug及时配合调试。固现深圳研发此项目暂且暂停，待认证结束再定下步行动。 下一节点/时间：预计认证结果明年3月份出来。 | 1 | 1、9.18日进行了第一次变更 | 项目经理：李小青 项目成员：李小青、赵伟、吴志谋、段松林、覃强、张银虎、王德昌、柯于军（暂定）、罗月养（暂定）、张健、张敏康、周毅飞
3 | ZK-TA-1307001 | iface切换ZMM100 | 考勤线 |  | 2013-07-25 | 2014-02-17 | 批量测试中 | 90% | 正常 | 项目状态：触摸屏问题已修改，验证中，暂无问题。 下一节点/时间：计划2014.2.14前完成批量测试。 | 2 | 1、9.25延期一次 2、11.7变更一次 | 项目经理：周毅飞 项目成员：易海明、张银虎、蒙定挺、毛同虎、江春学、罗月养、王香梅、杨鹏鹏、常合欢、饶家志
4 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 |  | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 65% | 正常 | 项目状态：批量测试中。经试产，发现模具问题相对较多，下周一提前做模具试产总结，讨论是否修模。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划于3.28前完成试产。 | 4 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
5 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 |  | 2013-08-20 | 2014-02-21 | 批量测试中 | 65% | 黄色预警 | 项目状态：1、批量测试，问题解决中；2、固件开发中，还有个别功能未实现，如节假日排版、跨天排班。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划于2.21前完成试产。 | 2 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
6 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2014-02-26 | 待试产 | 45% | 变更 | 项目状态：试产板子已贴片，但其他物料不齐，如模具，现正核料、备料中。 下一节点/时间：下周更新计划。 | 0 |  | 项目经理：李小青 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
7 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 |  | 2013-09-29 | 2014-03-28 | 样机制作 | 30% | 延期 | 项目状态：第二版板子焊接中，另外模具手板修改中，暂无投模。 下一节点/时间：原计划12.17投模。 | 1 | 1、1.25延期一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
8 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-01-22 | 试产中 | 45% | 变更 | 项目状态：批量测试中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：正在变更实施计划。 | 1 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
9 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-02-28 | 批量测试中 | 45% | 正常 | 项目状态：1、分两步交叉进行，其中H1plus和K18/K28为最高优先级，花屏问题已解决。U盘问题也基本解决，只有一个山寨U盘无法识别，待移交生产。2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、FX15、FX16、FX17七款产品，已投试产板子，共200台，预计2.24前回板，随后安排试产。 下一节点/时间：计划2.19移交H1plus、K18/K28至生产。 | 1 | 1、2013.12.6需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
10 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 25% | 正常 | 项目状态：所有板子已投板，下周回。另外，已开始在S60机器上进行测试。模具已完成，待试装。 下一节点/时间：下周回板。 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
11 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 样机测试 | 55% | 变更 | 项目状态：华为模块已测，因最终用创景模块，现在正在打转接板，待测试。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：下周回转接板。 | 1 | 1、1.11延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
12 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-25 | —— | 待试产 | 45% | 变更 | 项目状态：试产备料中。 下一节点/时间：暂无。 | 0 |  | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
13 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 |  | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 25% | 正常 | 项目状态：变更，产品名字变更为X30、X40、X50。 下一节点/时间： | 0 |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
14 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 |  | 2013-09-09 | 2014-02-18 | 样机调试中 | 40% | 正常 | 项目状态：1、ZMM220板子调试中，因线序问题，需改板一次，正在修改，改后直接投板200片。2、EF100、EFF100样机调试中，差屏幕部分未完成。2、固件方面：正在等待样机调试；3、EF100模具已完成。EFF100开模中。 问题解决方案：无。 下一节点/时间：计划2.20前完成固件调试。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
15 | ZK-TA-1312002 | EFF100 | 考勤线 |  | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 35% | 正常 |  | 0 | 0 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
16 | ZK-AC-1209002 | 电插锁、磁力锁 | 安防线 | 5星 | 2012-09-02 | 2014-03-07 | 试产中 | 90% | 正常 | 项目状态： 1.电子贴片完成，已经入库。 2.模具备料预计下周结束，预计年前可以完成各50把的试产，试产完年后交测试部测试。 下一节点/时间：略 | 4 | 1、2013.7.29 第一次变更 2、2013.08.30 第二次变更 3、2013.08.20 第一次延期 4、9.3第二次延期 | 项目经理：张维军 项目成员：卢创、姚乘飞、吴群策
17 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 |  | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 项目状态： 1.由于不能刷卡，测试部已经暂停测试。产品已经拿回瑞迪优修改。 2.带手电筒的巡更棒现刷卡距离在3cm以上，目前在装机。 3.不带手电筒的巡更棒现在刷卡距离还达不到要求，修改中。 下一节点/时间： | 3 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
18 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 软件设计中 | 70% | 正常 | 项目状态： 1.道闸、票箱私印已经确认，供应商已经开始生产。 2.PCB也已经投板。 下一节点/时间：重新制定实施计划 | 1 | 1、7.29第一次变更 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
19 | ZK-AC-SW-1305001 | 访客一体机 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2013-09-30 | 项目完成 | 100% | 完成 | 项目状态： 项目由厦门团队负责，目前已经完成了软件开发工作，并且已经有客户开始使用，此项目属于项目完结阶段 1、无。 下一节点/时间：系统集成测试，联调测试 | 2 | 1、7.29第一次变更 2、9.30第一次延期 | 项目经理：朱德勇 项目成员：赵凌峰，陈永铎，雷江波
20 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 工程样机组装 | 80% | 正常 | 项目状态：1.在装机，已经完成3台，装完8台移交测试部测试。 下一节点/时间： | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
21 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 内部测试 | 80% | 黄色预警 | 项目状态： 1.正在改模，预计3.5号完成，外壳和背光板的距离现在是4.5mm，距离太大，触摸按键不灵敏，距离需要控制在3mm以内。 2.软硬件联调完毕。 3.改模、试模完成移交生产。 下一节点/时间：略 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
22 | ZK-AC-SW-1305003 | ZKAccess6.0门禁管理系统 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-01-25 | 移交生产 | 100% | 完成 | 项目状态： 1.完成一个国内门禁版本。 下一节点/时间： | 2 | 1、9.23第一次变更 2、11.30第一次延期 | 项目经理：王金峰 项目成员：梁敏、黄佳盛、梁海波、肖小军、朱德勇、陈立、姚宝林、文鑫、黄玲彬
23 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 |  | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 项目状态：1.测试部测试有两个问题需开发人员修改，但开发人员请假。待协商解决问题点是否影响试产，如果问题不严重，项目负责人认为可以先试产，试产完再升级固件。 2.年前已经下试产单，而且开始备料。 下一节点及时间： | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
24 | ODM-AC-1311001 | Ingressus IV | 安防线 |  | 2013-11-13 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 50% | 黄色预警 | 项目状态：1.正在改模，预计2.26号完成，此项目无需试产，改模、试模完成即可移交。 下一节点及时间：1.20修模及样品打样。 | 0 |  | 项目经理：王延增 项目成员：王延增
25 | ZK-IPC-1308001 | 嵌入式人脸识别软件 | 视频监控 |  | 2013-07-26 | 2014-01-24 | 移交生产 | 100% | 完成 | 项目状态：年前已经结案。 下一节点及时间： | 2 | 1、10.16第一次延期 2、11.28第一次变更 | 项目经理： 刘振树 项目成员：陈文欣、李小晖、陈泽敏、谢昌伟、甄晶兵
26 | ZK-IPC-1308003 | 嵌入式视频门禁联动NVR（N400/N4/N400S | 视频监控 |  | 2013-08-09 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 90% | 延期 | 项目状态：在测试部测试，现在主要问题是移动侦测无提示信息。预计本月可以移交 下一节点及时间： | 2 | 1、10.11第一次延期 2、11.28第一次变更 | 项目经理： 陈智君 项目助理：段承勇 项目成员：龚利勇、李远豪、陈泽敏、韦雨露、苏章培、甄晶兵、罗月养
27 | ZK-SW-130923001 | ZKiVision2.0手机监控软件 | 视频监控 |  | 2013-09-23 | 2013-12-31 | 单元测试 | 90% | 延期 | 项目状态：由于海思下个星期一上班，问题需海思和浪涛协助解决。暂无进展。 下一节点及时间： | 1 | 1、12.31第一次延期 | 项目经理:张欣 项目成员:刘振树、臧磊、陈泽敏、文档人员、甄晶兵
28 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机 | 视频监控 |  | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 正常 | 项目状态：1、目前在内部测试完善功能。 2、试产备料只差1个PCB板，预计19号到料，到料后即可试产100台。 3、文档预计这个月末可以出第一版本。 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
29 | ZK-DV-1209001 | WL6200/6600/7200/7600 | 指纹锁线 | 5星 | 2012-08-27 | 2014-02-14 | 测试部测试 | 85% | 延期 | 项目状态： 1.硬件测试人员今天拿到一台带指纹的机器，还差一台不带指纹的机器。预计下周二可以确认带指纹机器问题。 2.固件在改bug中。 3.由于zigbee模块不稳定性差，已经暂停测试，拿回厂家查找问题。 下一节点及时间： | 4 | 1、8.14 第一次变更 2、9.20第一次延期 3、9.29第二次变更 4、2.14第二次延期 | 项目经理：周大川 项目成员：凌伟荣、王德昌、陈令军、谢冠军
30 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 |  | 2013-03-25 | 2014-03-14 | 测试部测试 | 80% | 黄色预警 | 项目状态：1.功能测试问题很多，频繁的死机现象，U盘上下载数据最容易导致死机，用户数据紊乱等。 2.硬件还没开始测试。 3.送到测试部的机器核心板都是旧而且有问题的核心板，导致一台机器更换几次核心板测试。这样不利于测试问题。 下一节点及时间： | 2 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
31 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 |  | 2013-06-18 | 2014-04-28 | 单元测试 | 55% | 正常 | 项目状态：第二轮样机测试中，模块本月22前给，待EMI测试。模具正在试装，下周修模、打样。 问题解决方案：GPS模块，用公司现有的。 下一节点及时间：计划2.28前完成EMI测试。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
32 | ZK-PR-1312001 | 蓝牙指纹仪 | 中央平台部 |  | 2013-12-13 | 2014-02-28 | 样机调试 | 45% | 暂停 | 项目状态： 已制作出样机，但由于项目冲突，现需暂停调试。 下一节点及时间：计划2014.1.13开始调试。 | 0 |  | 项目经理：吴群策 项目成员：陈循宇、冯海林
33 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 试产 | 80% | 正常 |  | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
34 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 项目实施计划书 | 10% | 正常 | 项目状态：光路设计方案验证中，结构设计需进一步修改 下一节点及时间： | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、韦庆贵、何勋鹏
35 | ZK-DV-1305001 | ID100二合一身份证阅读器 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-05-18 | 2014-04-30 | 4.工程样机验收 | 30% | 正常 | 项目状态： 工程样机在瑞迪优调试\。 下一节点及时间：2014.1.9第二次联机调试工程样机 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、韦庆贵、席思勇、瑞迪优
预研项目
改造项目
1 | ZK-SW-130925001 | ZKiVision3.1 | 视频监控 |  | 2013.9.24 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 延期 | 项目状态：测试解bug中，预计2月底移交生产。 下一节点及时间： | 1 | 1、1.24第一次延期 | 项目经理：张方凯 项目成员：廖祖政、刘志伟、陈伟芝、陈泽敏、谢昌伟、文档人员、甄晶兵

## 8周2.17-2.22 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1307001 | iface切换ZMM100 | 考勤线 |  | 2013-07-25 | 2014-02-17 | 批量测试中 | 95% | 延期 | 现批量测试问题已解决，再验证至下周一，若无问题即可安排移交生产 | 3 | 1、9.25延期一次 2、11.7变更一次 3、2014.2.17延期第二次 | 项目经理：周毅飞 项目成员：易海明、张银虎、蒙定挺、毛同虎、江春学、罗月养、王香梅、杨鹏鹏、常合欢、饶家志
2 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 |  | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 65% | 正常 | 批量测试中。模具方面，已转交生产样机再评审，待评审后一起修模。已出货两台，参加展会。下周必须启动包材与文档制作。 | 4 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
3 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 |  | 2013-08-20 | 2014-02-21 | 批量测试中 | 65% | 延期 | 节假日排班、跨天排班已实现，现单元测试中。预计3.15前可移交测试部测试。 | 2 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
4 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2014-02-26 | 待试产 | 45% | 变更 | PCBA已后焊完成，模具2.20备料，交期待定。现3G转接板风险较大，还未测试，天线还没有样品。下周做样机去博安通测试。 | 0 |  | 项目经理：李小青 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
5 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 |  | 2013-09-29 | 2014-03-28 | 样机制作 | 30% | 延期 | 手板试装，样机调试中 | 1 | 1、1.25延期一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
6 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 55% | 正常 | 批量测试中。现问题主要集中在固件部分，表现为问题多，尤其是通信部分，牵制软件中间件开发。现正在解决中。另外，现机器中界面语言、提示语言不规范，需安排统一翻译 | 2 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
7 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-02-28 | 批量测试中 | 45% | 正常 | 1、分两步交叉进行，其中H1plus和K18/K28为最高优先级，现H1plus已移交生产。K18/K28需求变更，采用整版方案，现正在布板，争取本周五发出，下周三可回板。需重开模具，现手板制作中，下周回。 2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、FX15、FX16、FX17七款产品，已投试产板子，共200台，交期2.25，随后安排试产。现先做两台S50样机给试产熟悉组装。 | 1 | 1、2013.12.6需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
8 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 25% | 正常 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，现U100板子已回，下周焊接调试。 2、第二阶段只有X10机型，现在板子也已回，并已先焊接一块提供底层调试。 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
9 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | —— | 样机测试 | 55% | 变更 | 博安通测试排队中。 | 1 | 1、1.11延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
10 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-25 | —— | 待试产 | 45% | 变更 | 试产备料中。差后壳还没备料，现正在打样。另外，博安通测试时擅自修改了模具，需要重新测试找合适位置。 | 0 |  | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
11 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 |  | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 25% | 正常 | 同X20方案切换项目。 | 1 | 1、2014.2.13产品名字变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
12 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 |  | 2013-09-09 | 2014-02-18 | 样机调试中 | 40% | 黄色预警 | 1、ZMM220已移交试产备料、待贴片。 2、EF100底层、固件同步调试中，进度稍有落后。 3、EFF100打板中。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
13 | ZK-TA-1312002 | EFF100 | 考勤线 |  | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 35% | 黄色预警 |  | 0 | 0 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
14 | ZK-AC-1209002 | 电插锁、磁力锁 | 安防线 | 5星 | 2012-09-02 | 2014-03-07 | 试产中 | 90% | 正常 | 1.已经完成10试产样机。已经移交3台到测试部测试，估计月底可以移交生产。 | 4 | 1、2013.7.29 第一次变更 2、2013.08.30 第二次变更 3、2013.08.20 第一次延期 4、9.3第二次延期 | 项目经理：张维军 项目成员：卢创、姚乘飞、吴群策
15 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 |  | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 1.带手电筒的巡更棒在瑞迪优组装样机20台，现在在贴片，组装完后给测试部测试。后续30台将在东莞组装。 2.不带手电筒的巡更棒现在刷卡距离还达不到要求，需要改模确认刷卡距离，改模结构手板已经回来。 | 3 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
16 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 软件设计中 | 80% | 正常 | 1.前期完成10台样机，3月3号道闸、票箱样机回来。 2.硬件3月10号左右完成。 3.软件对接基本功能已经完成，内部完成功能的测试及功能的完善。 | 1 | 1、7.29第一次变更 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
17 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 工程样机组装 | 80% | 黄色预警 | 1.项目经理将离职，项目移交刘福明跟进，由于缺物料，未完成8台样机的组装，预计下周五移交测试部。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
18 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 内部测试 | 80% | 黄色预警 | 1.正在改模，预计3.5号完成，外壳和背光板的距离现在是4.5mm，距离太大，触摸按键不灵敏，距离需要控制在3mm以内。 2.软硬件联调完毕。 3.改模、试模完成移交生产。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 |  | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 1.测试完成，移交试产，由于缺PCB物料，未开始试产，PCB物料预计3月3日到料。 | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
20 | ODM-AC-1311001 | Ingressus IV | 安防线 |  | 2013-11-13 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 50% | 黄色预警 | 1.结构手板已经回来，本周可以完成私印，下周即可给客户确认模具。 | 0 |  | 项目经理：王延增 项目成员：王延增
21 | ZK-IPC-1308003 | 嵌入式视频门禁联动NVR（N400/N4/N400S | 视频监控 |  | 2013-08-09 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 90% | 延期 | 在测试部测试，现在主要问题是移动侦测无提示信息。预计本月可以移交 | 2 | 1、10.11第一次延期 2、11.28第一次变更 | 项目经理： 陈智君 项目助理：段承勇 项目成员：龚利勇、李远豪、陈泽敏、韦雨露、苏章培、甄晶兵、罗月养
22 | ZK-SW-130923001 | ZKiVision2.0手机监控软件 | 视频监控 |  | 2013-09-23 | 2013-12-31 | 单元测试 | 90% | 延期 | 由于海思下个星期一上班，问题需海思和浪涛协助解决。暂无进展。 | 1 | 1、12.31第一次延期 | 项目经理:张欣 项目成员:刘振树、臧磊、陈泽敏、文档人员、甄晶兵
23 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机 | 视频监控 |  | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 正常 | 1、目前在内部测试完善功能。 2、试产备料只差1个PCB板，预计19号到料，到料后即可试产100台。 3、文档预计这个月末可以出第一版本。 | 0 |  | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
24 | ZK-IPC-1402001 | ZKIR363 | 视频监控 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 实施计划书 | 10% | 正常 | 外协模组三层板改为两层板，重新准备样机物料。 2014.2.27组装研发样机 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
25 | ZK-IPC-1402002 | ZKIR383 | 视频监控 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 实施计划书 | 10% | 正常 | 外协模组三层板改为两层板，重新准备样机物料。 2014.2.27组装研发样机 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
26 | ZK-IPC-1402004 | ZKIR588 | 视频监控 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 实施计划书 | 5% | 正常 | 确认实施计划书任务时间。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
27 | ZK-IPC-1402003 | ZKIR582 | 视频监控 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 实施计划书 | 5% | 正常 | 确认实施计划书任务时间。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
28 | ZK-IPC-1402005 | ZKMD582 | 视频监控 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 实施计划书 | 5% | 正常 | 确认实施计划书任务时间。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
29 | ZK-IPC-SW-1402001 | Zkivision接入雄迈 | 视频监控 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 内部测试 | 40% | 正常 | 内部测试。 2014.2.27PC软件评审及移交测试部 |  |  | 项目经理：刘志伟 项目成员：刘志伟、冒亮、陈伟芝、甄晶兵、柯于军、文怀海、段承勇
30 | ZK-DV-1209001 | WL6200/6600/7200/7600 | 指纹锁线 | 5星 | 2012-08-27 | 2014-02-14 | 测试部测试 | 85% | 延期 | 1.目前测试部反馈问题，测试样机已经拿回研发返修。 2.固件在改bug中。 3.由于zigbee模块不稳定性差，已经暂停测试，拿回厂家查找问题。 | 4 | 1、8.14 第一次变更 2、9.20第一次延期 3、9.29第二次变更 4、2.14第二次延期 | 项目经理：周大川 项目成员：凌伟荣、王德昌、陈令军、谢冠军
31 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 |  | 2013-03-25 | 2014-03-14 | 测试部测试 | 80% | 黄色预警 | 1、电池电量检测问题依然无法解决 2、面部算法正在陈经理处修改，样机已经寄给了北京 3、展会所需的8台样机正在装配中 4、面部锁目前存在很多问题，需要修剪功能，以便达到加快上市的目的 | 2 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
32 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 |  | 2013-06-18 | 2014-04-28 | 单元测试 | 55% | 黄色预警 | 第二轮样机测试结束，由于项目冲突，问题暂无人修改。本周EMI测试未通过，正在找解决方案。另外，HID、iclass模块下周到，待调试。模具正在修模，但铭牌客户还未确认样品，暂不能打样。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
33 | ZK-PR-1402001 | ZMM200核心板 | 中央平台部 |  | 2014-02-20 | 2014-6-30（待定） | 待贴片 | 20% | 正常 | PCB板已回，物料也已备齐，待贴片，计划在3.5前贴完。 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
34 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 开模 | 40% | 黄色预警 | 目前准备开模，之前重新设计了光路和结构，原因是采集图像问题 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
35 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 项目实施计划书 | 10% | 正常 | 光路设计方案验证中，结构设计需进一步修改 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、韦庆贵、何勋鹏
36 | ZK-DV-1303001 | 指纹加静脉模块 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-03-01 | 2014-01-28 | 结构评审 | 15% | 正常 | 该项目已经重启，计划4月底开始测试 | 3 | 1、2013.8.28，方案变更一次 2、11.11暂停一次 3、2.22项目重启 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、王德昌、关荣乐、杨太祥
预研项目
|  | ZMM200 | 中央平台部 |  | 2014-02-20 | [7 empty] | 项目经理：李新星
改造项目
1 | ZK-SW-130925001 | ZKiVision3.1 | 视频监控 |  | 2013.9.24 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 延期 | 项目状态：测试解bug中，预计2月底移交生产。 下一节点及时间： | 1 | 1、1.24第一次延期 | 项目经理：张方凯 项目成员：廖祖政、刘志伟、陈伟芝、陈泽敏、谢昌伟、文档人员、甄晶兵

## 9周2.24-2.28 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1307001 | iface切换ZMM100 | 考勤线 |  | 2013-07-25 | 2014-02-17 | 批量测试中 | 95% | 延期 | 现批量测试问题已解决，再验证至下周一，若无问题即可安排移交生产 | 3 | 1、9.25延期一次 2、11.7变更一次 3、2014.2.17延期第二次 | 项目经理：周毅飞 项目成员：易海明、张银虎、蒙定挺、毛同虎、江春学、罗月养、王香梅、杨鹏鹏、常合欢、饶家志
2 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 |  | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 65% | 正常 | 批量测试中。模具方面，已转交生产样机再评审，待评审后一起修模。已出货两台，参加展会。下周必须启动包材与文档制作。 | 4 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
3 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 |  | 2013-08-20 | 2014-02-21 | 批量测试中 | 65% | 延期 | 节假日排班、跨天排班已实现，现单元测试中。预计3.15前可移交测试部测试。 | 2 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
4 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2014-02-26 | 待试产 | 45% | 变更 | PCBA已后焊完成，模具2.20备料，交期待定。现3G转接板风险较大，还未测试，天线还没有样品。下周做样机去博安通测试。 | 0 |  | 项目经理：李小青 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
5 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 |  | 2013-09-29 | 2014-03-28 | 样机制作 | 30% | 延期 | 手板试装，样机调试中 | 1 | 1、1.25延期一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
6 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 55% | 正常 | 批量测试中。现问题主要集中在固件部分，表现为问题多，尤其是通信部分，牵制软件中间件开发。现正在解决中。另外，现机器中界面语言、提示语言不规范，需安排统一翻译 | 2 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
7 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-02-28 | 批量测试中 | 45% | 正常 | 1、分两步交叉进行，其中H1plus和K18/K28为最高优先级，现H1plus已移交生产。K18/K28需求变更，采用整版方案，现正在布板，争取本周五发出，下周三可回板。需重开模具，现手板制作中，下周回。 2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、FX15、FX16、FX17七款产品，已投试产板子，共200台，交期2.25，随后安排试产。现先做两台S50样机给试产熟悉组装。 | 1 | 1、2013.12.6需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
8 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 25% | 正常 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，现U100板子已回，下周焊接调试。 2、第二阶段只有X10机型，现在板子也已回，并已先焊接一块提供底层调试。 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
9 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-15 | —— | 样机测试 | 55% | 变更 | 博安通测试排队中。 | 1 | 1、1.11延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
10 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 |  | 2013-11-25 | —— | 待试产 | 45% | 变更 | 试产备料中。差后壳还没备料，现正在打样。另外，博安通测试时擅自修改了模具，需要重新测试找合适位置。 | 0 |  | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
11 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 |  | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 25% | 正常 | 同X20方案切换项目。 | 1 | 1、2014.2.13产品名字变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
12 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 |  | 2013-09-09 | 2014-02-18 | 样机调试中 | 40% | 黄色预警 | 1、ZMM220已移交试产备料、待贴片。 2、EF100底层、固件同步调试中，进度稍有落后。 3、EFF100打板中。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
13 | ZK-TA-1312002 | EFF100 | 考勤线 |  | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 35% | 黄色预警 |  | 0 | 0 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
14 | ZK-AC-1209002 | 电插锁、磁力锁 | 安防线 | 5星 | 2012-09-02 | 2014-03-07 | 试产中 | 90% | 正常 | 1.已经完成10试产样机。已经移交3台到测试部测试，估计月底可以移交生产。 | 4 | 1、2013.7.29 第一次变更 2、2013.08.30 第二次变更 3、2013.08.20 第一次延期 4、9.3第二次延期 | 项目经理：张维军 项目成员：卢创、姚乘飞、吴群策
15 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 |  | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 1.带手电筒的巡更棒在瑞迪优组装样机20台，现在在贴片，组装完后给测试部测试。后续30台将在东莞组装。 2.不带手电筒的巡更棒现在刷卡距离还达不到要求，需要改模确认刷卡距离，改模结构手板已经回来。 | 3 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
16 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 软件设计中 | 80% | 正常 | 1.前期完成10台样机，3月3号道闸、票箱样机回来。 2.硬件3月10号左右完成。 3.软件对接基本功能已经完成，内部完成功能的测试及功能的完善。 | 1 | 1、7.29第一次变更 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
17 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 工程样机组装 | 80% | 黄色预警 | 1.项目经理将离职，项目移交刘福明跟进，由于缺物料，未完成8台样机的组装，预计下周五移交测试部。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
18 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 |  | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 内部测试 | 80% | 黄色预警 | 1.正在改模，预计3.5号完成，外壳和背光板的距离现在是4.5mm，距离太大，触摸按键不灵敏，距离需要控制在3mm以内。 2.软硬件联调完毕。 3.改模、试模完成移交生产。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 |  | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 1.测试完成，移交试产，由于缺PCB物料，未开始试产，PCB物料预计3月3日到料。 | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
20 | ODM-AC-1311001 | Ingressus IV | 安防线 |  | 2013-11-13 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 50% | 黄色预警 | 1.结构手板已经回来，本周可以完成私印，下周即可给客户确认模具。 | 0 |  | 项目经理：王延增 项目成员：王延增
21 | ZK-IPC-1308003 | 嵌入式视频门禁联动NVR（N400/N4/N400S | 在测试部测试，现在主要问题是移动侦测无提示信息。预计本月可以移交 |  | 2013-08-09 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 90% | 延期 | 在测试部测试，现在主要问题是移动侦测无提示信息。预计本月可以移交 | 2 | 1、10.11第一次延期 2、11.28第一次变更 | 项目经理： 陈智君 项目助理：段承勇 项目成员：龚利勇、李远豪、陈泽敏、韦雨露、苏章培、甄晶兵、罗月养
22 | ZK-SW-130923001 | ZKiVision2.0手机监控软件 | 视频监控 |  | 2013-09-23 | 2013-12-31 | 单元测试 | 90% | 延期 | 由于海思下个星期一上班，问题需海思和浪涛协助解决。暂无进展。 | 1 | 1、12.31第一次延期 | 项目经理:张欣 项目成员:刘振树、臧磊、陈泽敏、文档人员、甄晶兵
23 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机 | 视频监控 |  | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 正常 | 1、目前在内部测试完善功能。 2、试产备料只差1个PCB板，预计19号到料，到料后即可试产100台。 3、文档预计这个月末可以出第一版本。 | 0 |  | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
24 | 实施计划书 | 外协模组三层板改为两层板，重新准备样机物料。 2014.2.27组装研发样机 | 视频监控 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 实施计划书 | 10% | 正常 | 外协模组三层板改为两层板，重新准备样机物料。 2014.2.27组装研发样机 |  |  | 内部测试。 2014.2.27PC软件评审及移交测试部
25 | 指纹锁线 | 1.目前测试部反馈问题，测试样机已经拿回研发返修。 2.固件在改bug中。 3.由于zigbee模块不稳定性差，已经暂停测试，拿回厂家查找问题。 | 视频监控 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 实施计划书 | 10% | 正常 | 外协模组三层板改为两层板，重新准备样机物料。 2014.2.27组装研发样机 |  |  | 内部测试。 2014.2.27PC软件评审及移交测试部
26 | FL1000 | 1、电池电量检测问题依然无法解决 2、面部算法正在陈经理处修改，样机已经寄给了北京 3、展会所需的8台样机正在装配中 4、面部锁目前存在很多问题，需要修剪功能，以便达到加快上市的目的 | 视频监控 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 实施计划书 | 5% | 正常 | 确认实施计划书任务时间。 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
27 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 视频监控 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 实施计划书 | 5% | 正常 | 确认实施计划书任务时间。 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
28 | 中央平台部 | 第二轮样机测试结束，由于项目冲突，问题暂无人修改。本周EMI测试未通过，正在找解决方案。另外，HID、iclass模块下周到，待调试。模具正在修模，但铭牌客户还未确认样品，暂不能打样。 | 视频监控 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 实施计划书 | 5% | 正常 | 确认实施计划书任务时间。 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
29 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，PCB已到位，待贴片；模具物料已经到位，待核料；固件开发完成，已使用S60样机测试完成。 2、第二阶段只有X10机型，硬件样PCB备料已经完成，待贴片；模具样品已确认；ZK3300程序已经整合完成，现内部验证 | 待正式立项产品化，后续将重新布板和开模 | 视频监控 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 内部测试 | 40% | 正常 | 内部测试。 2014.2.27PC软件评审及移交测试部 |  |  | 1、2014.3.24延期
30 | 试产批量测试阶段： 重点问题，已有进展： 1、UF100指纹不稳定：通过修改核心板，暂未出现，待持续批量验证； 2、用户比对界面卡的问题：更新固件后，暂未出现，其还可进一步优化速度； 3、红外灯间距和数量是否已合格（待对比测试结果）：对比测试iFace302,UF100通过率更高（初步结果：UF1003三次及三次以内通过率：83.6%，iface302为54.7%）； 4、认证失败、通断电不启动和启动慢：归为一类问题，正在调试中，待更新； | 1、模具方面：第一次试模已完成，并进行了评审工作，预计下周开始进行修模工作； 2、硬件方面：PCB待确认后投板； 3、固件方面：根据需求，对界面和功能进行修改。而后提交于内部单元测试； | 指纹锁线 | 5星 | 2012-08-27 | 2014-02-14 | 测试部测试 | 85% | 延期 | 1.目前测试部反馈问题，测试样机已经拿回研发返修。 2.固件在改bug中。 3.由于zigbee模块不稳定性差，已经暂停测试，拿回厂家查找问题。 | 4 | 已经移交测试部测试，目前主要是稳定性方面待改善。 | 还存在一些问题待进一步改善，预计下周三完成进一步改善，目前还存在的难点问题： 1.多屏显示时，延时比较大：可能由于开的路数太多，通过进一步的测试，如果不行，即用降低路数解决。 2.多屏显示时，拖动拉出来的屏，屏中的画面会抖动：此问题暂时无法解决，可能和测试的硬件设备有关，而且客户一般不会如此操作。 3.录像回放，服务器录像回放，如果选择四路同时回放，最后选择的那路显示不出画面：此问题暂时无法解决，网卡利用率在50%左右时是可以回放的，但流量超过网卡的最大量即出现此问题。
31 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 |  | 2013-03-25 | 2014-03-14 | 测试部测试 | 80% | 黄色预警 | 1、电池电量检测问题依然无法解决 2、面部算法正在陈经理处修改，样机已经寄给了北京 3、展会所需的8台样机正在装配中 4、面部锁目前存在很多问题，需要修剪功能，以便达到加快上市的目的 | 2 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
32 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 |  | 2013-06-18 | 2014-04-28 | 单元测试 | 55% | 黄色预警 | 第二轮样机测试结束，由于项目冲突，问题暂无人修改。本周EMI测试未通过，正在找解决方案。另外，HID、iclass模块下周到，待调试。模具正在修模，但铭牌客户还未确认样品，暂不能打样。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
33 | ZK-PR-1402001 | ZMM200核心板 | 中央平台部 |  | 2014-02-20 | 2014-6-30（待定） | 待贴片 | 20% | 正常 | PCB板已回，物料也已备齐，待贴片，计划在3.5前贴完。 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
34 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 开模 | 40% | 黄色预警 | 目前准备开模，之前重新设计了光路和结构，原因是采集图像问题 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
35 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 项目实施计划书 | 10% | 正常 | 光路设计方案验证中，结构设计需进一步修改 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、韦庆贵、何勋鹏
36 | ZK-DV-1303001 | 指纹加静脉模块 | 生物识别传感器事业部 |  | 2013-03-01 | 2014-01-28 | 结构评审 | 15% | 正常 | 该项目已经重启，计划4月底开始测试 | 3 | 1、2013.8.28，方案变更一次 2、11.11暂停一次 3、2.22项目重启 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、王德昌、关荣乐、杨太祥
| ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别传感器事业部 |  | 2014-02-27 |  | 项目实施计划书 | 10% | 正常 | 项目立项阶段 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
预研项目
|  | ZMM200 | 中央平台部 |  | 2014-02-20 | [7 empty] | 项目经理：李新星
改造项目
1 | ZK-SW-130925001 | ZKiVision3.1 | 视频监控 |  | 2013.9.24 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 延期 | 项目状态：测试解bug中，预计2月底移交生产。 下一节点及时间： | 1 | 1、1.24第一次延期 | 项目经理：张方凯 项目成员：廖祖政、刘志伟、陈伟芝、陈泽敏、谢昌伟、文档人员、甄晶兵

## 10周3.3-3.8 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1307001 | iface切换ZMM100 | 考勤线 | 5 | 2013-07-25 | 2014-02-17 | 试产结束 | 100% | 变更 | 原计划移交生产，但客户反映有机器无法启动的问题，5%起不来。现探寻分析解决中，大致是因Flash、DDR时序问题，再加上软件问题导致，现需要继续用iface测试，验证解决效果。 | 3 | 1、9.25延期一次 2、11.7变更一次 3、2014.2.17延期第二次 | 项目经理：周毅飞 项目成员：易海明、张银虎、蒙定挺、毛同虎、江春学、罗月养、王香梅、杨鹏鹏、常合欢、饶家志
2 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 65% | 正常 | 批量测试中。下周移交给测试部做软件测试。 | 4 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
3 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-04-21 | 批量测试中 | 65% | 变更 | 测试部功能测试中。同时批量测试中，现bug君正协助解决中。 | 4 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
4 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 4 | 2013-09-09 | 2014-04-01 | 待试产 | 45% | 黄色预警 | 试产备料中。850M频段未通过测试，供应商暂未联系上，EM800核心板的对比测试，及做单独的850M频段天线对比测试，暂未出结果。预计3.17可开始组装试产机器。 | 1 | 1、3.8变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
5 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 样机制作 | 40% | 正常 | 样机已制作出，下周一由商务带给客户。另外，现在主板改板中，下周开始layout。试产备料电子Bom整理中，争取本周发给试产备料，模具仍开模中，预计3.15开始试模。 | 2 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
6 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 60% | 黄色预警 | 批量测试中，现在问题还是较多，解决中 | 2 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
7 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-02-28 | 批量测试中 | 45% | 延期 | 1、K18/K28整板方案，硬件样板最快下周一回，试产PCB已投，下周四回。模具开模中，预计月底试模。2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、X30、X40、X50七款产品，下周组装试产机器，用S50批量做性能测试。X40模具打样中，下周回。 | 2 | 1、2013.12.6需求变更。 2、2014.2.28延期一次 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
8 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 25% | 正常 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，U100板子硬件调试完成，现固件调试中，差按键部分未完。2、第二阶段只有X10机型，节省成本，缩小PCB板，下周开始改板。模具待修改。 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
9 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-25 | 样机测试 | 55% | 黄色预警 | 850M频段同FX11。 | 1 | 1、1.11延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
10 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-03-24 | 待试产 | 45% | 黄色预警 | 下周试产组装机器测试。850频段同FX11. |  |  | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
11 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 | 4 | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 25% | 正常 | 同X20方案切换项目。改名X30、X40、X50。 | 1 | 1、2014.2.13产品名字变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
12 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 | 7 | 2013-09-09 | 2014-02-18 | 样机调试中 | 40% | 黄色预警 | 1、试产物料除模具及主板外，均已备料。2、现模具EF100待修模中，预计下周移交精工修模；EFF100开模中，预计3.23可第一次试模。3、硬件方面：EF100外发打板中，EFF100待试模后再layout。4、EF100固件新架构底层、固件同步调试中，今开始调试指纹头，预计下周可以开始EF100测试。5、另外，人脸图像发红的问题，还未解决。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
13 | ZK-TA-1312002 | EFF100 | 考勤线 | 5 | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 35% | 黄色预警 |  |  |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
14 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-7-8 （待确认） | 开模、布板中 | 20% | 正常 | 1、模具方面，已移交精工，开始开模，计划4.21试模；2、硬件方面，现原理修改中，已评审通过，下周开始layout。3、固件方面，根据客户反馈，确认修改中。 |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
15 | ZK-AC-1209002 | 电插锁、磁力锁 | 安防线 | 4 | 2012-09-02 | 2014-03-07 | 移交生产 | 90% | 延期 | 1.电插锁由于目前测出的4K伏静电导致机器毁坏、一台防水未通过测试是因为装配问题引起，这些问题不常见，且不影响上市，即可忽略此问题移交长天。 2.电插锁文档由长天和中控合作完成，现在还差长天文档部分，预计要到3月底才能完成。 3.磁力锁项目取消。 | 5 | 1、2013.7.29 第一次变更 2、2013.08.30 第二次变更 3、2013.08.20 第一次延期 4、9.3第二次延期 5、3.7第三次延期 | 项目经理：张维军 项目成员：卢创、姚乘飞、吴群策
16 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 | 4 | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 试产中 | 80% | 延期 | 1.带手电筒功能的巡更棒本周还在组装，前期组装10台，本周可以组装完。 2.不带手电筒的巡更棒的用结构手板确认的刷卡距离：薄卡的刷卡距离2cm、厚卡的刷卡距离4.5cm左右，现在模具准备开模。 | 4 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
17 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 80% | 正常 | 1.3.8号票箱样机已经装配完毕。 2.下周可以开始调试样机。 | 1 | 1、7.29第一次变更 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
18 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 80% | 黄色预警 | 1.测试中发现按键有问题，硬件人员调试是锅仔片问题引起按键不灵敏，更换为微控按钮，PCB需重新打板，预计测试还需持续一个月。 2.此项目需变更。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 内部测试 | 80% | 黄色预警 | 1.改模完成，由于PCB板子厚度不合格，需重新打板，预计下个星期返回。 2.软硬件联调完毕。 3.改模、试模完成移交生产。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
20 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 | 4 | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 1.本星期已经备齐物料，下个星期开始贴片、试产。 | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 3、2014.1.27第二次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
21 | ODM-AC-1311001 | Ingressus IV | 安防线 | 3 | 2013-11-13 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 50% | 延期 | 1.模具已经拿到马来西亚给客户确认，客户在进一步的测试确认中，预计3月14日有确认结果。 | 0 | 1、2.28第一次延期 | 项目经理：王延增 项目成员：王延增
22 | ZK-SW-130923001 | ZKiVision2.0手机监控软件 | 视频监控 | 4 | 2013-09-23 | 2013-12-31 | 单元测试 | 90% | 延期 | 已经移交测试部测试，该项目需要变更处理。 | 1 | 1、12.31第一次延期 | 项目经理:张欣 项目成员:刘振树、臧磊、陈泽敏、文档人员、甄晶兵
23 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 视频监控 | 7 | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 正常 | 下周准备试产100台的安装，通过评审还有以下的问题待解决： 模具：安装PCB板的模具需要修改。 固件：1.界面字体大小需统一；2.Menu界面图标需更换；3.下周开通测试指纹读头；4.黑白图像有水印。 软件：1.安装zkivision软件时，要检测OCX插件，如果已经安装则提示会覆盖；2.现在一台设备一个IP，在搜素设备IPC设备时，会自动添加设备，现在要求门禁搜索设备时也要自动添加 其它：1.现在安装壁挂式时，需要调整角度；2.包装盒需用雅黑的硬纸板；3.增加外置的POE模块。 | 0 |  | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
24 | ZK-IPC-1402001 | ZKIR363 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 实施计划书 | 50% | 正常 | 组装两层板的2台测试样机 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
25 | ZK-IPC-1402002 | ZKIR383 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 实施计划书 | 50% | 正常 | 组装两层板的2台测试样机 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
26 | ZK-IPC-1402004 | ZKIR588 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 实施计划书 | 5% | 正常 | 已经下单采购5套200万像素的雄迈模组，模具采用现有模具，固件不用改动，预计下周安装完2套产品。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
27 | ZK-IPC-1402003 | ZKIR582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 实施计划书 | 5% | 正常 | 已经下单采购5套200万像素的雄迈模组，模具采用现有模具，固件不用改动，预计下周安装完2套产品。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
28 | ZK-IPC-1402005 | ZKMD582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 实施计划书 | 5% | 正常 | 已经下单采购5套200万像素的雄迈模组，模具采用现有模具，固件不用改动，预计下周安装完2套产品。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
29 | ZK-IPC-SW-1402001 | Zkivision接入雄迈 | 视频监控 | 4 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 内部测试 | 50% | 正常 | 已经移交测试部测试，目前主要是稳定性方面待改善。 |  |  | 项目经理：刘志伟 项目成员：刘志伟、冒亮、陈伟芝、甄晶兵、柯于军、文怀海、段承勇
31 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 | 7 | 2013-03-25 | 2014-03-14 | 测试部测试 | 80% | 黄色预警 | 1、面部算法陈经理做了修改，目前正在测试中 2、展会所用的6把锁已经发出，现在正在组装27把锁是由于前期物料不齐，准备用于试产 3、面部锁目前存在很多问题，需要修剪功能，以便达到加快上市的目的 | 2 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
32 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-04-28 | 单元测试 | 60% | 黄色预警 | HID、iclass模块验证通过，待压力测试。另外，EMI测试，系统bug解决仍在进行中。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
33 | ZK-PR-1402001 | ZMM200核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-02-20 | 2014-06-30 | 待贴片 | 20% | 正常 | 本周完成贴片、后焊，下周开始调试。系统与ZMM220相同，GPIO接口方式有区别。 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
34 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-5-31 （待确认） | 待layout | 10% | 正常 | 下周开始layout。 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
35 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级（ZK7200指纹头） | 生物识别传感器事业部 | 4 | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 开模 | 45% | 黄色预警 | 下周二开模，其余工作已经完毕，预计会试产50个指纹头 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
36 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 项目实施计划书 | 30% | 正常 | 光路设计方案基本完成，验证中。结构需要修改再次打板，但现在需要美国工程师确认后，再外发，计划下周完成此工作。 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
37 | ZK-DV-1303001 | 指纹加静脉模块 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-03-01 | 2014-06-14 | 结构评审 | 15% | 正常 | 该项目已经重启，计划4月底开始测试。ZMM220核心板开始调试 | 3 | 1、2013.8.28，方案变更一次 2、11.11暂停一次 3、2.22项目重启 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、王德昌、关荣乐、杨太祥、杨李木
38 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 项目实施计划书 | 10% | 正常 | 现在属于测试阶段，同时订购镜头，测试虹膜图像。暂时无法给出实施计划书。等待测试结果后再定 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
预研项目
改造项目
1 | ZK-SW-130925001 | ZKiVision3.1 | 视频监控 | 4 | 2013.9.24 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 完成 | 还存在一些问题待进一步改善，预计下周三完成进一步改善，目前还存在的难点问题： 1.多屏显示时，延时比较大：可能由于开的路数太多，通过进一步的测试，如果不行，即用降低路数解决。 2.多屏显示时，拖动拉出来的屏，屏中的画面会抖动：此问题暂时无法解决，可能和测试的硬件设备有关，而且客户一般不会如此操作。 3.录像回放，服务器录像回放，如果选择四路同时回放，最后选择的那路显示不出画面：此问题暂时无法解决，网卡利用率在50%左右时是可以回放的，但流量超过网卡的最大量即出现此问题。 | 1 | 1、1.24第一次延期 | 项目经理：张方凯 项目成员：廖祖政、刘志伟、陈伟芝、陈泽敏、谢昌伟、文档人员、甄晶兵

## 11周3.10-3.14 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1307001 | iface切换ZMM100 | 考勤线 | 5 | 2013-07-25 | 2014-02-17 | 试产结束 | 100% | 变更 | 原计划移交生产，但客户反映有机器无法启动的问题，5%起不来。现探寻分析解决中，大致是因Flash、DDR时序问题，再加上软件问题导致，现需要继续用iface测试，验证解决效果。 | 3 | 1、9.25延期一次 2、11.7变更一次 3、2014.2.17延期第二次 | 项目经理：周毅飞 项目成员：易海明、张银虎、蒙定挺、毛同虎、江春学、罗月养、王香梅、杨鹏鹏、常合欢、饶家志
2 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 65% | 正常 | 批量测试中。下周移交给测试部做软件测试。 | 4 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
3 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-04-21 | 批量测试中 | 65% | 变更 | 测试部功能测试中。同时批量测试中，现bug君正协助解决中。 | 4 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
4 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 4 | 2013-09-09 | 2014-04-01 | 待试产 | 45% | 黄色预警 | 试产备料中。850M频段未通过测试，供应商暂未联系上，EM800核心板的对比测试，及做单独的850M频段天线对比测试，暂未出结果。预计3.17可开始组装试产机器。 | 1 | 1、3.8变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
5 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 样机制作 | 40% | 正常 | 样机已制作出，下周一由商务带给客户。另外，现在主板改板中，下周开始layout。试产备料电子Bom整理中，争取本周发给试产备料，模具仍开模中，预计3.15开始试模。 | 2 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
6 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 60% | 黄色预警 | 批量测试中，现在问题还是较多，解决中 | 2 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
7 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-02-28 | 批量测试中 | 45% | 延期 | 1、K18/K28整板方案，硬件样板最快下周一回，试产PCB已投，下周四回。模具开模中，预计月底试模。2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、X30、X40、X50七款产品，下周组装试产机器，用S50批量做性能测试。X40模具打样中，下周回。 | 2 | 1、2013.12.6需求变更。 2、2014.2.28延期一次 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
8 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 25% | 正常 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，U100板子硬件调试完成，现固件调试中，差按键部分未完。2、第二阶段只有X10机型，节省成本，缩小PCB板，下周开始改板。模具待修改。 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
9 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-25 | 样机测试 | 55% | 黄色预警 | 850M频段同FX11。 | 1 | 1、1.11延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
10 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-03-24 | 待试产 | 45% | 黄色预警 | 下周试产组装机器测试。850频段同FX11. |  |  | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
11 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 | 4 | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 25% | 正常 | 同X20方案切换项目。改名X30、X40、X50。 | 1 | 1、2014.2.13产品名字变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
12 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 | 7 | 2013-09-09 | 2014-02-18 | 样机调试中 | 40% | 黄色预警 | 1、试产物料除模具及主板外，均已备料。2、现模具EF100待修模中，预计下周移交精工修模；EFF100开模中，预计3.23可第一次试模。3、硬件方面：EF100外发打板中，EFF100待试模后再layout。4、EF100固件新架构底层、固件同步调试中，今开始调试指纹头，预计下周可以开始EF100测试。5、另外，人脸图像发红的问题，还未解决。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
13 | ZK-TA-1312002 | EFF100 | 考勤线 | 5 | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 35% | 黄色预警 |  |  |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
14 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-7-8 （待确认） | 开模、布板中 | 20% | 正常 | 1、模具方面，已移交精工，开始开模，计划4.21试模；2、硬件方面，现原理修改中，已评审通过，下周开始layout。3、固件方面，根据客户反馈，确认修改中。 |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
15 | ZK-AC-1209002 | 电插锁、磁力锁 | 安防线 | 4 | 2012-09-02 | 2014-03-07 | 移交生产 | 90% | 延期 | 1.电插锁由于目前测出的4K伏静电导致机器毁坏、一台防水未通过测试是因为装配问题引起，这些问题不常见，且不影响上市，即可忽略此问题移交长天。 2.电插锁文档由长天和中控合作完成，现在还差长天文档部分，预计要到3月底才能完成。 3.磁力锁项目取消。 | 5 | 1、2013.7.29 第一次变更 2、2013.08.30 第二次变更 3、2013.08.20 第一次延期 4、9.3第二次延期 5、3.7第三次延期 | 项目经理：张维军 项目成员：卢创、姚乘飞、吴群策
16 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 | 4 | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 试产中 | 80% | 延期 | 1.带手电筒功能的巡更棒本周还在组装，前期组装10台，本周可以组装完。 2.不带手电筒的巡更棒的用结构手板确认的刷卡距离：薄卡的刷卡距离2cm、厚卡的刷卡距离4.5cm左右，现在模具准备开模。 | 4 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
17 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 80% | 正常 | 1.3.8号票箱样机已经装配完毕。 2.下周可以开始调试样机。 | 1 | 1、7.29第一次变更 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
18 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 80% | 黄色预警 | 1.测试中发现按键有问题，硬件人员调试是锅仔片问题引起按键不灵敏，更换为微控按钮，PCB需重新打板，预计测试还需持续一个月。 2.此项目需变更。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 内部测试 | 80% | 黄色预警 | 1.改模完成，由于PCB板子厚度不合格，需重新打板，预计下个星期返回。 2.软硬件联调完毕。 3.改模、试模完成移交生产。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
20 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 | 4 | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 1.本星期已经备齐物料，下个星期开始贴片、试产。 | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 3、2014.1.27第二次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
21 | ODM-AC-1311001 | Ingressus IV | 安防线 | 3 | 2013-11-13 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 50% | 延期 | 1.模具已经拿到马来西亚给客户确认，客户在进一步的测试确认中，预计3月14日有确认结果。 | 0 | 1、2.28第一次延期 | 项目经理：王延增 项目成员：王延增
22 | ZK-SW-130923001 | ZKiVision2.0手机监控软件 | 视频监控 | 4 | 2013-09-23 | 2013-12-31 | 单元测试 | 90% | 延期 | 已经移交测试部测试，该项目需要变更处理。 | 1 | 1、12.31第一次延期 | 项目经理:张欣 项目成员:刘振树、臧磊、陈泽敏、文档人员、甄晶兵
23 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 视频监控 | 7 | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 正常 | 下周准备试产100台的安装，通过评审还有以下的问题待解决： 模具：安装PCB板的模具需要修改。 固件：1.界面字体大小需统一；2.Menu界面图标需更换；3.下周开通测试指纹读头；4.黑白图像有水印。 软件：1.安装zkivision软件时，要检测OCX插件，如果已经安装则提示会覆盖；2.现在一台设备一个IP，在搜素设备IPC设备时，会自动添加设备，现在要求门禁搜索设备时也要自动添加 其它：1.现在安装壁挂式时，需要调整角度；2.包装盒需用雅黑的硬纸板；3.增加外置的POE模块。 | 0 |  | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
24 | ZK-IPC-1402001 | ZKIR363 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 实施计划书 | 50% | 正常 | 组装两层板的2台测试样机 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
25 | ZK-IPC-1402002 | ZKIR383 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 实施计划书 | 50% | 正常 | 组装两层板的2台测试样机 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
26 | ZK-IPC-1402004 | ZKIR588 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 实施计划书 | 5% | 正常 | 已经下单采购5套200万像素的雄迈模组，模具采用现有模具，固件不用改动，预计下周安装完2套产品。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
27 | ZK-IPC-1402003 | ZKIR582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 实施计划书 | 5% | 正常 | 已经下单采购5套200万像素的雄迈模组，模具采用现有模具，固件不用改动，预计下周安装完2套产品。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
28 | ZK-IPC-1402005 | ZKMD582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 实施计划书 | 5% | 正常 | 已经下单采购5套200万像素的雄迈模组，模具采用现有模具，固件不用改动，预计下周安装完2套产品。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
29 | ZK-IPC-SW-1402001 | Zkivision接入雄迈 | 视频监控 | 4 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 内部测试 | 50% | 正常 | 已经移交测试部测试，目前主要是稳定性方面待改善。 |  |  | 项目经理：刘志伟 项目成员：刘志伟、冒亮、陈伟芝、甄晶兵、柯于军、文怀海、段承勇
31 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 | 7 | 2013-03-25 | 2014-04-14 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 由于之前备料不齐，推迟了试产时间，现申请项目完成时间延后一个月，用于试产测试，结构测试盒用户体验测试。 | 3 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 3、3.10第三次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
32 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-04-28 | 单元测试 | 60% | 黄色预警 | HID、iclass模块验证通过，待压力测试。另外，EMI测试，系统bug解决仍在进行中。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
33 | ZK-PR-1402001 | ZMM200核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-02-20 | 2014-06-30 | 待贴片 | 20% | 正常 | 本周完成贴片、后焊，下周开始调试。系统与ZMM220相同，GPIO接口方式有区别。 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
34 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-5-31 （待确认） | 待layout | 10% | 正常 | 下周开始layout。 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
35 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级（ZK7200指纹头） | 生物识别传感器事业部 | 4 | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 开模 | 45% | 黄色预警 | 下周二开模，其余工作已经完毕，预计会试产50个指纹头 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
36 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 项目实施计划书 | 30% | 正常 | 光路设计方案基本完成，验证中。结构需要修改再次打板，但现在需要美国工程师确认后，再外发，计划下周完成此工作。 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
37 | ZK-DV-1303001 | 指纹加静脉模块 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-03-01 | 2014-06-14 | 结构评审 | 15% | 正常 | 该项目已经重启，计划4月底开始测试。ZMM220核心板开始调试 | 3 | 1、2013.8.28，方案变更一次 2、11.11暂停一次 3、2.22项目重启 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、王德昌、关荣乐、杨太祥、杨李木
38 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 项目实施计划书 | 10% | 正常 | 现在属于测试阶段，同时订购镜头，测试虹膜图像。暂时无法给出实施计划书。等待测试结果后再定 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
预研项目
改造项目
1 | ZK-SW-130925001 | ZKiVision3.1 | 视频监控 | 4 | 2013.9.24 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 完成 | 还存在一些问题待进一步改善，预计下周三完成进一步改善，目前还存在的难点问题： 1.多屏显示时，延时比较大：可能由于开的路数太多，通过进一步的测试，如果不行，即用降低路数解决。 2.多屏显示时，拖动拉出来的屏，屏中的画面会抖动：此问题暂时无法解决，可能和测试的硬件设备有关，而且客户一般不会如此操作。 3.录像回放，服务器录像回放，如果选择四路同时回放，最后选择的那路显示不出画面：此问题暂时无法解决，网卡利用率在50%左右时是可以回放的，但流量超过网卡的最大量即出现此问题。 | 1 | 1、1.24第一次延期 | 项目经理：张方凯 项目成员：廖祖政、刘志伟、陈伟芝、陈泽敏、谢昌伟、文档人员、甄晶兵

## 12周3.17-3.22 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
2 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 90% | 黄色预警 | 批量测试中。主要是核心板问题，如断电重启、Adb pc驱动安装不成功，现在系统平台正在对包括ERS、ZPAD的这三款机器做整合，待验证。 | 4 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
3 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-04-21 | 批量测试中 | 70% | 黄色预警 | 批量拷机测试中。问题较多，固件问题内部解决，系统问题外协处理，测试部先暂停了测试，待固件、系统更新后再继续测试。 | 4 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
4 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 4 | 2013-09-09 | 2014-04-01 | 待试产 | 80% | 延期 | 试产备料中。3G灵敏度测试，850频段只有90，比S922弱一点，未达标，工程师说可满足数据通讯，待组织评审。 | 1 | 1、3.8变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
5 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 新需求实现中 | 50% | 黄色预警 | 一是摄像头改为500万像素、自动对焦，样机调试完，已可取像，现已改板，layout中，争取今天下班前发出去打板。二是要MF天线和保密模块的天线合并到一起，瑞迪优回复4.11才能做出成品，4月初可以给一个项目，现在模块结构和输出方式还未确认，下周一来我司沟通确认；三是需要把公安部指纹比对算法移植到Qpad上面，现李总移植中。模具试模中，生产还未回复评审结果，另外，备料情况现只备了电子料，交期4.12。 | 2 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
6 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 80% | 黄色预警 | 批量测试中，现在在集中解决系统问题，系统平台内部验证中，下周更新至测试部。 | 2 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
7 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-31 | 批量测试中 | 75% | 正常 | 1、K18/K28整板方案，硬件调试没问题，试产板子贴片完成。模具待试模。2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、X30、X40、X50七款产品，其中S50、S106、OP2000、OP3000已组装完毕，批量测试中，无问题。X30、X40、X50只进行组装测试，不再上架。 | 2 | 1、2013.12.6需求变更。 2、2014.2.28延期一次 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
8 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 60% | 黄色预警 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，U100单元测试机器刚到位，待测试。测试部先用了S50的机器进行测试，现差ID、MF未整合完毕，下周完成后验证无大问题即安排试产板子备料。现试产物料只备了电子料。2、第二阶段只有X10机型，硬件样板调试完成，没有问题，试产板子交期3.26。电子料已备。模具已发到精工修模，排在面部低成本及Qpad后面。 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
9 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-25 | 样机测试 | 55% | 延期 | iclock990 850M频段同FX11。U990只测了华为模块的，在不对3G模块全面包装的情况下均均未达标。 | 1 | 1、1.11延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
10 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-03-24 | 待试产 | 80% | 延期 | 试产已组装机器，待测试。固件外到位，给面部底层让步。3G灵敏度测试，850频段只有91左右，不到95.GPRS测试更少2个点。另外，现在3G与GPRS用了同一个天线。 |  |  | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
11 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 | 4 | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 75% | 正常 | 同X20方案切换项目。改名X30、X40、X50。 | 1 | 1、2014.2.13产品名字变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
12 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 | 7 | 2013-09-09 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 70% | 黄色预警 | 项目调整后现有两个大的关键节点，一现单元测试及集成测试同步进行中，今天将更新一版固件继续测试，取像方面的问题未解决；二是3.25批量上架测试。声音问题、摄像头翻转问题、取像慢问题已彻底解决，但应用层取像问题、USB指纹头不稳定的问题，仍在解决中。EFF100主板、按键板下周一到，摄像头交期3.25，预计下周二开上架20台机器拷机，模具仍在修模，月底模具到位后再大量拷机测试。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
13 | ZK-TA-1312002 | EFF100 | 考勤线 | 5 | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 70% | 黄色预警 |  |  |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
14 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 样机制作 | 20% | 正常 | 1、模具方面，已移交精工，开始开模，计划4.21试模；2、硬件方面，样板已到，现焊接中。3、固件方面，根据客户反馈，确认修改中。 |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
| ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 |  | 2014-03-18 | 待定 | 样机制作 | 5% | 正常 | 结构手板下周回，先装一台样机给客户看效果。但是模具结构需再做，结构手板只是为了出样机，需再调整结构。另外，现在硬件调试板在layout，待结构相应出来后再做最终板子。 | 0 | 0 | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
15 | ZK-AC-1209002 | 电插锁、磁力锁 | 安防线 | 4 | 2012-09-02 | 2014-03-07 | 移交至长天 | 90% | 完成 | 1.文档部分的装配图需要长天提供，由于装配图的问题，文档已经暂缓两个星期。 | 5 | 1、2013.7.29 第一次变更 2、2013.08.30 第二次变更 3、2013.08.20 第一次延期 4、9.3第二次延期 5、3.7第三次延期 | 项目经理：张维军 项目成员：卢创、姚乘飞、吴群策
16 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 | 4 | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 试产中 | 70% | 延期 | 1.带手电筒目前在测试部测试，由于USB芯片问题，无法上传下载数据 2.不带手电筒的巡更模具开模已经完成 | 4 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
17 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 90% | 正常 | 1.软件逻辑正在调试，系统功能复杂，此项目目前暂不移交测试部测试 2.初步组装四台样机，由于结构设计上还存在一定的缺陷，在组装过程中需要自行打孔等操作，组装难度较大。 | 1 | 1、7.29第一次变更 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
18 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 70% | 黄色预警 | 1.改版后的PCB板已经投板，预计下周二可以回。 2.此项目需变更。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 内部测试 | 70% | 黄色预警 | 1.PCB板已经返回，硬件初步安排焊接5块板。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
20 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 | 4 | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 90% | 变更 | 1.组装过程中发现后盖板不对，备料时备的是原来的料，现在需要重新备料。 2.此项目需变更。 | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 3、2014.1.27第二次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
21 | ODM-AC-1311001 | Ingressus IV | 安防线 | 3 | 2013-11-13 | 2014-02-28 |  | 50% | 完成 |  | 0 | 1、2.28第一次延期 | 项目经理：王延增 项目成员：王延增
22 | ZK-SW-130923001 | ZKiVision2.0手机监控软件 | 视频监控 | 4 | 2013-09-23 | 2013-12-31 | 测试部测试 | 90% | 延期 | 1.目前在进行财务付款流程，安卓版问题已经解决完毕，苹果版未提交测试部测试，下周移交生产。 | 1 | 1、12.31第一次延期 | 项目经理:张欣 项目成员:刘振树、臧磊、陈泽敏、文档人员、甄晶兵
23 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 视频监控 | 7 | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 正常 | 测试中发现问题： 1.安装食堂的机器由于逆光，会在显示屏画面出现图像过白的现象，但不影响图像比对效果 2.A栋一楼，由于吊杆是圆柱形，机器难固定，而固定后由于杆子晃动，机器角度容易偏移，影响比对 3.华府电梯口机器，如果在晚上，显示屏的图像几乎全黑，看不到图像，晚上比对容易站不对位置 试产问题： 1.试产反馈问题及时解决 2.生产需研发提供软硬件测试工具（估计需要一个月） 此项目需要变更 | 0 |  | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
24 | ZK-IPC-1402001 | ZKIR363 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 1.移交测试部进行硬件测试 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
25 | ZK-IPC-1402002 | ZKIR383 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 1.移交测试部进行硬件测试 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
26 | ZK-IPC-1402004 | ZKIR588 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 样机组装 | 20% | 正常 | 1.样机物料已经备齐，预计下周二完成样机组装 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
27 | ZK-IPC-1402003 | ZKIR582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 样机组装 | 20% | 正常 | 1.样机物料已经备齐，预计下周二完成样机组装 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
28 | ZK-IPC-1402005 | ZKMD582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 样机组装 | 20% | 正常 | 1.样机物料已经备齐，预计下周二完成样机组装 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
29 | ZK-IPC-SW-1402001 | Zkivision接入雄迈 | 视频监控 | 4 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 内部测试 | 90% | 正常 | 1. 由于测试问题解决缓慢，测试部已经暂缓测试，待研发人员联系供应商协助解决。 |  |  | 项目经理：刘志伟 项目成员：刘志伟、冒亮、陈伟芝、甄晶兵、柯于军、文怀海、段承勇
|  | 1.软件改动已经完成，预计3.27号试产 | 视频监控 |  | 2013-11-20 | 2014-04-11 | 2014.3.3第一次变更 | 90% | 正常 | 1.软件改动已经完成，预计3.27号试产 | 1 | 2014.3.3第一次变更 | 项目经理：段承勇 项目成员：符福银、方志雄、刘志伟、毛雪莲、甄晶兵、罗月养
31 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 | 7 | 2013-03-25 | 2014-04-14 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 目前处于测试部测试，修改bug阶段，并在公司按装了一些锁，进行体验。预计会在4月份完成工作。 | 3 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 3、3.10第三次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
32 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-04-28 | EMI认证 | 80% | 黄色预警 | EMI认证中，安凯已来技术支持。GPRS模块计划换为公司指定模块，但需先通过测试，待验证。模具修模待客户确认再定。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
33 | ZK-PR-1402001 | ZMM200核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-02-20 | 2014-06-30 | 待调试 | 50% | 正常 | 硬件调试完成，需改板一次，计划先飞线做稳定性测试，尔后再进行改板。 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
34 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-5-31 （待确认） | 待layout | 30% | 正常 | 刚投板，4.5回20片。 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
35 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级（ZK7200指纹头） | 生物识别传感器事业部 | 4 | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 开模 | 45% | 黄色预警 | 目前正在开模，4.5完成 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
36 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 结构设计 | 30% | 正常 | 目前处于结构设计调整阶段， | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
37 | ZK-DV-1303001 | 指纹加静脉模块 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-03-01 | 2014-06-14 |  | 15% | 正常 | 该项目申请变更 | 3 | 1、2013.8.28，方案变更一次 2、11.11暂停一次 3、2.22项目重启 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、王德昌、关荣乐、杨太祥、杨李木
38 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2014-02-27 | 待定 |  | 10% | 正常 | 正在进行样机制作中 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
预研项目
改造项目
1 | ZK-SW-130925001 | ZKiVision3.1 | 视频监控 | 4 | 2013.9.24 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 完成 | 还存在一些问题待进一步改善，预计下周三完成进一步改善，目前还存在的难点问题： 1.多屏显示时，延时比较大：可能由于开的路数太多，通过进一步的测试，如果不行，即用降低路数解决。 2.多屏显示时，拖动拉出来的屏，屏中的画面会抖动：此问题暂时无法解决，可能和测试的硬件设备有关，而且客户一般不会如此操作。 3.录像回放，服务器录像回放，如果选择四路同时回放，最后选择的那路显示不出画面：此问题暂时无法解决，网卡利用率在50%左右时是可以回放的，但流量超过网卡的最大量即出现此问题。 | 1 | 1、1.24第一次延期 | 项目经理：张方凯 项目成员：廖祖政、刘志伟、陈伟芝、陈泽敏、谢昌伟、文档人员、甄晶兵

## 13周3.24-3.28 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 90% | 黄色预警 | 批量测试停。测试部测试之前打回研发后至现在还未收到更新版本测试，现在考勤内部在修改测试bug同时进行验证，验证没问题的会跟测试部测试人员确认。 | 4 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-04-21 | 批量测试中 | 70% | 黄色预警 | 批量拷机测试中。问题较多，固件问题内部解决，系统问题外协处理，测试部先暂停了测试，待固件、系统更新后再继续测试。 | 4 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
3 | 待试产 | ODM-TA-1309001 | 考勤线 | 4 | 2013-09-09 | 2014-04-01 | 待试产 | 80% | 延期 | 试产备料中。3G灵敏度测试，850频段只有90，比S922弱一点，未达标，工程师说可满足数据通讯。需跟商务沟通，考虑分地区分版本交付。 | 1 | 新需求实现中 | 项目经理：李小青 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
4 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 新需求实现中 | 50% | 黄色预警 | 1、板子修改后正在打板，下周陆续到样板。 2、MF天线和保密模块的天线二合一，瑞迪优按计划制作中，下周末的样子，给样品。 3、公安部指纹算法，李总处理中。 | 2 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
5 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 80% | 黄色预警 | 系统平台内部验证通过，已更新至测试部，现程序烧写中，下周开始批量测试。 | 2 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
6 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-31 | 批量测试中 | 75% | 正常 | 1、K18/K28整板方案，现在板子在裸板进行批量测试，模具修模中，下周到位。2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、X30、X40、X50七款产品，其中S50、S106、OP2000、OP3000已组装完毕，批量测试中，无问题。X30、X40、X50只进行组装测试，不再上架。 | 2 | 1、2013.12.6需求变更。 2、2014.2.28延期一次 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
7 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 60% | 黄色预警 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，单元测试、集成测试同步进行中，无重大问题。2、第二阶段只有X10机型，硬件样板调试完成，待贴片试产。模具已发到精工修模，排在面部低成本及Qpad后面。 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
8 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-25 | 样机测试 | 55% | 延期 | iclock990 850M频段同FX11。U990需对创景模块进行测试。 | 1 | 1、1.11延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
9 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-03-24 | 待试产 | 80% | 延期 | 试产拷机中。3G灵敏度测试，850频段只有91左右，不到95.GPRS测试更少2个点。另外，现在3G与GPRS用了同一个天线。需跟商务沟通，考虑分地区分版本交付。 |  |  | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
10 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 | 4 | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 75% | 正常 | 同X20方案切换项目。改名X30、X40、X50。 | 1 | 1、2014.2.13产品名字变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
11 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 | 7 | 2013-09-09 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 70% | 黄色预警 | 目前有几个技术难点主要集中在中间层，如应用层取像慢、USB2.0指纹头不稳定问题，现在取像慢问题经过系统平台优化有所改善但还是比iface差，指纹头不稳定问题通过改正指纹头线解决，需验证测试。另外，测试发现有U盘下载丢数据的问题，现正在集中解决中。后续项目将进入系统完善阶段，以解决测试问题为主。但按现在情况预计3月底才能批量上架测试。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
12 | ZK-TA-1312002 | EFF100 | 考勤线 | 5 | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 70% | 黄色预警 |  |  |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
13 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 样机制作 | 20% | 正常 | 1、模具方面，已移交精工，开始开模，计划4.21试模；2、硬件方面，焊接调试中。3、固件方面，根据客户反馈，确认修改中。 |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
14 | ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 |  | 2014-03-18 | 待定 | 样机制作 | 5% | 正常 | 样机已寄给客户，比较满意。现3D结构设计中，预计4月初可3D评审。另外，调试样板还在layout，下周二前可投出。 | 0 | 0 | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
15 | ZK-AC-1209002 | 电插锁、磁力锁 | 安防线 | 4 | 2012-09-02 | 2014-03-07 | 移交至长天 | 90% | 完成 | 1.文档部分的装配图需要长天提供，由于装配图的问题，文档已经暂缓两个星期。 | 5 | 1、2013.7.29 第一次变更 2、2013.08.30 第二次变更 3、2013.08.20 第一次延期 4、9.3第二次延期 5、3.7第三次延期 | 项目经理：张维军 项目成员：卢创、姚乘飞、吴群策
16 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 | 4 | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 试产中 | 70% | 延期 | 1.带手电筒功能在测试改bug中 2.不带手电筒的模具预计下周到位 3.变更单正在申请中 | 4 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
17 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 90% | 正常 | 1.第一阶段任务完成，完成组装4台展会样机 | 1 | 1、7.29第一次变更 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
18 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 70% | 黄色预警 | 1.由于FR1300的按键不稳定，经过固件及硬件的不断调试后。效果依然不理想，更换锅仔按键为微动开关，因此变更移交生产时间为2014-5-23。 2.目前硬件改版已经完成。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 内部测试 | 70% | 黄色预警 | 1.在测试解bug中。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
20 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 | 4 | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 90% | 变更 | 1.在批量测试中，出现烧写印象未更新的问题。 2.此项目需变更。 | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 3、2014.1.27第二次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
21 | ODM-AC-1311001 | Ingressus IV | 安防线 | 3 | 2013-11-13 | 2014-02-28 |  | 50% | 完成 |  | 0 | 1、2.28第一次延期 | 项目经理：王延增 项目成员：王延增
22 | ZK-SW-130923001 | ZKiVision2.0手机监控软件 | 视频监控 | 4 | 2013-09-23 | 2013-12-31 | 移交生产 | 100% | 完成 | 1.下周移交生产。 | 1 | 1、12.31第一次延期 | 项目经理:张欣 项目成员:刘振树、臧磊、陈泽敏、文档人员、甄晶兵
23 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 视频监控 | 7 | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 正常 | 1.硬件测试已经完成 2.固件测试在进行中 3.调焦元器件重新排序，送生产确认 4.软硬件测试工具暂时未开始 | 0 |  | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
24 | ZK-IPC-1402001 | ZKIR363 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 1.移交测试部进行硬件测试 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
25 | ZK-IPC-1402002 | ZKIR383 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 1.移交测试部进行硬件测试 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
26 | ZK-IPC-1402004 | ZKIR588 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 样机组装 | 20% | 正常 | 1.样机组装完毕，申请料号中 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
27 | ZK-IPC-1402003 | ZKIR582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 样机组装 | 20% | 正常 | 1.样机组装完毕，申请料号中 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
28 | ZK-IPC-1402005 | ZKMD582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 样机组装 | 20% | 正常 | 1.样机组装完毕，申请料号中 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
29 | ZK-IPC-SW-1402001 | Zkivision接入雄迈 | 视频监控 | 4 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 内部测试 | 90% | 正常 | 1.目前存在网络回调和码流回调问题，目前准备发DEMO 让供应商协助确认 |  |  | 项目经理：刘志伟 项目成员：刘志伟、冒亮、陈伟芝、甄晶兵、柯于军、文怀海、段承勇
30 |  | ZKIR558 | 视频监控 |  | 2013-11-20 | 2014-04-11 | 测试 | 90% | 正常 | 1.试产暂停：由于国内市场部要求HI3518C产品用ONVIF协议对接熊迈NVR要支持移动侦测功能。 | 1 | ZK-DV-1303001 | ODM-TA-1306001
31 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 | 7 | 2013-03-25 | 2014-04-14 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 目前处于测试部测试，修改bug阶段，并在公司按装了一些锁，进行体验。预计会在4月份完成工作。 | 3 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 3、3.10第三次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
32 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-04-28 | EMI认证 | 80% | 黄色预警 | EMI认证中，安凯已来技术支持。GPRS模块计划换为公司指定模块，但需先通过测试，待验证。模具修模待客户确认再定。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
33 | 待layout | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟 | 中央平台部 | 4 | 2014-02-20 | 2014-06-30 | ZK-DV-1304004 | 50% | 正常 | 硬件调试完成，需改板一次，计划先飞线做稳定性测试，尔后再进行改板。现外协功能调试已完成，正在内部测试验证。 |  |  | ZK7000干指纹采集效果升级（ZK7200指纹头）
34 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 待layout | 30% | 正常 | 打板中，4.5回20片。 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
35 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级（ZK7200指纹头） | 目前处于结构设计调整阶段， | 4 | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 开模 | 45% | 黄色预警 | 目前正在开模，4.5完成 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
36 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 目前处于结构设计调整阶段， | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 结构设计 | 30% | 正常 | 目前处于结构设计调整阶段， | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
37 | ZK-DV-1303001 | 改造项目 | 目前处于结构设计调整阶段， | 5 | 2013-03-01 | 2014-06-14 | 项目变更 | 15% | 正常 | 该项目申请变更 | 3 | 2013.9.24 | 还存在一些问题待进一步改善，预计下周三完成进一步改善，目前还存在的难点问题： 1.多屏显示时，延时比较大：可能由于开的路数太多，通过进一步的测试，如果不行，即用降低路数解决。 2.多屏显示时，拖动拉出来的屏，屏中的画面会抖动：此问题暂时无法解决，可能和测试的硬件设备有关，而且客户一般不会如此操作。 3.录像回放，服务器录像回放，如果选择四路同时回放，最后选择的那路显示不出画面：此问题暂时无法解决，网卡利用率在50%左右时是可以回放的，但流量超过网卡的最大量即出现此问题。
38 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 目前处于结构设计调整阶段， | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 样机制作 | 30% | 正常 | 正在进行样机制作中 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
预研项目
改造项目
1 | ZK-SW-130925001 | ZKiVision3.1 | 视频监控 | 4 | 2013.9.24 | 2014-01-24 | 测试部测试 | 90% | 完成 | 还存在一些问题待进一步改善，预计下周三完成进一步改善，目前还存在的难点问题： 1.多屏显示时，延时比较大：可能由于开的路数太多，通过进一步的测试，如果不行，即用降低路数解决。 2.多屏显示时，拖动拉出来的屏，屏中的画面会抖动：此问题暂时无法解决，可能和测试的硬件设备有关，而且客户一般不会如此操作。 3.录像回放，服务器录像回放，如果选择四路同时回放，最后选择的那路显示不出画面：此问题暂时无法解决，网卡利用率在50%左右时是可以回放的，但流量超过网卡的最大量即出现此问题。 | 1 | 1、1.24第一次延期 | 项目经理：张方凯 项目成员：廖祖政、刘志伟、陈伟芝、陈泽敏、谢昌伟、文档人员、甄晶兵

## 14周3.31-4.4 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 90% | 黄色预警 | 批量测试停。测试部测试之前打回研发后至现在还未收到更新版本测试，现在考勤内部在修改测试bug同时进行验证，验证没问题的会跟测试部测试人员确认。 | 4 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-04-21 | 批量测试中 | 70% | 黄色预警 | 批量拷机测试中。问题较多，固件问题内部解决，系统问题外协处理，测试部先暂停了测试，待固件、系统更新后再继续测试。 | 4 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
3 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 4 | 2013-09-09 | 2014-04-01 | 待试产 | 80% | 延期 | 试产备料中。3G灵敏度测试，850频段只有90，比S922弱一点，未达标，工程师说可满足数据通讯。需跟商务沟通，考虑分地区分版本交付。 | 1 | 1、3.8变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
4 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 新需求实现中 | 50% | 黄色预警 | 1、板子修改后正在打板，下周陆续到样板。 2、MF天线和保密模块的天线二合一，瑞迪优按计划制作中，下周末的样子，给样品。 3、公安部指纹算法，李总处理中。 | 2 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
5 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 80% | 黄色预警 | 系统平台内部验证通过，已更新至测试部，现程序烧写中，下周开始批量测试。 | 2 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
6 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-31 | 批量测试中 | 75% | 正常 | 1、K18/K28整板方案，现在板子在裸板进行批量测试，模具修模中，下周到位。2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、X30、X40、X50七款产品，其中S50、S106、OP2000、OP3000已组装完毕，批量测试中，无问题。X30、X40、X50只进行组装测试，不再上架。 | 2 | 1、2013.12.6需求变更。 2、2014.2.28延期一次 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
7 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 60% | 黄色预警 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，单元测试、集成测试同步进行中，无重大问题。2、第二阶段只有X10机型，硬件样板调试完成，待贴片试产。模具已发到精工修模，排在面部低成本及Qpad后面。 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
8 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-25 | 样机测试 | 55% | 延期 | iclock990 850M频段同FX11。U990需对创景模块进行测试。 | 1 | 1、1.11延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
9 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-03-24 | 待试产 | 80% | 延期 | 试产拷机中。3G灵敏度测试，850频段只有91左右，不到95.GPRS测试更少2个点。另外，现在3G与GPRS用了同一个天线。需跟商务沟通，考虑分地区分版本交付。 |  |  | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
10 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 | 4 | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 75% | 正常 | 同X20方案切换项目。改名X30、X40、X50。 | 1 | 1、2014.2.13产品名字变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
11 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 | 7 | 2013-09-09 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 70% | 黄色预警 | 目前有几个技术难点主要集中在中间层，如应用层取像慢、USB2.0指纹头不稳定问题，现在取像慢问题经过系统平台优化有所改善但还是比iface差，指纹头不稳定问题通过改正指纹头线解决，需验证测试。另外，测试发现有U盘下载丢数据的问题，现正在集中解决中。后续项目将进入系统完善阶段，以解决测试问题为主。但按现在情况预计3月底才能批量上架测试。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
12 | ZK-TA-1312002 | UF100 (原名EFF100) | 考勤线 | 5 | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 70% | 黄色预警 |  |  |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
13 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 样机制作 | 20% | 正常 | 1、模具方面，已移交精工，开始开模，计划4.21试模；2、硬件方面，焊接调试中。3、固件方面，根据客户反馈，确认修改中。 |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
14 | ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 |  | 2014-03-18 | 待定 | 样机制作 | 5% | 正常 | 样机已寄给客户，比较满意。现3D结构设计中，预计4月初可3D评审。另外，调试样板还在layout，下周二前可投出。 | 0 | 0 | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
16 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 | 4 | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 试产中 | 70% | 延期 | 1.带手电筒功能在测试改bug中 2.不带手电筒的模具预计下周到位 3.变更单正在申请中 | 4 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
17 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 90% | 正常 | 1.第一阶段任务完成，完成组装4台展会样机 | 1 | 1、7.29第一次变更 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
18 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 70% | 黄色预警 | 1.由于FR1300的按键不稳定，经过固件及硬件的不断调试后。效果依然不理想，更换锅仔按键为微动开关，因此变更移交生产时间为2014-5-23。 2.目前硬件改版已经完成。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 内部测试 | 70% | 黄色预警 | 1.在测试解bug中。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
20 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 | 4 | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 90% | 变更 | 1.在批量测试中，出现烧写印象未更新的问题。 2.此项目需变更。 | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 3、2014.1.27第二次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
23 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 视频监控 | 7 | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 正常 | 1.硬件测试已经完成 2.固件测试在进行中 3.调焦元器件重新排序，送生产确认 4.软硬件测试工具暂时未开始 | 0 |  | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
24 | ZK-IPC-1402001 | ZKIR363 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 1.移交测试部进行硬件测试 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
25 | ZK-IPC-1402002 | ZKIR383 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 1.移交测试部进行硬件测试 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
26 | ZK-IPC-1402004 | ZKIR588 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 样机组装 | 20% | 正常 | 1.样机组装完毕，申请料号中 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
27 | ZK-IPC-1402003 | ZKIR582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 样机组装 | 20% | 正常 | 1.样机组装完毕，申请料号中 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
28 | ZK-IPC-1402005 | ZKMD582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 样机组装 | 20% | 正常 | 1.样机组装完毕，申请料号中 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
29 | ZK-IPC-SW-1402001 | Zkivision接入雄迈 | 视频监控 | 4 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 内部测试 | 90% | 正常 | 1.目前存在网络回调和码流回调问题，目前准备发DEMO 让供应商协助确认 |  |  | 项目经理：刘志伟 项目成员：刘志伟、冒亮、陈伟芝、甄晶兵、柯于军、文怀海、段承勇
30 |  | ZKIR558 | 视频监控 |  | 2013-11-20 | 2014-04-30 | 测试 | 90% | 变更 | 1、项目变更至4.30 | 1 | 2014.3.3第一次变更 | 项目经理：段承勇 项目成员：符福银、方志雄、刘志伟、毛雪莲、甄晶兵、罗月养
31 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 | 7 | 2013-03-25 | 2014-04-14 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 目前处于测试部测试，修改bug阶段，并在公司按装了一些锁，进行体验。预计会在4月份完成工作。 | 3 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 3、3.10第三次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
32 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-04-28 | EMI认证 | 80% | 黄色预警 | EMI认证中，安凯已来技术支持。GPRS模块计划换为公司指定模块，但需先通过测试，待验证。模具修模待客户确认再定。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
33 | ZK-PR-1402001 | ZMM200核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-02-20 | 2014-06-30 | 待调试 | 50% | 正常 | 硬件调试完成，需改板一次，计划先飞线做稳定性测试，尔后再进行改板。现外协功能调试已完成，正在内部测试验证。 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
34 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 待layout | 30% | 正常 | 打板中，4.5回20片。 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
35 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级（ZK7200指纹头） | 生物识别传感器事业部 | 4 | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 开模 | 45% | 黄色预警 | 目前正在开模，4.5完成 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
36 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 结构设计 | 30% | 正常 | 目前处于结构设计调整阶段， | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
37 | ZK-DV-1303001 | 指纹加静脉模块 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-03-01 | 2014-06-14 | 项目变更 | 15% | 正常 | 该项目申请变更 | 3 | 1、2013.8.28，方案变更一次 2、11.11暂停一次 3、2.22项目重启 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、王德昌、关荣乐、杨太祥、杨李木
38 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 样机制作 | 30% | 正常 | 正在进行样机制作中 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
预研项目
改造项目

## 15周4.7-4.11 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 90% | 延期 | 程序方面，剩余部分Demo问题，不影响客户自行程序开发。此预计下周开始进行试产总结工作。 | 5 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-04-21 | 批量测试中 | 70% | 黄色预警 | 测试出现异常情况，固件测试问题较多，此已返回继续进行内部单元测试验证； 试产方面着重于硬件和系统平台方面验证。 | 4 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
3 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 4 | 2013-09-09 | 2014-04-01 | 待试产 | 80% | 延期 | 由于新架构问题，此内部已经暂停处理，待下周提交公司正式变更。 | 1 | 1、3.8变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
4 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 新需求实现中 | 50% | 黄色预警 | 1、模具开始进行第二次试模，预计下周开展评审工作，而后进行样品确认投料； 2、硬件PCB确认中，待投板； 3、固件程序方面，客户自行开发； 4、驱动方面，摄像头驱动未完成，此影响到PCB确认工作； 5、刷卡号和信息的二合一天线已经完成，但外协公司，模块出现问题，待确认，此影响到PCB确认、试产工作； | 2 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
5 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 80% | 黄色预警 | 3月24日更新系统后，摄像头和U盘挂载的重点问题已经解决，目前剩余的问题，主要有：Demo不录指纹、电池显示问题，最终的固件待提交批量测试。 | 2 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
6 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-31 | 批量测试中 | 75% | 延期 | 1、K18/K28整板方案，现在试产批量测试中，只有模具部分需修模，下周试产总结； 2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、X30、X40、X50七款产品，已于周五移交生产。 | 2 | 1、2013.12.6需求变更。 2、2014.2.28延期一次 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
7 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 60% | 黄色预警 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，PCB已到位，待贴片；模具物料已经到位，待核料；固件开发完成，已使用S60样机测试完成。 2、第二阶段只有X10机型，硬件样PCB备料已经完成，待贴片；模具样品已确认；ZK3300程序已经整合完成，现内部验证 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
8 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-25 | 样机测试 | 55% | 延期 | 待正式立项产品化，后续将重新布板和开模 | 1 | 1、1.11延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
9 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-03-24 | 待试产 | 80% | 延期 | 目前，采用ZEM800+新主板+老固件方案，已经出货，后续将按此移交。新架构方案问题，连同主流产品一起修改（工作量大） | 1 | 1、2014.3.24延期 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
10 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 | 4 | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 75% | 延期 | 同X20方案切换项目。改名X30、X40、X50。 | 1 | 1、2014.2.13产品名字变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
11 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 | 7 | 2013-09-09 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 70% | 黄色预警 | 试产批量测试阶段： 重点问题，已有进展： 1、UF100指纹不稳定：通过修改核心板，暂未出现，待持续批量验证； 2、用户比对界面卡的问题：更新固件后，暂未出现，其还可进一步优化速度； 3、红外灯间距和数量是否已合格（待对比测试结果）：对比测试iFace302,UF100通过率更高（初步结果：UF1003三次及三次以内通过率：83.6%，iface302为54.7%）； 4、认证失败、通断电不启动和启动慢：归为一类问题，正在调试中，待更新； | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
12 | ZK-TA-1312002 | UF100 (原名EFF100) | 考勤线 | 5 | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 70% | 黄色预警 |  |  |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
13 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 样机制作 | 20% | 正常 | 1、模具方面：第一次试模已完成，并进行了评审工作，预计下周开始进行修模工作； 2、硬件方面：PCB待确认后投板； 3、固件方面：根据需求，对界面和功能进行修改。而后提交于内部单元测试； |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
14 | ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 |  | 2014-03-18 | 待定 | 样机制作 | 5% | 正常 | 1、硬件方面：调试样板已经调试完成，暂无大异常，预计下周根据模具PCB图纸进行正式版本的PCB布板工作； 2、模具方面：正在进行3D图结构设计，预计4月14日进行评审，而后出图开始联调布板； 3、固件方面：使用厦门开发的固件； 4、底层方面：正在调试加入ZK7000A指纹头支持； | 0 | 0 | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
16 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 | 4 | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 移交生产 | 100% | 完成 | 该产品已经移交给生产，但前期的产品组装仍然在瑞迪优，产品线会根据情况，下一批单子到瑞迪优，并排东莞工厂人员去熟悉装配过程，进而逐步让工厂来接管。金属部分仍然由长天来供给。 | 4 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
17 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 90% | 完成 | 该项目第一阶段任务完成，完成组装4台展会样机。现在所有的工作就是在维护软件，修改并改正原有的bug，与外协厂保持技术上的联系。该产品也不会再移交到测试部。将会在安防线测试并结束。建议申请完结此项目。 | 2 | 1、7.29第一次变更 2、3.24延期一次 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
18 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-05-23 | 内部测试 | 70% | 正常 | 目前硬件改版已经完成。现正在组装8台样机准备内部测试。计划下周完成组装。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 内部测试 | 70% | 黄色预警 | 1.在测试解bug中。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
20 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 | 4 | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 90% | 延期 | 此项目在1月底之后就没有再变更过，现在正在测试部进行测试，计划下周完成。 | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 3、2014.1.27第二次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
23 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 视频监控 | 7 | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 延期 | 1、（双摄像头装机、调式需要加急解决图像居中的问题）林工已配合调试给IPC生产装整机。摄像头调焦难问题，确定改板。 2、升级固件0403已更新了一个最终版本。 3、配套的光盘软件还在开发、测试中，请开发工程师抓紧开发工作。 4、部门内部测试部（3.14）正在搭建测试环境做实际模拟使用测试。预计测试两周时间！ 5、BioCam300安装指南0410已签样，4.14号下单做货。 6、BioCam300产品已确认的包材3.21日已下单采购。 7、3.31日已进行产品试产总结。申请二次开发或变更。 8、4．11日IPC核心板已移交IPC/SMT部 | 1 | 1.3.31延期一次 | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
24 | ZK-IPC-1402001 | ZKIR363 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 试产阶段 | 80% | 正常 | 1、 3.24日已试产备料25套ZKIR362-M12，采购回复试产机器物料总交期为4.14日。 2、 产品文档资料3.26日已写文档申请单给系统平台部编写。（安装指南0404已外发打样，用户手册已确认OK） 下一步：核对物料进行试产。 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
25 | ZK-IPC-1402002 | ZKIR383 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 试产阶段 | 80% | 正常 | 1、 3.24日已试产备料25套ZKIR383-M12，采购回复试产机器物料总交期为4.14日。 2、 产品文档资料3.26日已写文档申请单给系统平台部编写。（安装指南0404已外发打样，用户手册已确认OK） 下一步：核对物料进行试产。 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
26 | ZK-IPC-1402004 | ZKIR588 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1、 2.19日开项目会议，决定采用雄迈厂家的模组。 2、 3.25日已进行研发样机评审，详见评审报告（WEB界确认不做修改）。4.09日已写试产订单50台，整机BOM表个别物料在申请料号，预计4.15号把订单下出去。 3、 产品14周已移交给内部测试。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
27 | ZK-IPC-1402003 | ZKIR582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1、 2.19日开项目会议，决定采用雄迈厂家的模组。 2、 3.25日已进行研发样机评审，详见评审报告（WEB界确认不做修改）。4.09日已写试产订单50台，整机BOM表个别物料在申请料号，预计4.15号把订单下出去。 3、 产品14周已移交给内部测试。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
28 | ZK-IPC-1402005 | ZKMD582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1、 2.19日开项目会议，决定采用雄迈厂家的模组。 2、 3.25日已进行研发样机评审，详见评审报告（WEB界确认不做修改）。4.09日已写试产订单50台，整机BOM表个别物料在申请料号，预计4.15号把订单下出去。 3、 产品14周已移交给内部测试。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
29 | ZK-IPC-SW-1402001 | Zkivision接入雄迈 | 视频监控 | 4 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1、 2014.01.12日接入雄迈SDK设备的软件内部测试完成已移交给公司测试部测试。 2、 公司测试部正在对软件测试中。开发人员正在解决测试中的BUG。 3、 ZKivision4.2优先接入；ZKivision-pro-5.0再接入。 4、 开发工程师正在解软件Bug，测试部3.27日暂时未进行测试。 |  |  | 项目经理：刘志伟 项目成员：刘志伟、冒亮、陈伟芝、甄晶兵、柯于军、文怀海、段承勇
30 |  | ZKIR558 | 视频监控 |  | 2013-11-20 | 2014-04-30 | 测试 | 70% | 变更 | 1、 1.10日测试硬件部已出测试报告。 2、 3518C固件测试部已出测试报告。 3、 ZKIVISION软件(3.0/4.2)版本软件正在接入3518C平台机器。（最终改好的SDK合作商于02.20日发给了软件开发人员，软件人员正在接入、测试中）软件2.22日已移交给公司测试部。（需解决ONVIF协议支持移动侦测功能） 4、 此款机器需要对接ZK和雄迈NVR。（内部进行测试、确认是否支持OK）ZK的NVR需要修改图像编码格式。 5、 试产100台ZKIR558机器。由于IPC生产现在在装海外加急订单。回复预计在3.27日左右将安排试产。经国内商务确认，需要等解决ONVIF协议支持移动侦测功能再试产装机。 6、 2014.03.14日已下包材试产订单500套。包材物料下周到齐。 | 1 | 2014.3.3第一次变更 | 项目经理：段承勇 项目成员：符福银、方志雄、刘志伟、毛雪莲、甄晶兵、罗月养
31 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 | 7 | 2013-03-25 | 2014-04-14 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 目前处于测试部测试，修改bug阶段，并在公司按装了一些锁，进行体验。预计会在4月份完成工作。 | 3 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 3、3.10第三次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
| ZK-GZ-1404001 | 低成本锁(PL10/20/21,ML10/20/21) | 指纹锁线 |  | 2013-03-31 |  | 项目正式立项 | 5% | 正常 | 目前项目正式立项，项目组已经启动工作 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：瑞迪优张恒,李作升、晟元杨锦涛、谢冠军、毛雪连、周志强、蒋兵
32 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-04-28 | 样机调试中 | 60% | 黄色预警 | 客户已经确认模具，现在要对后挂板进行修改。其他模具已经完成。同时对GPS天线进行调试，并对硬件板进行调试。后续准备备100套料。计划4月底开始完成调试确认后，开始备料。此项目已经延期，需申请变更 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
33 | ZK-PR-1402001 | ZMM200核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-02-20 | 2014-06-30 | 待调试 | 50% | 暂停 | 现在正在修模，光学料和PCB已备料完成，共40套。计划周五开始装配 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
34 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 待layout | 40% | 正常 | 打板中，4.5回20片。本周六安排了贴片，现在开始进行硬件调试了 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
35 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级（ZK7200指纹头） | 生物识别传感器事业部 | 4 | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 开模 | 45% | 黄色预警 | 现在正在修模，光学料和PCB已备料完成，共40套。计划周五开始装配 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
36 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 结构设计 | 30% | 正常 | 目前处于结构设计调整阶段， | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
37 | ZK-DV-1303001 | 指纹加静脉模块 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-03-01 | 2014-06-14 | 待试产 | 15% | 正常 | 现在正在调试图像，FV300的结构在调试，下周三装配3套指纹静脉模块，做算法测试 | 3 | 1、2013.8.28，方案变更一次 2、11.11暂停一次 3、2.22项目重启 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、王德昌、关荣乐、杨太祥、杨李木
38 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 样机制作 | 30% | 正常 | 虹膜还在调试中，目前仍然无法给出时间表 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
预研项目
改造项目

## 16周4.14-4.19 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 90% | 延期 | 程序方面，剩余部分Demo问题，不影响客户自行程序开发。此预计下周开始进行试产总结工作。 | 5 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-04-21 | 批量测试中 | 70% | 黄色预警 | 测试出现异常情况，固件测试问题较多，此已返回继续进行内部单元测试验证； 试产方面着重于硬件和系统平台方面验证。 | 4 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
3 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 4 | 2013-09-09 | 2014-04-01 | 待试产 | 80% | 暂停 | FX11使用ZMM100核心板，问题比较多，所以先暂停FX11，预计5月中旬可重新启动 | 1 | 1、3.8变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
4 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 新需求实现中 | 50% | 黄色预警 | 1、模具开始进行第二次试模，预计下周开展评审工作，而后进行样品确认投料； 2、硬件PCB确认中，待投板； 3、固件程序方面，客户自行开发； 4、驱动方面，摄像头驱动未完成，此影响到PCB确认工作； 5、刷卡号和信息的二合一天线已经完成，但外协公司，模块出现问题，待确认，此影响到PCB确认、试产工作； | 2 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
5 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 80% | 黄色预警 | 3月24日更新系统后，摄像头和U盘挂载的重点问题已经解决，目前剩余的问题，主要有：Demo不录指纹、电池显示问题，最终的固件待提交批量测试。 | 2 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
6 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-31 | 批量测试中 | 75% | 延期 | 1、K18/K28整板方案，现在试产批量测试中，只有模具部分需修模，下周试产总结； 2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、X30、X40、X50七款产品，已于周五移交生产。 | 2 | 1、2013.12.6需求变更。 2、2014.2.28延期一次 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
7 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 60% | 黄色预警 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，PCB已到位，待贴片；模具物料已经到位，待核料；固件开发完成，已使用S60样机测试完成。 2、第二阶段只有X10机型，硬件样PCB备料已经完成，待贴片；模具样品已确认；ZK3300程序已经整合完成，现内部验证 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
8 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-05-08 | 样机测试 | 55% | 正常 | 项目已经在本周变更 | 3 | 1、1.11延期一次 2、2.14变更一次 3、4.16变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
9 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-03-24 | 待试产 | 80% | 延期 | 已经变更准备使用ZEM800核心板 | 1 | 1、2014.3.24延期 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
10 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 | 4 | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 75% | 延期 | 同X20方案切换项目。改名X30、X40、X50。 | 1 | 1、2014.2.13产品名字变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
11 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 | 7 | 2013-09-09 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 70% | 黄色预警 | 试产批量测试阶段： 重点问题，已有进展： 1、UF100指纹不稳定：通过修改核心板，暂未出现，待持续批量验证； 2、用户比对界面卡的问题：更新固件后，暂未出现，其还可进一步优化速度； 3、红外灯间距和数量是否已合格（待对比测试结果）：对比测试iFace302,UF100通过率更高（初步结果：UF1003三次及三次以内通过率：83.6%，iface302为54.7%）； 4、认证失败、通断电不启动和启动慢：归为一类问题，正在调试中，待更新； | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
12 | ZK-TA-1312002 | UF100 (原名EFF100) | 考勤线 | 5 | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 70% | 黄色预警 |  |  |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
13 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 样机制作 | 20% | 正常 | 1、模具方面：第一次试模已完成，并进行了评审工作，预计下周开始进行修模工作； 2、硬件方面：PCB待确认后投板； 3、固件方面：根据需求，对界面和功能进行修改。而后提交于内部单元测试； |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
14 | ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 |  | 2014-03-18 | 待定 | 样机制作 | 5% | 正常 | 1、硬件方面：调试样板已经调试完成，暂无大异常，预计下周根据模具PCB图纸进行正式版本的PCB布板工作； 2、模具方面：正在进行3D图结构设计，预计4月14日进行评审，而后出图开始联调布板； 3、固件方面：使用厦门开发的固件； 4、底层方面：正在调试加入ZK7000A指纹头支持； | 0 | 0 | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
16 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 | 4 | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 移交生产 | 100% | 完成 | 该产品已经移交给生产，但前期的产品组装仍然在瑞迪优，产品线会根据情况，下一批单子到瑞迪优，并排东莞工厂人员去熟悉装配过程，进而逐步让工厂来接管。金属部分仍然由长天来供给。 | 4 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
17 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 90% | 完成 | 该项目第一阶段任务完成，完成组装4台展会样机。现在所有的工作就是在维护软件，修改并改正原有的bug，与外协厂保持技术上的联系。该产品也不会再移交到测试部。将会在安防线测试并结束。建议申请完结此项目。 | 2 | 1、7.29第一次变更 2、3.24延期一次 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
18 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-05-23 | 内部测试 | 70% | 正常 | 目前硬件改版已经完成。现正在组装8台样机准备内部测试。计划下周完成组装。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 内部测试 | 70% | 黄色预警 | 1.在测试解bug中。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
20 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 | 4 | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 90% | 延期 | 此项目在1月底之后就没有再变更过，现在正在测试部进行测试，计划下周完成。 | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 3、2014.1.27第二次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
23 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 视频监控 | 7 | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 延期 | 1、（双摄像头装机、调式需要加急解决图像居中的问题）林工已配合调试给IPC生产装整机。摄像头调焦难问题，确定改板。 2、升级固件0403已更新了一个最终版本。 3、配套的光盘软件还在开发、测试中，请开发工程师抓紧开发工作。 4、部门内部测试部（3.14）正在搭建测试环境做实际模拟使用测试。预计测试两周时间！ 5、BioCam300安装指南0410已签样，4.14号下单做货。 6、BioCam300产品已确认的包材3.21日已下单采购。 7、3.31日已进行产品试产总结。申请二次开发或变更。 8、4．11日 | 1 | 1.3.31延期一次 | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
24 | ZK-IPC-1402001 | ZKIR363 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 试产阶段 | 80% | 正常 | 1、 3.24日已试产备料25套ZKIR362-M12，采购回复试产机器物料总交期为4.14日。 2、 产品文档资料3.26日已写文档申请单给系统平台部编写。（安装指南0404已外发打样，用户手册已确认OK） 下一步：核对物料进行试产。 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
25 | ZK-IPC-1402002 | ZKIR383 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 试产阶段 | 80% | 正常 | 1、 3.24日已试产备料25套ZKIR383-M12，采购回复试产机器物料总交期为4.14日。 2、 产品文档资料3.26日已写文档申请单给系统平台部编写。（安装指南0404已外发打样，用户手册已确认OK） 下一步：核对物料进行试产。 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
26 | ZK-IPC-1402004 | ZKIR588 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1、 2.19日开项目会议，决定采用雄迈厂家的模组。 2、 3.25日已进行研发样机评审，详见评审报告（WEB界确认不做修改）。4.09日已写试产订单50台，整机BOM表个别物料在申请料号，预计4.15号把订单下出去。 3、 产品14周已移交给内部测试。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
27 | ZK-IPC-1402003 | ZKIR582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1、 2.19日开项目会议，决定采用雄迈厂家的模组。 2、 3.25日已进行研发样机评审，详见评审报告（WEB界确认不做修改）。4.09日已写试产订单50台，整机BOM表个别物料在申请料号，预计4.15号把订单下出去。 3、 产品14周已移交给内部测试。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
28 | ZK-IPC-1402005 | ZKMD582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1、 2.19日开项目会议，决定采用雄迈厂家的模组。 2、 3.25日已进行研发样机评审，详见评审报告（WEB界确认不做修改）。4.09日已写试产订单50台，整机BOM表个别物料在申请料号，预计4.15号把订单下出去。 3、 产品14周已移交给内部测试。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
29 | ZK-IPC-SW-1402001 | Zkivision接入雄迈 | 视频监控 | 4 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1、 2014.01.12日接入雄迈SDK设备的软件内部测试完成已移交给公司测试部测试。 2、 公司测试部正在对软件测试中。开发人员正在解决测试中的BUG。 3、 ZKivision4.2优先接入；ZKivision-pro-5.0再接入。 4、 开发工程师正在解软件Bug，测试部3.27日暂时未进行测试。 |  |  | 项目经理：刘志伟 项目成员：刘志伟、冒亮、陈伟芝、甄晶兵、柯于军、文怀海、段承勇
30 |  | ZKIR558 | 视频监控 |  | 2013-11-20 | 2014-04-30 | 测试 | 70% | 变更 | 1、 1.10日测试硬件部已出测试报告。 2、 3518C固件测试部已出测试报告。 3、 ZKIVISION软件(3.0/4.2)版本软件正在接入3518C平台机器。（最终改好的SDK合作商于02.20日发给了软件开发人员，软件人员正在接入、测试中）软件2.22日已移交给公司测试部。（需解决ONVIF协议支持移动侦测功能） 4、 此款机器需要对接ZK和雄迈NVR。（内部进行测试、确认是否支持OK）ZK的NVR需要修改图像编码格式。 5、 试产100台ZKIR558机器。由于IPC生产现在在装海外加急订单。 | 1 | 2014.3.3第一次变更 | 项目经理：段承勇 项目成员：符福银、方志雄、刘志伟、毛雪莲、甄晶兵、罗月养
31 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 | 7 | 2013-03-25 | 2014-04-14 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 目前处于测试部测试，修改bug阶段，并在公司按装了一些锁，进行体验。预计会在4月份完成工作。 | 3 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 3、3.10第三次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
| ZK-GZ-1404001 | 低成本锁(PL10/20/21,ML10/20/21) | 指纹锁线 |  | 2013-03-31 |  | 项目正式立项 | 5% | 正常 | 目前项目正式立项，项目组已经启动工作 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：瑞迪优张恒,李作升、晟元杨锦涛、谢冠军、毛雪连、周志强、蒋兵
32 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-04-28 | 样机调试中 | 60% | 黄色预警 | 客户已经确认模具，现在要对后挂板进行修改。其他模具已经完成。同时对GPS天线进行调试，并对硬件板进行调试。后续准备备100套料。计划4月底开始完成调试确认后，开始备料。此项目已经延期，需申请变更 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
33 | ZK-PR-1402001 | ZMM200核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-02-20 | 2014-06-30 | 待调试 | 50% | 暂停 | 因F18项目、EF100、UF100、IFACE3比较紧急，且人手不足ZMM200，且ZMM200需求使用不太明确，该项目已经申请暂停。待时间允许，再进行研究 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
34 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 待layout | 40% | 正常 | 打板中，4.5回20片。本周六安排了贴片，现在开始进行硬件调试了 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
35 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级（ZK7200指纹头） | 生物识别传感器事业部 | 4 | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 开模 | 45% | 黄色预警 | 现在正在修模，光学料和PCB已备料完成，共40套。计划周五开始装配 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
36 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 结构设计 | 30% | 正常 | 目前处于结构设计调整阶段， | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
37 | ZK-DV-1303001 | 指纹加静脉模块 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-03-01 | 2014-06-14 | 项目变更 | 15% | 正常 | 现在正在调试图像，FV300的结构在调试，下周三装配3套指纹静脉模块，做算法测试 | 3 | 1、2013.8.28，方案变更一次 2、11.11暂停一次 3、2.22项目重启 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、王德昌、关荣乐、杨太祥、杨李木
38 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 样机制作 | 30% | 正常 | 虹膜还在调试中，目前仍然无法给出时间表 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
预研项目
改造项目

## 17周4.21-4.25 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 90% | 延期 | 程序方面，剩余部分Demo问题，不影响客户自行程序开发。此预计下周开始进行试产总结工作。 | 5 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-04-21 | 批量测试中 | 70% | 黄色预警 | 测试出现异常情况，固件测试问题较多，此已返回继续进行内部单元测试验证； 试产方面着重于硬件和系统平台方面验证。 | 4 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
3 | ZK-TA-1309001 | FX11 | 考勤线 | 4 | 2013-09-09 | 2014-04-01 | 待试产 | 80% | 暂停 | FX11使用ZMM100核心板，问题比较多，所以先暂停FX11，预计5月中旬可重新启动 | 1 | 1、3.8变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：吴志谋、钟佳然、张健、饶家志
4 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 新需求实现中 | 50% | 黄色预警 | 1、模具开始进行第二次试模，预计下周开展评审工作，而后进行样品确认投料； 2、硬件PCB确认中，待投板； 3、固件程序方面，客户自行开发； 4、驱动方面，摄像头驱动未完成，此影响到PCB确认工作； 5、刷卡号和信息的二合一天线已经完成，但外协公司，模块出现问题，待确认，此影响到PCB确认、试产工作； | 2 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
5 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 80% | 黄色预警 | 3月24日更新系统后，摄像头和U盘挂载的重点问题已经解决，目前剩余的问题，主要有：Demo不录指纹、电池显示问题，最终的固件待提交批量测试。 | 2 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
6 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-31 | 批量测试中 | 75% | 延期 | 1、K18/K28整板方案，现在试产批量测试中，只有模具部分需修模，下周试产总结； 2、第二步包括S50、S106、OP2000、OP3000、X30、X40、X50七款产品，已于周五移交生产。 | 2 | 1、2013.12.6需求变更。 2、2014.2.28延期一次 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
7 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 待投板 | 60% | 黄色预警 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，PCB已到位，待贴片；模具物料已经到位，待核料；固件开发完成，已使用S60样机测试完成。 2、第二阶段只有X10机型，硬件样PCB备料已经完成，待贴片；模具样品已确认；ZK3300程序已经整合完成，现内部验证 | 1 | 1、2013.12.7需求变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
8 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-05-08 | 样机测试 | 55% | 正常 | 项目已经在本周变更 | 3 | 1、1.11延期一次 2、2.14变更一次 3、4.16变更一次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
9 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-03-24 | 待试产 | 80% | 延期 | 已经变更准备使用ZEM800核心板 | 1 | 1、2014.3.24延期 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
10 | ZK-TA-1312001 | FX15/FX16/FX17 | 考勤线 | 4 | 2013-12-12 | 2014-03-31 | 样机调试中 | 75% | 延期 | 同X20方案切换项目。改名X30、X40、X50。 | 1 | 1、2014.2.13产品名字变更。 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、毛同虎、吴志谋、李芝富、关荣乐
11 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 | 7 | 2013-09-09 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 70% | 黄色预警 | 试产批量测试阶段： 重点问题，已有进展： 1、UF100指纹不稳定：通过修改核心板，暂未出现，待持续批量验证； 2、用户比对界面卡的问题：更新固件后，暂未出现，其还可进一步优化速度； 3、红外灯间距和数量是否已合格（待对比测试结果）：对比测试iFace302,UF100通过率更高（初步结果：UF1003三次及三次以内通过率：83.6%，iface302为54.7%）； 4、认证失败、通断电不启动和启动慢：归为一类问题，正在调试中，待更新； | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
12 | ZK-TA-1312002 | UF100 (原名EFF100) | 考勤线 | 5 | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 样机调试中 | 70% | 黄色预警 |  |  |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
13 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 样机制作 | 20% | 正常 | 1、模具方面：第一次试模已完成，并进行了评审工作，预计下周开始进行修模工作； 2、硬件方面：PCB待确认后投板； 3、固件方面：根据需求，对界面和功能进行修改。而后提交于内部单元测试； |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
14 | ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 |  | 2014-03-18 | 待定 | 样机制作 | 5% | 正常 | 1、硬件方面：调试样板已经调试完成，暂无大异常，预计下周根据模具PCB图纸进行正式版本的PCB布板工作； 2、模具方面：正在进行3D图结构设计，预计4月14日进行评审，而后出图开始联调布板； 3、固件方面：使用厦门开发的固件； 4、底层方面：正在调试加入ZK7000A指纹头支持； | 0 | 0 | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
16 | ZK-AC-1211001 | 射频卡巡更棒 | 安防线 | 4 | 2012-11-26 | 2013-12-28 | 移交生产 | 100% | 完成 | 该产品已经移交给生产，但前期的产品组装仍然在瑞迪优，产品线会根据情况，下一批单子到瑞迪优，并排东莞工厂人员去熟悉装配过程，进而逐步让工厂来接管。金属部分仍然由长天来供给。 | 4 | 1、7.29第一次变更 2、2013.9.6第一次延期 3、10.11第二次延期 4、11.13变更到2013.12.28 | 项目经理：李广昭 项目成员：王延增、何少华、柯于军、李孝林
17 | ZK-AC-1305001 | 停车场管理系统 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-03-24 | 内部测试 | 90% | 完成 | 该项目第一阶段任务完成，完成组装4台展会样机。现在所有的工作就是在维护软件，修改并改正原有的bug，与外协厂保持技术上的联系。该产品也不会再移交到测试部。将会在安防线测试并结束。建议申请完结此项目。 | 2 | 1、7.29第一次变更 2、3.24延期一次 | 项目经理：李明 项目成员：王延增、吴群策、陈润华、谢思聪、王德昌、何少华、黄玲彬（厦门）
18 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-05-23 | 内部测试 | 70% | 正常 | 目前硬件改版已经完成。现正在组装8台样机准备内部测试。计划下周完成组装。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-04-16 | 内部测试 | 70% | 黄色预警 | 1.在测试解bug中。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
20 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 | 4 | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 测试部测试 | 90% | 延期 | 此项目在1月底之后就没有再变更过，现在正在测试部进行测试，计划下周完成。 | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 3、2014.1.27第二次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
23 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 视频监控 | 7 | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 延期 | 1、（双摄像头装机、调式需要加急解决图像居中的问题）林工已配合调试给IPC生产装整机。摄像头调焦难问题，确定改板。 2、升级固件0403已更新了一个最终版本。 3、配套的光盘软件还在开发、测试中，请开发工程师抓紧开发工作。 4、部门内部测试部（3.14）正在搭建测试环境做实际模拟使用测试。预计测试两周时间！ 5、BioCam300安装指南0410已签样，4.14号下单做货。 6、BioCam300产品已确认的包材3.21日已下单采购。 7、3.31日已进行产品试产总结。申请二次开发或变更。 8、4．11日 | 1 | 1.3.31延期一次 | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
24 | ZK-IPC-1402001 | ZKIR363 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 试产阶段 | 80% | 正常 | 1、 3.24日已试产备料25套ZKIR362-M12，采购回复试产机器物料总交期为4.14日。 2、 产品文档资料3.26日已写文档申请单给系统平台部编写。（安装指南0404已外发打样，用户手册已确认OK） 下一步：核对物料进行试产。 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
25 | ZK-IPC-1402002 | ZKIR383 | 视频监控 | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 试产阶段 | 80% | 正常 | 1、 3.24日已试产备料25套ZKIR383-M12，采购回复试产机器物料总交期为4.14日。 2、 产品文档资料3.26日已写文档申请单给系统平台部编写。（安装指南0404已外发打样，用户手册已确认OK） 下一步：核对物料进行试产。 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
26 | ZK-IPC-1402004 | ZKIR588 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1、 2.19日开项目会议，决定采用雄迈厂家的模组。 2、 3.25日已进行研发样机评审，详见评审报告（WEB界确认不做修改）。4.09日已写试产订单50台，整机BOM表个别物料在申请料号，预计4.15号把订单下出去。 3、 产品14周已移交给内部测试。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
27 | ZK-IPC-1402003 | ZKIR582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1、 2.19日开项目会议，决定采用雄迈厂家的模组。 2、 3.25日已进行研发样机评审，详见评审报告（WEB界确认不做修改）。4.09日已写试产订单50台，整机BOM表个别物料在申请料号，预计4.15号把订单下出去。 3、 产品14周已移交给内部测试。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
28 | ZK-IPC-1402005 | ZKMD582 | 视频监控 | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1、 2.19日开项目会议，决定采用雄迈厂家的模组。 2、 3.25日已进行研发样机评审，详见评审报告（WEB界确认不做修改）。4.09日已写试产订单50台，整机BOM表个别物料在申请料号，预计4.15号把订单下出去。 3、 产品14周已移交给内部测试。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
29 | ZK-IPC-SW-1402001 | Zkivision接入雄迈 | 视频监控 | 4 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1、 2014.01.12日接入雄迈SDK设备的软件内部测试完成已移交给公司测试部测试。 2、 公司测试部正在对软件测试中。开发人员正在解决测试中的BUG。 3、 ZKivision4.2优先接入；ZKivision-pro-5.0再接入。 4、 开发工程师正在解软件Bug，测试部3.27日暂时未进行测试。 |  |  | 项目经理：刘志伟 项目成员：刘志伟、冒亮、陈伟芝、甄晶兵、柯于军、文怀海、段承勇
30 |  | ZKIR558 | 视频监控 |  | 2013-11-20 | 2014-04-30 | 测试 | 70% | 变更 | 1、 1.10日测试硬件部已出测试报告。 2、 3518C固件测试部已出测试报告。 3、 ZKIVISION软件(3.0/4.2)版本软件正在接入3518C平台机器。（最终改好的SDK合作商于02.20日发给了软件开发人员，软件人员正在接入、测试中）软件2.22日已移交给公司测试部。（需解决ONVIF协议支持移动侦测功能） 4、 此款机器需要对接ZK和雄迈NVR。（内部进行测试、确认是否支持OK）ZK的NVR需要修改图像编码格式。 5、 试产100台ZKIR558机器。由于IPC生产现在在装海外加急订单。 | 1 | 2014.3.3第一次变更 | 项目经理：段承勇 项目成员：符福银、方志雄、刘志伟、毛雪莲、甄晶兵、罗月养
31 | ZK-DV-1303001 | FL1000 | 指纹锁线 | 7 | 2013-03-25 | 2014-04-14 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 目前处于测试部测试，修改bug阶段，并在公司按装了一些锁，进行体验。预计会在4月份完成工作。 | 3 | 1、8.14 第一次变更 2、11.11第二次变更 3、3.10第三次变更 | 项目经理：周大川 项目成员：周志强、谢冠军
| ZK-GZ-1404001 | 低成本锁(PL10/20/21,ML10/20/21) | 指纹锁线 |  | 2013-03-31 |  | 项目正式立项 | 5% | 正常 | 目前项目正式立项，项目组已经启动工作 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：瑞迪优张恒,李作升、晟元杨锦涛、谢冠军、毛雪连、周志强、蒋兵
32 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-04-28 | 样机调试中 | 60% | 黄色预警 | 客户已经确认模具，现在要对后挂板进行修改。其他模具已经完成。同时对GPS天线进行调试，并对硬件板进行调试。后续准备备100套料。计划4月底开始完成调试确认后，开始备料。此项目已经延期，需申请变更 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
33 | ZK-PR-1402001 | ZMM200核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-02-20 | 2014-06-30 | 待调试 | 50% | 暂停 | 因F18项目、EF100、UF100、IFACE3比较紧急，且人手不足ZMM200，且ZMM200需求使用不太明确，该项目已经申请暂停。待时间允许，再进行研究 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
34 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 待layout | 40% | 正常 | 打板中，4.5回20片。本周六安排了贴片，现在开始进行硬件调试了 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
35 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级（ZK7200指纹头） | 生物识别传感器事业部 | 4 | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 开模 | 45% | 黄色预警 | 现在正在修模，光学料和PCB已备料完成，共40套。计划周五开始装配 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
36 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 结构设计 | 30% | 正常 | 目前处于结构设计调整阶段， | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
37 | ZK-DV-1303001 | 指纹加静脉模块 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-03-01 | 2014-06-14 | 项目变更 | 15% | 正常 | 现在正在调试图像，FV300的结构在调试，下周三装配3套指纹静脉模块，做算法测试 | 3 | 1、2013.8.28，方案变更一次 2、11.11暂停一次 3、2.22项目重启 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、王德昌、关荣乐、杨太祥、杨李木
38 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 样机制作 | 30% | 正常 | 虹膜还在调试中，目前仍然无法给出时间表 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
预研项目
改造项目

## 19周5.4-5.9 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 90% | 延期 | 主要是待机复位黑屏，调试解决中。 | 5 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-04-21 | 功能调试 | 80% | 延期 | 下周移交测试部进行整机测试，现在时间归零问题比较严重。另外，下周提交项目变更。 | 5 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
3 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 功能调试 | 70% | 黄色预警 | 模具：丝印客户确认中，其它已定； 功能调试：二代身份证序列号读取还未实现，现系统平台正在调试，其它完成； 试产：预计15-18号期间安排试产做货，尔后进行测试。 | 3 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 3、4.23延期二次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
4 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 80% | 延期 | 本周正式提交测试部测试，现正在批量测试安排中。下周提交项目变更。 | 3 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
5 | ZK-GZ-1311001 | X20方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-03-31 | 批量测试中 | 75% | 完成 | K18/K28整板方案，本周三已正式移交生产。 | 2 | 1、2013.12.6需求变更。 2、2014.2.28延期一次 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵国大、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
6 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 试产中 | 80% | 延期 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，试产中，无大问题，预计下周可以试产总结。2、第二阶段只有X10机型，下周移交生产。 | 2 | 1、2013.12.7需求变更。 2、4.25延期一次 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
7 | ZK-PR-1311001 | iclock990/U990主板机型2G/3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-05-08 | 样机测试 | 80% | 暂停 | 暂停，集中解决S922问题。 | 4 | 1、1.11延期一次 2、2.14变更一次 3、4.16变更一次 4、5.8延期二次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
8 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-05-09 | 测试中 | 90% | 黄色预警 | 主要是两个问题，一是芯片烧坏问题，现在在选新芯片增加提高抗压值，同时商务配合了解客户使用环境，争取精确定位烧坏原因，二是3G、GPRS稳定性问题，实验测试天线无问题，现需模拟客户真实使用环境进行测试。 | 2 | 1、2014.3.24延期 2、2014.4.16变更方案。 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
9 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 | 7 | 2013-09-09 | 2014-04-16 | 批量测试中 | 85% | 黄色预警 | 试产批量测试阶段，目前主要有两个问题，一是人脸检测无黑白图像问题，此意通过修改摄像头板解决，待验证。二是调了CMOS曝光参数，改善人脸取像。另有外置网卡无法识别，震动测试无通过等问题。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
10 | ZK-TA-1312002 | UF100 (原名EFF100) | 考勤线 | 5 | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 批量测试中 | 80% | 黄色预警 |  |  |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
11 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 样机制作 | 40% | 黄色预警 | 模具：客户3D确认中； 固件方面：单元测试中，提交了测试部软件测试，但暂未开始。 另外，认证、试产订单商务暂未下达，目前暂未开始相应工作。 |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
12 | ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 |  | 2014-03-18 | 待定 | 待试产 | 60% | 正常 | 试产：PCB本周已备料，电子料待领。待试产。 |  |  | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
13 | ZK-TA-1404001 | Finger Lite+1 | 考勤线 | 5 | 2014-05-08 | 待定 | 样机制作 | 5% | 正常 | PCB板已回，先外发绑定中，下周返回开始焊板调试；另外结构手板已回，下周试装。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：韦庆贵、赵国大、李芝富、肖敬龙、陈庆辉、王德昌、毛雪莲、蔡斯婷、曾繁军、柯于军、罗月养、李孝林、张健
14 | ZK-TA-1404002 | Finger Lite+2 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 待定 | 样机制作 | 5% | 正常 | 3D设计中。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
15 | ZK-TA-1404003 | Finger Lite+3 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 待定 | 样机制作 | 5% | 正常 | 3D设计中。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
16 | ZK-GZ-1404008 | F011 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 待定 | 样机制作 | 20% | 正常 | 手板已回，现已发客户，待确认完再修改、投模。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：张健 项目成员：关荣乐
17 | ZK-GZ-1404009 | JC-608 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 待定 | 样机制作 | 20% | 正常 | 手板已回，现已发客户，待确认完再修改、投模。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：张健 项目成员：关荣乐
18 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-05-23 | 内部测试 | 70% | 正常 | 已移交测试部，暂未分配测试时间 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-06-29 | 集成测试 | 80% | 正常 | 客户确认中，客户确认完即可备料试产。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
20 | ZK-GZ-1307001 | SC700 | 安防线 | 4 | 2013-07-18 | 2014-01-27 | 已完成 | 100% | 完成 | 已移交生产。 | 2 | 1、8.29 第一次变更 2、9.10第一次延期 3、2014.1.27第二次延期 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、谢冠军、李明、何少华、张凤、李孝林
21 | ZK-GZ-1404004 | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-04-24 | 2014.10.31 | 硬件设计 | 15% | 正常 | 1.PCB布板设计 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、常和欢、毛雪莲
22 | ZK-AC-1404001 | F20 | 安防线 | 4 | 2014-04-24 | 2014.10.31 | 需求变更 | 5% | 变更 | 1.产品需求变更，需加入silkId指纹头，变更的实施计划书确认阶段。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、常和欢、毛雪莲
23 | ODM-AC-1404001 | 阿联酋Akil | 安防线 | 3 | 2014-04-24 | 2014.10.31 | 需求变更 | 5% | 变更 | 1.产品需求变更，需加入silkId指纹头，变更的实施计划书确认阶段。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、张银虎、李新星、杨素珍、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、毛雪莲、常何欢
24 | ZK-GZ-1404005 | KR802 | 安防线 | 3 | 2014-04-24 | 2014.6.27 | 单元测试 | 55% | 正常 | R3与R5是基于R6改造的产品，固件/硬件完全一样，只是模具不一样。现在单元测试人员在测R6，如无大问题，下周二就移交测试部。 |  |  | 项目经理：张维军 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
25 | ZK-AC-1404002 | R3 | 安防线 | 3 | 2014-04-24 | 2014.6.27 | 单元测试 | 50% | 正常 | R3与R5是基于R6改造的产品，固件/硬件完全一样，只是模具不一样。现在单元测试人员在测R6，如无大问题，下周二就移交测试部。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
26 | ZK-AC-1404003 | R5 | 安防线 | 3 | 2014-04-24 | 2014.6.27 | 单元测试 | 50% | 正常 | R3与R5是基于R6改造的产品，固件/硬件完全一样，只是模具不一样。现在单元测试人员在测R6，如无大问题，下周二就移交测试部。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
27 | ZK-GZ-1404003 | X7低成本改造 | 安防线 | 3 | 2014-04-15 | 2014-06-13 | 单元测试 | 50% | 正常 | 测试正常 |  |  | 项目经理：李广昭 项目成员：江春学、程龙、何少华、柯于军、李孝林、蔡斯婷
28 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 安防(IPC) | 7 | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 延期 | 1、（双摄像头装机、调式需要加急解决图像居中的问题）林工已配合调试给IPC生产装整机。摄像头调焦难问题，确定改板。 2、升级固件0403已更新了一个最终版本。 3、配套的光盘软件还在开发、测试中，请开发工程师抓紧开发工作。 4、部门内部测试部（3.14）正在搭建测试环境做实际模拟使用测试。预计测试两周时间！ 5、BioCam300安装指南0410已签样，4.14号下单做货。 6、BioCam300产品已确认的包材3.21日已下单采购。 7、3.31日已进行产品试产总结。申请二次开发或变更。 8、4．11日 | 1 | 1.3.31延期一次 | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
29 | ZK-IPC-1402001 | ZKIR363 | 安防(IPC) | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 试产阶段 | 80% | 正常 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
30 | ZK-IPC-1402002 | ZKIR383 | 安防(IPC) | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 试产阶段 | 80% | 正常 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
31 | ZK-IPC-1402004 | ZKIR588 | 安防(IPC) | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
32 | ZK-IPC-1402003 | ZKIR582 | 安防(IPC) | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
33 | ZK-IPC-1402005 | ZKMD582 | 安防(IPC) | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
34 | ZK-IPC-SW-1402001 | Zkivision接入雄迈 | 安防(IPC) | 4 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 |  |  | 项目经理：刘志伟 项目成员：刘志伟、冒亮、陈伟芝、甄晶兵、柯于军、文怀海、段承勇
35 | 1.预立项（需求评估和整理）,2.ID设计及评审,3.ID外观手板评审,4.正式立项,5.3D结构评审,6.结构手板评审,7.开模阶段,8.试模阶段,9.完成样品打样,10.完成固件设计方案,11.固件验收,12.完成PC软件设计方案,13.PC软件验收,14.完成工程样机,15.完成研发样机,16.完成测试,17.移交试产,18.完成试产,19.移交生产。 | ZKIR558 | 安防(IPC) | 4 | 2013-11-20 | 2014-04-30 | 测试 | 70% | 变更 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 | 1 | 2014.3.3第一次变更 | 项目经理：段承勇 项目成员：符福银、方志雄、刘志伟、毛雪莲、甄晶兵、罗月养
36 | ZK-AC-1403002 | 嵌入式NVR联动biocam300固件 | 安防(IPC) | 3 | 2014-04-24 | 2014-08-29 | 固件开发 | 30% | 正常 | 1.固件开发中，现在调人力解决8路NVR问题。 2.WEB界面还未完善 3.硬件未开始修改 |  |  | 项目经理：刘振树 项目成员：刘振树、林晓清、李远豪、甄晶兵、柯于军、毛雪连、蔡斯婷
37 | ZK-IPC-1403001 | HI3518C（100w）ZK固件 | 安防(IPC) | 3 | 2014-04-24 | 2014-06-30 | 固件开发 | 30% | 正常 | 1.功能界面等主要从H3507移植，移植工作已经完成，现在主要在完善 |  |  | 项目经理：赵红岩 项目成员：赵红岩、李远豪、王增翼、甄晶兵
38 | ZK-IPC-SW-1404001 | ZKivision-pro-5.0对接安霸设备 | 安防(IPC) | 3 | 2014-04-24 | 2014-07-31 | 软件开发 | 30% | 正常 | 1.软件开发安进度进行，主要是完成使软件支持ONVIF协议 |  |  | 项目经理：张方凯 项目成员：张方凯、冒亮、毛雪连、柯于军、甄晶兵
39 | ZK-GZ-1404001 | 低成本锁(PL10/20/21,ML10/20/21) | 指纹锁线 | 4 | 2014-05-03 | 2014-07-02 | 项目正式立项 | 5% | 正常 | 瑞迪优会在本周内将卡模块寄回公司，同时发布一版可用的固件，塑胶部分在10号前能回来，因此10号后就可以开始整机联调，同时20号后金属部分的模具回来。 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：瑞迪优张恒,李作升、晟元杨锦涛、谢冠军、毛雪连、周志强、蒋兵
40 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-06-30 | 样机调试中 | 60% | 黄色预警 | 瑞迪优协助调试ICLASS模块，解决韦根输入输出数据跳变的问题。前期30批订单由中央平台负责完成，到测试结束，后面的100台试产会转由考勤线负责跟进。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
41 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 待layout | 40% | 正常 | 第二版PCB准备投板，同时BOM整理、wiegand out单元测试一起进行 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
42 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级（ZK7200指纹头） | 生物识别传感器事业部 | 4 | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 开模 | 45% | 黄色预警 | 该项目准备测试部测试后移交，将根据情况不再进行变更处理。 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
43 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 结构设计 | 30% | 正常 | 目前由美国工程师进行调试，本部进行固件调试、样机测试等基本工作 |  |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
44 | ZK-DV-1303001 | 指纹加静脉模块 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-03-01 | 2014-06-14 | 项目变更 | 15% | 正常 | 目前由美国工程师进行调试，本部进行固件调试、样机测试等基本工作 | 3 | 1、2013.8.28，方案变更一次 2、11.11暂停一次 3、2.22项目重启 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、王德昌、关荣乐、杨太祥、杨李木
45 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 样机制作 | 30% | 正常 | 目前处于预研阶段，根据当前的样机调试程序和图像。计划下个月完成预研工作。所以，目前依然无法给出整体时间表。 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
预研项目
内部立项
第三版ZKTime.net V3.0

## 20周5.12-5.17 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 90% | 延期 | 主要是待机复位黑屏，调试解决中。 | 5 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-04-21 | 功能调试 | 80% | 延期 | 下周移交测试部进行整机测试，现在时间归零问题比较严重。另外，下周提交项目变更。 | 5 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
3 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 功能调试 | 70% | 黄色预警 | 模具：丝印客户确认中，其它已定； 功能调试：二代身份证序列号读取还未实现，现系统平台正在调试，其它完成； 试产：预计15-18号期间安排试产做货，尔后进行测试。 | 3 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 3、4.23延期二次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
4 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 80% | 延期 | 本周正式提交测试部测试，现正在批量测试安排中。下周提交项目变更。 | 3 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
6 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 试产中 | 80% | 延期 | 1、第一阶段包括TX628、U100、S30、iX70、O5000、UA100机型，试产中，无大问题，预计下周可以试产总结。2、第二阶段只有X10机型，下周移交生产。 | 2 | 1、2013.12.7需求变更。 2、4.25延期一次 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
7 | ZK-PR-1311001 | 样机测试 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-05-08 | 样机测试 | 80% | 暂停 | S922机型2G\3G改造 | 4 | 测试中 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
8 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-05-09 | 测试中 | 90% | 黄色预警 | 主要是两个问题，一是芯片烧坏问题，现在在选新芯片增加提高抗压值，同时商务配合了解客户使用环境，争取精确定位烧坏原因，二是3G、GPRS稳定性问题，实验测试天线无问题，现需模拟客户真实使用环境进行测试。 | 2 | 1、2014.3.24延期 2、2014.4.16变更方案。 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
9 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 | 7 | 2013-09-09 | 2014-04-16 | 批量测试中 | 85% | 黄色预警 | 试产批量测试阶段，目前主要有两个问题，一是人脸检测无黑白图像问题，此意通过修改摄像头板解决，待验证。二是调了CMOS曝光参数，改善人脸取像。另有外置网卡无法识别，震动测试无通过等问题。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
10 | ZK-TA-1312002 | UF100 (原名EFF100) | 考勤线 | 5 | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 批量测试中 | 80% | 黄色预警 |  |  |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
11 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 样机制作 | 40% | 黄色预警 | 模具：客户3D确认中； 固件方面：单元测试中，提交了测试部软件测试，但暂未开始。 另外，认证、试产订单商务暂未下达，目前暂未开始相应工作。 |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
12 | ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 |  | 2014-03-18 | 待定 | 待试产 | 60% | 正常 | 试产：PCB本周已备料，电子料待领。待试产。 |  |  | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
13 | ZK-TA-1404001 | Finger Lite+1 | 考勤线 | 5 | 2014-05-08 | 待定 | 样机制作 | 5% | 正常 | PCB板已回，先外发绑定中，下周返回开始焊板调试；另外结构手板已回，下周试装。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：韦庆贵、赵国大、李芝富、肖敬龙、陈庆辉、王德昌、毛雪莲、蔡斯婷、曾繁军、柯于军、罗月养、李孝林、张健
14 | ZK-TA-1404002 | Finger Lite+2 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 待定 | 样机制作 | 5% | 正常 | 3D设计中。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
15 | ZK-TA-1404003 | Finger Lite+3 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 待定 | 样机制作 | 5% | 正常 | 3D设计中。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
16 | ZK-GZ-1404008 | F011 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 待定 | 样机制作 | 20% | 正常 | 手板已回，现已发客户，待确认完再修改、投模。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：张健 项目成员：关荣乐
17 | ZK-GZ-1404009 | JC-608 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 待定 | 样机制作 | 20% | 正常 | 手板已回，现已发客户，待确认完再修改、投模。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：张健 项目成员：关荣乐
18 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-05-23 | 内部测试 | 70% | 正常 | 已移交测试部，暂未分配测试时间 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
19 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-06-29 | 集成测试 | 80% | 正常 | 客户确认中，客户确认完即可备料试产。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
21 | ZK-GZ-1404004 | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-04-24 | 2014.10.31 | 硬件设计 | 15% | 正常 | 1.PCB布板设计 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、常和欢、毛雪莲
22 | ZK-AC-1404001 | F20 | 安防线 | 4 | 2014-04-24 | 2014.10.31 | 需求变更 | 5% | 变更 | 1.产品需求变更，需加入silkId指纹头，变更的实施计划书确认阶段。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、常和欢、毛雪莲
23 | ODM-AC-1404001 | 阿联酋Akil | 安防线 | 3 | 2014-04-24 | 2014.10.31 | 需求变更 | 5% | 变更 | 1.产品需求变更，需加入silkId指纹头，变更的实施计划书确认阶段。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、张银虎、李新星、杨素珍、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、毛雪莲、常何欢
24 | ZK-GZ-1404005 | KR802 | 安防线 | 3 | 2014-04-24 | 2014.6.27 | 单元测试 | 55% | 正常 | R3与R5是基于R6改造的产品，固件/硬件完全一样，只是模具不一样。现在单元测试人员在测R6，如无大问题，下周二就移交测试部。 |  |  | 项目经理：张维军 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
25 | ZK-AC-1404002 | R3 | 安防线 | 3 | 2014-04-24 | 2014.6.27 | 单元测试 | 50% | 正常 | R3与R5是基于R6改造的产品，固件/硬件完全一样，只是模具不一样。现在单元测试人员在测R6，如无大问题，下周二就移交测试部。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
26 | ZK-AC-1404003 | R5 | 安防线 | 3 | 2014-04-24 | 2014.6.27 | 单元测试 | 50% | 正常 | R3与R5是基于R6改造的产品，固件/硬件完全一样，只是模具不一样。现在单元测试人员在测R6，如无大问题，下周二就移交测试部。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
27 | ZK-GZ-1404003 | X7低成本改造 | 安防线 | 3 | 2014-04-15 | 2014-06-13 | 单元测试 | 50% | 正常 | 测试正常 |  |  | 项目经理：李广昭 项目成员：江春学、程龙、何少华、柯于军、李孝林、蔡斯婷
28 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 安防(IPC) | 7 | 2013-10-17 | 2013-03-31 | 单元测试 | 80% | 延期 | 1、（双摄像头装机、调式需要加急解决图像居中的问题）林工已配合调试给IPC生产装整机。摄像头调焦难问题，确定改板。 2、升级固件0403已更新了一个最终版本。 3、配套的光盘软件还在开发、测试中，请开发工程师抓紧开发工作。 4、部门内部测试部（3.14）正在搭建测试环境做实际模拟使用测试。预计测试两周时间！ 5、BioCam300安装指南0410已签样，4.14号下单做货。 6、BioCam300产品已确认的包材3.21日已下单采购。 7、3.31日已进行产品试产总结。申请二次开发或变更。 8、4．11日 | 1 | 1.3.31延期一次 | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
29 | ZK-IPC-1402001 | ZKIR363 | 安防(IPC) | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海 | 80% | 正常 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
30 | ZK-IPC-1402002 | ZKIR383 | 安防(IPC) | 4 | 2014-01-08 | 2014-04-30 | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海 | 80% | 正常 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 |  |  | 项目经理：刘念军 项目成员：刘念军、符福银、段承勇、甄晶兵、罗月养、毛雪莲、文怀海
31 | ZK-IPC-1402004 | ZKIR588 | 安防(IPC) | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
32 | ZK-IPC-1402003 | ZKIR582 | 安防(IPC) | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
33 | ZK-IPC-1402005 | ZKMD582 | 安防(IPC) | 4 | 2014-02-07 | 2014-05-30 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 |  |  | 项目经理：段承勇 项目成员：王增益、符福银、甄晶兵、罗月养、柯于军、刘志伟、陈伟芝、毛雪莲、文怀海、方志雄
34 | ZK-IPC-SW-1402001 | Zkivision接入雄迈 | 安防(IPC) | 4 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 |  |  | 项目经理：刘志伟 项目成员：刘志伟、冒亮、陈伟芝、甄晶兵、柯于军、文怀海、段承勇
35 | ZK-IPC-1402006 | ZKIR558 | 安防(IPC) | 4 | 2013-11-20 | 2014-04-30 | 测试 | 70% | 变更 | 1.待市场部规划项目是否继续，5月底回复结果。 | 1 | 2014.3.3第一次变更 | 项目经理：段承勇 项目成员：符福银、方志雄、刘志伟、毛雪莲、甄晶兵、罗月养
36 | ZK-AC-1403002 | 嵌入式NVR联动biocam300固件 | 安防(IPC) | 3 | 2014-04-24 | 2014-08-29 | 固件开发 | 30% | 正常 | 1.固件开发中，现在调人力解决8路NVR问题。 2.WEB界面还未完善 3.硬件未开始修改 |  |  | 项目经理：刘振树 项目成员：刘振树、林晓清、李远豪、甄晶兵、柯于军、毛雪连、蔡斯婷
37 | ZK-IPC-1403001 | HI3518C（100w）ZK固件 | 安防(IPC) | 3 | 2014-04-24 | 2014-06-30 | 固件开发 | 30% | 正常 | 1.功能界面等主要从H3507移植，移植工作已经完成，现在主要在完善 |  |  | 项目经理：赵红岩 项目成员：赵红岩、李远豪、王增翼、甄晶兵
38 | ZK-IPC-SW-1404001 | ZKivision-pro-5.0对接安霸设备 | 安防(IPC) | 3 | 2014-04-24 | 2014-07-31 | 软件开发 | 30% | 正常 | 1.软件开发安进度进行，主要是完成使软件支持ONVIF协议 |  |  | 项目经理：张方凯 项目成员：张方凯、冒亮、毛雪连、柯于军、甄晶兵
39 | ZK-GZ-1404001 | 低成本锁(PL10/20/21,ML10/20/21) | 指纹锁线 | 4 | 2014-05-03 | 2014-07-02 | 项目正式立项 | 5% | 正常 | 瑞迪优会在本周内将卡模块寄回公司，同时发布一版可用的固件，塑胶部分在10号前能回来，因此10号后就可以开始整机联调，同时20号后金属部分的模具回来。 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：瑞迪优张恒,李作升、晟元杨锦涛、谢冠军、毛雪连、周志强、蒋兵
40 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-07-22 | 样机调试中 | 60% | 黄色预警 | 瑞迪优协助调试ICLASS模块，解决韦根输入输出数据跳变的问题。前期30批订单由中央平台负责完成，到测试结束，后面的100台试产会转由考勤线负责跟进。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 5、2014.5.20第三次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
41 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 待layout | 40% | 正常 | 第二版PCB准备投板，同时BOM整理、wiegand out单元测试一起进行 |  |  | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
42 | ZK-PR-1404002 | 联机USB指静脉识别仪 | 中央平台部
43 | ZK-PR-1404004 | AM10功能优化 | 中央平台部
44 | ZK-PR-1404005 | USB硅指纹仪模块 | 中央平台部
45 | ZK-PR-1404003 | 低成本USB指纹仪模块 | 中央平台部
46 | ZK-PR-1404001 | 汉王面部识别机器红外技术研究 | 中央平台部
47 | ZK-DV-1304004 | ZMM100技术攻关 | 技术委员会
48 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级（ZK7200指纹头） | 生物识别传感器事业部 | 4 | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 开模 | 45% | 黄色预警 | 该项目准备测试部测试后移交，将根据情况不再进行变更处理。 | 2 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
49 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 结构设计 | 30% | 正常 | 目前由美国工程师进行调试，本部进行固件调试、样机测试等基本工作 |  |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
50 | ZK-DV-1303001 | 指纹加静脉模块 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2013-03-01 | 2014-06-14 | 项目变更 | 15% | 正常 | 现在正在调试图像，FV300的结构在调试，本月准备模块的开模工作，后续工作将由安防线接手。 | 3 | 1、2013.8.28，方案变更一次 2、11.11暂停一次 3、2.22项目重启 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、王德昌、关荣乐、杨太祥、杨李木
51 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别传感器事业部 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 样机制作 | 30% | 正常 | 目前处于预研阶段，根据当前的样机调试程序和图像。计划下个月完成预研工作。所以，目前依然无法给出整体时间表。 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
预研项目
内部立项
第三版ZKTime.net V3.0

## 23周6.3-6.6 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 90% | 延期 | 修模完成，待签样。BUG美国确认中，问题有待机复位黑屏、找不到AM10，但一直未重现。预计下周移交生产。 | 5 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-04-21 | 功能调试 | 80% | 延期 | 延期至八月份。批量测试中。 | 5 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
3 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 功能调试 | 70% | 变更 | 贴片完成，焊接中，下周进行组装。自动对焦摄像头调试中。下周时间变更。 | 3 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 3、4.23延期二次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
4 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 80% | 变更 | 目前项目延期，正在批量测试中，小问题较多。下周时间变更，计划调至七月底。 | 3 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
5 | ZK-GZ-1311002 | JZ4720方案切换 | 考勤线 | 4 | 2013-11-15 | 2014-04-25 | 试产中 | 100% | 完成 | 该项目已经完成 | 2 | 1、2013.12.7需求变更。 2、4.25延期一次 | 项目经理：张健 项目成员：李小青、王德昌、赵伟、钟佳然、张银虎、杨素珍、李芝富
6 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-05-09 | 测试中 | 90% | 延期 | 芯片烧坏问题与3G、GPRS稳定性问题已经得到解决，试产报告移交提交，预计下周二移交试产。 | 2 | 1、2014.3.24延期 2、2014.4.16变更方案。 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
7 | ZK-TA-1309002 | EF100低端面部机 | 考勤线 | 7 | 2013-09-09 | 2014-04-16 | 批量测试中 | 100% | 完成 | 1、EF100，验证不录指纹的问题，修改底层，调整摄像头与外壳的间隙，预计下周三移交。 2、UF100：最终验证测试中，主要验证不录指纹问题，如问题不再出现，下周移交生产。 | 1 | 1、2013.12.19暂停变更一次。 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、张银虎、王德昌、蒙定挺、钟佳然、张健、焦忆
8 | ZK-TA-1312002 | UF100 (原名EFF100) | 考勤线 | 5 | 2014-01-06 | 2014-04-16 | 批量测试中 | 100% | 完成 |  |  |  | 项目经理：张健 项目成员：李小青、杨素珍、江春学、陈循宇、张银虎、饶家志、左从山、梁贤森、钟佳然、纪国铖、曾宪洲、王德昌、焦忆、杨李木
9 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 样机制作 | 40% | 黄色预警 | 测试部测试中。模具、试产，另外，商务要一台样机，正在准备。 |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
10 | ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 |  | 2014-03-18 | 待定 | 待试产 | 60% | 变更 | 罗月养硬件测试中，下周进行组装。 需求变更，增加整机测试，编写文档。 固件单元测试中，厦门开发人员负责固件问题修改。 |  |  | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
11 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-05-23 | 内部测试 | 70% | 正常 | 已移交测试部，暂未分配测试时间 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
12 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-06-29 | 集成测试 | 80% | 正常 | 客户确认中，客户确认完即可备料试产。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
13 | ZK-AC-1404003 | R5 | 安防线 | 3 | 2014-04-24 | 2014.6.27 | 单元测试 | 50% | 正常 | R3与R5是基于R6改造的产品，固件/硬件完全一样，只是模具不一样。现在单元测试人员在测R6，如无大问题，下周二就移交测试部。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
14 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 安防IPC | 7 | 2013-10-17 | 2013-08-29 | 单元测试 | 80% | 正常 |  | 2 | 1、3.31延期一次 2、5.23变更一次到8.9 | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
15 | ZK-GZ-1404001 | 低成本锁(PL10/20/21,ML10/20/21) | 指纹锁线 | 4 | 2014-05-03 | 2014-07-02 | 项目正式立项 | 5% | 正常 | 目前正在试产备料，准备进行试产测试，该项目基本属于正常阶段 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：瑞迪优张恒,李作升、晟元杨锦涛、谢冠军、毛雪连、周志强、蒋兵
16 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-07-22 | 样机调试中 | 60% | 黄色预警 | 瑞迪优协助调试ICLASS模块，解决韦根输入输出数据跳变的问题。前期30批订单由中央平台负责完成，到测试结束，后面的100台试产会转由考勤线负责跟进。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 5、2014.5.20第三次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
17 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 测试 | 80% | 延期 | 第二版PCB准备投板，同时BOM整理、wiegand out单元测试一起进行。现在需要准备几台样机，提供给君正，其进行映象调试工作。该项目会在本周内进行变更，预计7月份完成阶段性测试工作 | 1 | 1、2014.5.31第一次延期 | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
18 | ZK-DV-1304004 | ZK7000干指纹采集效果升级（ZK7200指纹头） | 生物识别 | 4 | 2013-04-09 | 2014-04-25 | 移交生产 | 100% | 完成 | 由于移交过程中，发现安装指纹头棱镜时，会与底部模具产生摩擦进而有出现些碎渣。现已经修改了模具，解决了该问题，6.10完成样品确认 | 3 | 1、2013.7.22，方案变更一次 2、2013.11.29第二次变更 3、2014.4.25第一次延期 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、关荣乐、杨李木、杨太祥
19 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 结构设计 | 30% | 正常 | 目前由美国工程师进行调试，本部进行固件调试、样机测试等基本工作 |  |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
20 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 样机制作 | 30% | 正常 | 目前处于预研阶段，根据当前的样机调试程序和图像。计划下个月完成预研工作。所以，目前依然无法给出整体时间表。 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
1 |  | X7低成本改造 | 安防线 | 3 | 2014-04-16 | 2014-06-13 | 单元测试 | 90% | 正常 | 目前测试部正在测试中 |  |  | 项目经理：李广昭 项目成员：江春学、程龙、何少华、柯于军、李孝林、蔡斯婷
2 |  | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-04-22 | 2014-10-31 | 硬件设计 | 15% | 正常 | 1.PCB布板设计 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、常和欢、毛雪莲
3 |  | F20 | 安防线 | 4 | 2014-04-22 | 2014-10-31 | 需求变更 | 5% | 变更 | 1.产品需求变更，需加入silkId指纹头，变更的实施计划书确认阶段。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、常和欢、毛雪莲
4 |  | 迪拜akil | 安防线 | 3 | 2014-04-22 | 2014-10-31 |  |  | 暂停 | 该项目由于需求不明确，已经暂停
5 |  | R3 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 硬件测试 | 90% | 正常 | 现在处于硬件测试阶段，项目经理提供样机，计划本月完成该项目 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
6 |  | R5 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 硬件测试 | 90% | 正常 | 现在处于硬件测试阶段，项目经理提供样机，计划本月完成该项目 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
7 |  | KR802 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 硬件测试 | 90% | 正常 | 现在处于硬件测试阶段，项目经理提供样机，计划本月完成该项目 |  |  | 项目经理：张维军 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
8 | ZK-AC-1404004 | KR701,702 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-08-20
9 |  | SC103,403改造 | 安防线 | 3 | 2014-06-06 | 2014-10-18 | 项目立项 | 5% | 正常 | 目前该项目处于项目设计阶段
10 | ZK-GZ-1404001 | PT100 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 |  | 项目立项 | 5% | 暂停 | 由于需求不明确，该项目目前处于暂停状态
11 | ZK-GZ-1405004 | FR1200 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 |  | 项目立项 | 5% | 正常 | 目前还未给出项目实施计划书
12 | ZK-IPC-1403001 | HI3518C（100w）ZK固件、硬件 | 安防IPC | 3 | 2014-04-19 | 2014-06-30 | 固件开发 | 30% | 正常 | 1.功能界面等主要从H3507移植，移植工作已经完成，现在主要在完善 |  |  | 项目经理：赵红岩 项目成员：赵红岩、李远豪、王增翼、甄晶兵
13 | ZK-AC-1403002 | 嵌入式NVR联动biocam300固件 | 安防IPC | 3 | 2014-04-19 | 2014-08-29 | 固件开发 | 30% | 正常 | 1.固件开发中，现在调人力解决8路NVR问题。 2.WEB界面还未完善 3.硬件未开始修改 |  |  | 项目经理：刘振树 项目成员：刘振树、林晓清、李远豪、甄晶兵、柯于军、毛雪连、蔡斯婷
14 | ZK-IPC-SW-1404001 | ZKivision-pro-5.0对接安霸设备 | 安防IPC | 3 | 2014-04-19 | 2014-07-31 | 软件开发 | 30% | 正常 | 1.软件开发安进度进行，主要是完成使软件支持ONVIF协议 |  |  | 项目经理：张方凯 项目成员：张方凯、冒亮、毛雪连、柯于军、甄晶兵
15 |  | IPC经济型产品改造-5款 | 安防IPC | 3 | 2014-05-14 | 2014-07-11 | 单元测试 | 50% | 正常 | 目前这5款产品正处于单元测试阶段，将在下周移交到测试部。
20 |  | 4-32路NVR | 安防IPC | 3 | 2014-05-14 | 2014-10-12 | 项目立项 | 10% | 正常 | 查找、调研、考查外协ZKSD5球机产品厂家，现在处于调研阶段。
21 |  | ZKSD4高清迷你高速球 | 安防IPC | 3 | 2014-05-14 | 2014-10-12 | 项目立项 | 10% | 正常 | 查找、调研、考查外协ZKSD5球机产品厂家，现在处于调研阶段。
22 | ZK-PR-1404002 | 联机USB指静脉识别仪 | 中央平台 | 5 | 2014-05-11 | 2014-06-13 | 测试阶段 | 80% | 正常 | 目前
23 | ZK-PR-1404003 | 低成本USB指纹仪模块 | 中央平台 | 4 | 2014-05-11 | 2014-06-11 | 试产 | 80% | 正常 | 目前正在备料，准备贴片100台样机进行测试
24 | ZK-PR-1404005 | USB硅指纹仪模块 | 中央平台 | 4 | 2014-05-11 | 2014-07-31 | 研发样机 | 40% | 正常 | 目前正在调试研发样机
25 | ZK-PR-1404004 | AM10功能优化 | 中央平台 | 3 | 2014-05-11 | 2014-06-14 | 测试阶段 | 80% | 正常 | 目前处于稳定性测试阶段。
26 | ZK-PR-1404001 | 汉王面部识别机器红外技术研究 | 中央平台 | 3 | 2014-05-11 | 2014-06-15 | 软件、光学联调 | 50% | 正常 | 目前正在测试样机的效果
27 | ZK-DV-1405001 | 静脉模块ZKV601P | 生物识别 | 3 | 2014-05-21 |  | 项目立项 | 5% | 暂停 | 目前由于技术方案未确定，该项目暂停
28 | ZK-GZ-1404009 | JC-608 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-07-29 | 样机制作 | 20% | 正常 | 手板已回，现已发客户，待确认完再修改、投模。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：张健 项目成员：关荣乐
29 | ZK-GZ-1404008 | F011 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-06-27 | 样机制作 | 20% | 正常 | 手板已回，现已发客户，待确认完再修改、投模。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：张健 项目成员：关荣乐
30 | ZK-TA-1404001 | Finger Lite+1 | 考勤线 | 5 | 2014-05-08 | 2014-07-31 | 投模 | 30% | 正常 | 已投模，硬件部分也已完成 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：韦庆贵、赵国大、李芝富、肖敬龙、陈庆辉、王德昌、毛雪莲、蔡斯婷、曾繁军、柯于军、罗月养、李孝林、张健
31 | ZK-TA-1404002 | Finger Lite+2 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-09-10 | 3D评审 | 5% | 正常 | 该项目前期因为需求问题申请过暂停，目前已经重新回复启动，处于结构设计阶段。 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
32 | ZK-TA-1404003 | Finger Lite+3 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-08-09 | 投模 | 30% | 正常 | 已投模，硬件部分也已完成 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
33 |  | K20 | 考勤线 | 3 | 2014-05-10 | 2014-05-20 | 移交生产 | 100% | 完成 | 该项目已经完成
34 |  | CM70 | 考勤线 | 3 | 2014-05-30 |  | 项目立项 | 5% | 正常 | 该项目正在编写项目实施计划书，本周内提交
预研项目
内部立项

## 26周6.23-6.28 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-03-28 | 试产中 | 90% | 延期 | 修模完成，待签样。BUG美国确认中，问题有待机复位黑屏、找不到AM10，但一直未重现。预计下周移交生产。 | 5 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-04-21 | 功能调试 | 80% | 延期 | 延期至八月份。批量测试中。 | 5 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
3 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 功能调试 | 70% | 变更 | 贴片完成，焊接中，下周进行组装。自动对焦摄像头调试中。下周时间变更。 | 3 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 3、4.23延期二次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
4 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-04-30 | 试产中 | 80% | 变更 | 目前项目延期，正在批量测试中，小问题较多。下周时间变更，计划调至七月底。 | 3 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
5 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-05-09 | 测试中 | 90% | 延期 | 芯片烧坏问题与3G、GPRS稳定性问题已经得到解决，试产报告移交提交，预计下周二移交试产。 | 2 | 1、2014.3.24延期 2、2014.4.16变更方案。 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
6 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 样机制作 | 40% | 黄色预警 | 测试部测试中。模具、试产，另外，商务要一台样机，正在准备。 |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
7 | ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 |  | 2014-03-18 | 待定 | 待试产 | 60% | 变更 | 罗月养硬件测试中，下周进行组装。 需求变更，增加整机测试，编写文档。 固件单元测试中，厦门开发人员负责固件问题修改。 |  |  | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
8 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-05-23 | 内部测试 | 70% | 正常 | 已移交测试部，暂未分配测试时间 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
9 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-06-29 | 集成测试 | 80% | 正常 | 客户确认中，客户确认完即可备料试产。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
10 | ZK-AC-1404003 | R5 | 安防线 | 3 | 2014-04-24 | 2014.6.27 | 单元测试 | 50% | 正常 | R3与R5是基于R6改造的产品，固件/硬件完全一样，只是模具不一样。现在单元测试人员在测R6，如无大问题，下周二就移交测试部。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
11 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 安防IPC | 7 | 2013-10-17 | 2013-08-29 | 单元测试 | 80% | 正常 |  | 2 | 1、3.31延期一次 2、5.23变更一次到8.9 | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
12 | ZK-GZ-1404001 | 低成本锁(PL10/20/21,ML10/20/21) | 指纹锁线 | 4 | 2014-05-03 | 2014-07-02 | 项目正式立项 | 5% | 正常 | 目前正在试产备料，准备进行试产测试，该项目基本属于正常阶段 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：瑞迪优张恒,李作升、晟元杨锦涛、谢冠军、毛雪连、周志强、蒋兵
13 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-07-22 | 样机调试中 | 60% | 黄色预警 | 瑞迪优协助调试ICLASS模块，解决韦根输入输出数据跳变的问题。前期30批订单由中央平台负责完成，到测试结束，后面的100台试产会转由考勤线负责跟进。 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 5、2014.5.20第三次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
14 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 测试 | 80% | 延期 | 第二版PCB准备投板，同时BOM整理、wiegand out单元测试一起进行。现在需要准备几台样机，提供给君正，其进行映象调试工作。该项目会在本周内进行变更，预计7月份完成阶段性测试工作 | 1 | 1、2014.5.31第一次延期 | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
15 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 结构设计 | 30% | 正常 | 目前由美国工程师进行调试，本部进行固件调试、样机测试等基本工作 |  |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
16 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 样机制作 | 30% | 正常 | 目前处于预研阶段，根据当前的样机调试程序和图像。计划下个月完成预研工作。所以，目前依然无法给出整体时间表。 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
1 |  | X7低成本改造 | 安防线 | 3 | 2014-04-16 | 2014-06-13 | 单元测试 | 90% | 正常 | 目前测试部正在测试中 |  |  | 项目经理：李广昭 项目成员：江春学、程龙、何少华、柯于军、李孝林、蔡斯婷
2 |  | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-04-22 | 2014-10-31 | 硬件设计 | 15% | 正常 | 1.PCB布板设计 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、常和欢、毛雪莲
3 |  | F20 | 安防线 | 4 | 2014-04-22 | 2014-10-31 | 需求变更 | 5% | 变更 | 1.产品需求变更，需加入silkId指纹头，变更的实施计划书确认阶段。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、常和欢、毛雪莲
4 |  | 迪拜akil | 安防线 | 3 | 2014-04-22 | 2014-10-31 |  |  | 暂停 | 该项目由于需求不明确，已经暂停
5 |  | R3 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 硬件测试 | 90% | 正常 | 现在处于硬件测试阶段，项目经理提供样机，计划本月完成该项目 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
6 |  | R5 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 硬件测试 | 90% | 正常 | 现在处于硬件测试阶段，项目经理提供样机，计划本月完成该项目 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
7 |  | KR802 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 硬件测试 | 90% | 正常 | 现在处于硬件测试阶段，项目经理提供样机，计划本月完成该项目 |  |  | 项目经理：张维军 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
8 | ZK-AC-1404004 | KR701,702 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-08-20
9 |  | SC103,403改造 | 安防线 | 3 | 2014-06-06 | 2014-10-18 | 项目立项 | 5% | 正常 | 目前该项目处于项目设计阶段
10 | ZK-GZ-1404001 | PT100 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 |  | 项目立项 | 5% | 正常 | 由于需求不明确，该项目目前处于暂停状态
11 | ZK-GZ-1405004 | FR1200 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 |  | 项目立项 | 5% | 正常 | 目前还未给出项目实施计划书
12 | ZK-IPC-1403001 | HI3518C（100w）ZK固件、硬件 | 安防IPC | 3 | 2014-04-19 | 2014-06-30 | 固件开发 | 30% | 正常 | 1.功能界面等主要从H3507移植，移植工作已经完成，现在主要在完善 |  |  | 项目经理：赵红岩 项目成员：赵红岩、李远豪、王增翼、甄晶兵
13 | ZK-AC-1403002 | 嵌入式NVR联动biocam300固件 | 安防IPC | 3 | 2014-04-19 | 2014-08-29 | 固件开发 | 30% | 正常 | 1.固件开发中，现在调人力解决8路NVR问题。 2.WEB界面还未完善 3.硬件未开始修改 |  |  | 项目经理：刘振树 项目成员：刘振树、林晓清、李远豪、甄晶兵、柯于军、毛雪连、蔡斯婷
14 | ZK-IPC-SW-1404001 | ZKivision-pro-5.0对接安霸设备 | 安防IPC | 3 | 2014-04-19 | 2014-07-31 | 软件开发 | 30% | 正常 | 1.软件开发安进度进行，主要是完成使软件支持ONVIF协议 |  |  | 项目经理：张方凯 项目成员：张方凯、冒亮、毛雪连、柯于军、甄晶兵
15 |  | IPC经济型产品改造-5款 | 安防IPC | 3 | 2014-05-14 | 2014-07-11 | 单元测试 | 50% | 正常 | 目前这5款产品正处于单元测试阶段，将在下周移交到测试部。
20 |  | 4-32路NVR | 安防IPC | 3 | 2014-05-14 | 2014-10-12 | 项目立项 | 10% | 正常 | 查找、调研、考查外协ZKSD5球机产品厂家，现在处于调研阶段。
21 |  | ZKSD4高清迷你高速球 | 安防IPC | 3 | 2014-05-14 | 2014-10-12 | 项目立项 | 10% | 正常 | 查找、调研、考查外协ZKSD5球机产品厂家，现在处于调研阶段。
22 | ZK-PR-1404002 | 联机USB指静脉识别仪 | 中央平台 | 5 | 2014-05-11 | 2014-06-13 | 测试阶段 | 80% | 正常 | 目前
23 | ZK-PR-1404003 | 低成本USB指纹仪模块 | 中央平台 | 4 | 2014-05-11 | 2014-06-11 | 试产 | 80% | 正常 | 目前正在备料，准备贴片100台样机进行测试
24 | ZK-PR-1404005 | USB硅指纹仪模块 | 中央平台 | 4 | 2014-05-11 | 2014-07-31 | 研发样机 | 40% | 正常 | 目前正在调试研发样机
25 | ZK-PR-1404004 | AM10功能优化 | 中央平台 | 3 | 2014-05-11 | 2014-06-14 | 测试阶段 | 80% | 正常 | 目前处于稳定性测试阶段。
26 | ZK-PR-1404001 | 汉王面部识别机器红外技术研究 | 中央平台 | 3 | 2014-05-11 | 2014-06-15 | 软件、光学联调 | 50% | 正常 | 目前正在测试样机的效果
27 | ZK-DV-1405001 | 静脉模块ZKV601P | 生物识别 | 3 | 2014-05-21 |  | 项目立项 | 5% | 暂停 | 目前由于技术方案未确定，该项目暂停
28 | ZK-GZ-1404009 | JC-608 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-07-29 | 样机制作 | 20% | 正常 | 手板已回，现已发客户，待确认完再修改、投模。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：张健 项目成员：关荣乐
29 | ZK-GZ-1404008 | F011 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-06-27 | 样机制作 | 20% | 正常 | 手板已回，现已发客户，待确认完再修改、投模。下周制定项目实施计划。 |  |  | 项目经理：张健 项目成员：关荣乐
30 | ZK-TA-1404001 | Finger Lite+1 | 考勤线 | 5 | 2014-05-08 | 2014-07-31 | 投模 | 30% | 正常 | 已投模，硬件部分也已完成 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：韦庆贵、赵国大、李芝富、肖敬龙、陈庆辉、王德昌、毛雪莲、蔡斯婷、曾繁军、柯于军、罗月养、李孝林、张健
31 | ZK-TA-1404002 | Finger Lite+2 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-09-10 | 3D评审 | 5% | 正常 | 该项目前期因为需求问题申请过暂停，目前已经重新回复启动，处于结构设计阶段。 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
32 | ZK-TA-1404003 | Finger Lite+3 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-08-09 | 投模 | 30% | 正常 | 已投模，硬件部分也已完成 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
33 |  | K20 | 考勤线 | 3 | 2014-05-10 | 2014-05-20 | 移交生产 | 100% | 完成 | 该项目已经完成
34 |  | CM70 | 考勤线 | 3 | 2014-05-30 |  | 项目立项 | 5% | 正常 | 该项目正在编写项目实施计划书，本周内提交
预研项目
内部立项

## 28周7.7-7.12 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-11-12 | PCB板设计 | 20% | 正常 | PCB板设计中 | 6 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 6、2014.7变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-09-30 | 功能调试 | 10% | 正常 |  | 6 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 6、2014.7变更 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
3 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 功能调试 | 70% | 变更 | 贴片完成，焊接中，下周进行组装。自动对焦摄像头调试中。下周时间变更。 | 3 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 3、4.23延期二次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
4 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-11-10 | 样机制作 | 50% | 正常 | 样机制作完成，核心板驱动调试已经发布，AM10驱动待进一步调试 | 3 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
5 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-05-09 | 测试中 | 90% | 延期 | 芯片烧坏问题与3G、GPRS稳定性问题已经得到解决，试产报告移交提交，预计下周二移交试产。 | 2 | 1、2014.3.24延期 2、2014.4.16变更方案。 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
6 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 样机制作 | 40% | 黄色预警 | 测试部测试中。模具、试产，另外，商务要一台样机，正在准备。 |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
7 | ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 |  | 2014-03-18 | 待定 | 待试产 | 60% | 变更 | 罗月养硬件测试中，下周进行组装。 需求变更，增加整机测试，编写文档。 固件单元测试中，厦门开发人员负责固件问题修改。 |  |  | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
8 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-05-23 | 内部测试 | 70% | 正常 | 已移交测试部，暂未分配测试时间 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
9 | ZK-GZ-1305006 | R3 | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-06-29 | 集成测试 | 80% | 正常 | 客户确认中，客户确认完即可备料试产。 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
10 | ZK-AC-1404003 | R5 | 安防线 | 3 | 2014-04-24 | 2014.6.27 | 单元测试 | 50% | 正常 | R3与R5是基于R6改造的产品，固件/硬件完全一样，只是模具不一样。现在单元测试人员在测R6，如无大问题，下周二就移交测试部。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
11 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocap 300） | 1、3.31延期一次 2、5.23变更一次到8.9 | 7 | 2013-10-17 | 2013-08-29 | 单元测试 | 90% | 正常 | 测试部测试中。 | 2 | 1、3.31延期一次 2、5.23变更一次到8.9 | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
12 | ZK-GZ-1404001 | 低成本锁(PL10/20/21,ML10/20/21) | 指纹锁线 | 4 | 2014-05-03 | 2014-07-02 | 项目正式立项 | 5% | 正常 | 目前正在试产备料，准备进行试产测试，该项目基本属于正常阶段 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：瑞迪优张恒,李作升、晟元杨锦涛、谢冠军、毛雪连、周志强、蒋兵
13 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-11-20 | 样机调试中 | 20% | 正常 | PCB焊接调试，AM10驱动需进一步调试 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 5、2014.5.20第三次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
14 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 测试 | 80% | 延期 | 第二版PCB准备投板，同时BOM整理、wiegand out单元测试一起进行。现在需要准备几台样机，提供给君正，其进行映象调试工作。该项目会在本周内进行变更，预计7月份完成阶段性测试工作 | 1 | 1、2014.5.31第一次延期 | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
15 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 开模 | 30% | 延期 | 样机制作完成，模具在开模 |  |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
16 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 样机制作 | 30% | 正常 | 目前处于预研阶段，根据当前的样机调试程序和图像。计划下个月完成预研工作。所以，目前依然无法给出整体时间表。 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
1 |  | X7低成本改造 | 安防线 | 3 | 2014-04-16 | 2014-06-13 | 移交生产 | 100% | 完成 |  |  |  | 项目经理：李广昭 项目成员：江春学、程龙、何少华、柯于军、李孝林、蔡斯婷
2 |  | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-04-22 | 2014-10-31 | 需求变更 | 15% | 暂停 |  |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、常和欢、毛雪莲
3 |  | F20 | 安防线 | 4 | 2014-04-22 | 2014-10-31 | 需求变更 | 5% | 暂停 |  |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、常和欢、毛雪莲
4 |  | 迪拜akil | 安防线 | 3 | 2014-04-22 | 2014-10-31 |  |  | 暂停 | 该项目由于需求不明确，已经暂停
5 | ZK-AC-1404002 | R3 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 硬件测试 | 90% | 正常 | 现在处于硬件测试阶段，项目经理提供样机，计划本月完成该项目 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
6 | ZK-AC-1404003 | R5 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 硬件测试 | 90% | 正常 | 现在处于硬件测试阶段，项目经理提供样机，计划本月完成该项目 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
7 | ZK-GZ-1404005 | KR802 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 硬件测试 | 90% | 正常 | 现在处于硬件测试阶段，项目经理提供样机，计划本月完成该项目 |  |  | 项目经理：张维军 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
8 | ZK-AC-1404004 | KR701,702 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-08-20 | 硬件测试 | 90% | 变更 | 目前存在按键漂移现象，项目经理已经更换人员，项目已延期，此项目待变更
9 | ZK-GZ-1405003 | SC103,403改造 | 安防线 | 3 |  |  | 项目立项 | 5% | 正常 | 该项目未提交实施计划书，此项目暂未跟进
10 | ZK-GZ-1404001 | PT100 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2014-10-30 | 样机制作 | 50% | 正常 | 配套软件开发
11 | ZK-GZ-1405004 | FR1200 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2014-10-10 | 焊接调试 | 35% | 正常 | PCB打板完成，目前在焊接调试
12 | ZK-IPC-1403001 | HI3518C（100w）ZK固件、硬件 | 1、3.31延期一次 2、5.23变更一次到8.9 | 3 | 2014-04-19 | 2014-06-30 | 移交生产 | 100% | 完成 |  |  |  | 项目经理：赵红岩 项目成员：赵红岩、李远豪、王增翼、甄晶兵
13 | ZK-AC-1403002 | 嵌入式NVR联动biocam300固件 | 1、3.31延期一次 2、5.23变更一次到8.9 | 3 | 2014-04-19 | 2014-08-29 | 单元测试 | 60% | 正常 | 1.目前严重问题存在内存泄露 |  |  | 项目经理：刘振树 项目成员：刘振树、林晓清、李远豪、甄晶兵、柯于军、毛雪连、蔡斯婷
14 | ZK-IPC-SW-1404001 | ZKivision-pro-5.0对接安霸设备 | 1、3.31延期一次 2、5.23变更一次到8.9 | 3 | 2014-04-19 | 2014-07-31 | 软件开发 | 70% | 正常 | 1.软件开发安进度进行，主要是完成使软件支持ONVIF协议 |  |  | 项目经理：张方凯 项目成员：张方凯、冒亮、毛雪连、柯于军、甄晶兵
15 | ZK-GZ-1405002 | IPC经济型产品改造-5款 | 1、3.31延期一次 2、5.23变更一次到8.9 | 3 | 2014-05-14 | 2014-07-11 | 测试部测试 | 90% | 正常 | ZKMD532、ZKIR532已经移交生产，ZKIP530在测试部测试。
20 | ZK-IPC-1405002 | 4-32路NVR | 1、3.31延期一次 2、5.23变更一次到8.9 | 3 | 2014-05-14 | 2014-10-12 | 软件编写 | 40% | 正常 | 软件编写阶段。
21 |  | ZKSD4高清迷你高速球 | 1、3.31延期一次 2、5.23变更一次到8.9 | 3 | 2014-05-14 | 2014-10-12 | 软件编写 | 40% | 正常 | 软件编写阶段。
22 | ZK-PR-1404002 | 联机USB指静脉识别仪 | 中央平台 | 5 | 2014-05-11 | 2014-06-13 | 测试阶段 | 100% | 完成
23 | ZK-PR-1404003 | 低成本USB指纹仪模块 | 中央平台 | 4 | 2014-05-11 | 2014-06-11 | 试产 | 100% | 完成
24 | ZK-PR-1404005 | USB硅指纹仪模块 | 中央平台 | 4 | 2014-05-11 | 2014-07-31 | 研发样机 | 100% | 完成
25 | ZK-PR-1404004 | AM10功能优化 | 中央平台 | 3 | 2014-05-11 | 2014-06-14 | 测试阶段 | 100% | 完成
26 | ZK-PR-1404001 | 汉王面部识别机器红外技术研究 | 中央平台 | 3 | 2014-05-11 | 2014-06-15 | 软件、光学联调 | 100% | 完成
27 | ZK-DV-1405001 | 静脉模块ZKV601P | 生物识别 | 3 | 2014-05-21 |  | 项目立项 | 5% | 暂停 | 目前由于技术方案未确定，该项目暂停
28 | ZK-GZ-1404009 | JC-608 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-07-29 | 移交生产 | 100% | 完成 | 完成移交 |  |  | 项目经理：张健 项目成员：关荣乐
29 | ZK-GZ-1404008 | F011 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-06-27 | 移交生产 | 100% | 完成 | 完成移交 |  |  | 项目经理：张健 项目成员：关荣乐
30 | ZK-TA-1404001 | Finger Lite+1 | 考勤线 | 5 | 2014-05-08 | 2014-08-15 | 单元测试 | 50% | 正常 | 模具备料已经完成，目前在测试阶段 |  | 1、7.22变更 | 项目经理：赵国大 项目成员：韦庆贵、赵国大、李芝富、肖敬龙、陈庆辉、王德昌、毛雪莲、蔡斯婷、曾繁军、柯于军、罗月养、李孝林、张健
31 | ZK-TA-1404002 | Finger Lite+2 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-09-10 | 3D评审 | 30% | 正常 |  |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
32 | ZK-TA-1404003 | Finger Lite+3 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-08-09 | 修模 | 30% | 完成 | 样品已经完成一个版本，客户确认后仍然需要修改，此项目待变更 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
33 |  | K20 | 考勤线 | 3 | 2014-05-10 | 2014-05-20 | 移交生产 | 100% | 完成 | 该项目已经完成
34 |  | CM70 | 考勤线 | 3 | 2014-05-30 | 2015-01-30 | 项目立项 | 5% | 正常 | 该项目正常进行
35 |  | ZMM series售后工具套包 | 中央平台 | 3 | 2014-06-16 | 2014-08-07 | 移交生产 | 100% | 完成
36 |  | iface7系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-25 | 开模 | 40% | 正常 | 结构手板已经评审完成，PCB已经投板，固件进入测试阶段
37 |  | Iface5系列 | 考勤线 | 4 | 201/7/24 | 2014-11-25 | PCB投板 | 30% | 正常 | PCB完成投板，固件进入测试阶段
38 |  | Iface3系列 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-11-10 | PCB投板 | 30% | 正常 | PCB完成投板，固件进入测试阶段
39 |  | Iface1系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-09-19 | PCB投板 | 30% | 正常 | PCB投板有延期
40 |  | DL3969面部指纹考勤机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-09-30 | 开模 | 40% | 正常 | 软件logo修改完成，模具开模
41 |  | DL3940纯面部考勤机 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-09-30 | 开模 | 40% | 正常 | 软件logo修改完成，模具开模
42 |  | MB500低端面部机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-12-18 | PCB焊接调试 | 20% | 正常 | PCB焊接调试
43 |  | 湿指纹头（预研）(ZK3401) | 生物识别 | 3 | 2014-07-24 | 2014-09-10 | 光学设计 | 20% | 正常 | 光学设计完成
预研项目
内部立项

## 38周9.15-9.20 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-11-12 | PCB板设计 | 20% | 正常 | PCB板设计中 | 6 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 6、2014.7变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、杨鹏鹏、常合欢、柯于军、彭光前、毛雪连、罗月养、李孝林、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-09-30 | 功能调试 | 10% | 正常 |  | 6 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 6、2014.7变更 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、柯于军（暂定）、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄仁、李孝林、冯海林、张健、郑金杯、杨海燕、黄仁、尚春平、段智宏
3 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 功能调试 | 70% | 变更 | 贴片完成，焊接中，下周进行组装。自动对焦摄像头调试中。下周时间变更。 | 3 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 3、4.23延期二次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、彭光前、刘青松、杨鹏鹏、王德昌、蓝世玲、李孝林、柯于军、张健
4 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-11-10 | 样机制作 | 50% | 正常 | 样机制作完成，核心板驱动调试已经发布，AM10驱动待进一步调试 | 3 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林、柳莹、张健
5 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-05-09 | 测试中 | 90% | 延期 | 芯片烧坏问题与3G、GPRS稳定性问题已经得到解决，试产报告移交提交，预计下周二移交试产。 | 2 | 1、2014.3.24延期 2、2014.4.16变更方案。 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
6 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 样机制作 | 40% | 黄色预警 | 测试部测试中。模具、试产，另外，商务要一台样机，正在准备。 |  |  | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、柯于军、杨素珍
7 | ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 |  | 2014-03-18 | 待定 | 待试产 | 60% | 变更 | 罗月养硬件测试中，下周进行组装。 需求变更，增加整机测试，编写文档。 固件单元测试中，厦门开发人员负责固件问题修改。 |  |  | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
8 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-05-23 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 固件已发到测试部，正在审批中 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：任杰 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
9 | ZK-GZ-1305006 | R3（ODM） | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-06-29 | 批量测试 | 90% | 延期 | 试产批量测试中 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：任杰、邓茂林、王德昌、何少华、张凤
10 | ZK-AC-1404003 | R5 | 安防线 | 3 | 2014-04-24 | 2014.6.27 | 单元测试 | 50% | 正常 | R3与R5是基于R6改造的产品，固件/硬件完全一样，只是模具不一样。现在单元测试人员在测R6，如无大问题，下周二就移交测试部。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
11 | ZK-GZ-1404001 | 低成本锁(PL10/20/21,ML10/20/21) | 指纹锁线 | 4 | 2014-05-03 | 2014-07-02 | 项目正式立项 | 5% | 正常 | 目前正在试产备料，准备进行试产测试，该项目基本属于正常阶段 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：瑞迪优张恒,李作升、晟元杨锦涛、谢冠军、毛雪连、周志强、蒋兵
12 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-11-20 | 样机调试中 | 20% | 正常 | PCB焊接调试，AM10驱动需进一步调试 | 4 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 5、2014.5.20第三次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
13 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 测试 | 80% | 延期 | 第二版PCB准备投板，同时BOM整理、wiegand out单元测试一起进行。现在需要准备几台样机，提供给君正，其进行映象调试工作。该项目会在本周内进行变更，预计7月份完成阶段性测试工作 | 1 | 1、2014.5.31第一次延期 | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、张敏康、宁娟娟
14 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 开模 | 30% | 延期 | 样机制作完成，模具在开模 |  |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
15 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 样机制作 | 30% | 正常 | 目前处于预研阶段，根据当前的样机调试程序和图像。计划下个月完成预研工作。所以，目前依然无法给出整体时间表。 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、蒙定廷、杨素珍、王德昌
1 |  | X7低成本改造 | 安防线 | 3 | 2014-04-16 | 2014-06-30 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 固件已发到测试部，正在审批中 | 1 | 2014.5.29变更一次 | 项目经理：李广昭 项目成员：江春学、程龙、何少华、柯于军、李孝林、蔡斯婷
2 |  | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-08-11 | 2014-11-20 | 测试中 | 80% | 黄色预警 | 固件调试阶段目前存在比较严重的通讯问题，目前已延期两周。批量测试正在进行中。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、常和欢、毛雪莲
3 |  | F20 | 安防线 | 4 | 2014-08-12 | 2015-03-31 | 单片机调试 | 30% | 正常 | 张银虎目前正在调试新屏，本周五前和供应商一起解决该问题。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、绕家志、曹娜、何少华、柯于军、罗月养、李孝林、常和欢、毛雪莲
4 | ZK-AC-1404004 | KR701,702 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-10-19 | 试产备料 | 70% | 正常 | KR701因专利问题已经变更取消，KR702项目时间变更，项目经理由李广昭换为张国涛。
5 | ZK-GZ-1405003 | SC103,403改造 | 安防线 | 3 | 2014-08-20 | 2015-03-03 | 软硬件联调 | 20% | 正常 | 目前卢创正在进行电气性能和硬件测试，本周（9.26前）提交电子BOM给试产。
6 | ZK-GZ-1404001 | PT100 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2014-11-30 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 固件已发到测试部，正在审批中 |  | 2014.8.22变更一次
7 | ZK-GZ-1405004 | FR1200 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2014-10-31 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 固件已发到测试部，正在审批中 |  | 1、2014.7.14变更一次； 2、2014.8.28变更一次。
8 | ZK-AC-1403002 | 嵌入式NVR联动biocam300固件 | 安防线 | 3 | 2014-04-19 | 2014-09-19 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 目前正在测试部进行测试，主要问题是人脸联动异常。 |  | 2014.7.15变更一次 | 项目经理：刘振树 项目成员：刘振树、林晓清、李远豪、甄晶兵、柯于军、毛雪连、蔡斯婷
9 | ZK-IPC-1405002 | 4-32路NVR | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-11-04 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 固件有问题，外协正在修改固件，目前正在测试部测试。 |  | 2014.8.29变更一次
10 |  | ZKSD4高清迷你高速球 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-11-04 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 设备有问题，外协正在维修中，测试部继续测试。 |  | 2014.8.30变更一次
30 | ZK-TA-1404001 | Finger Lite+1 | 考勤线 | 5 | 2014-05-08 | 2014-08-15 | 单元测试 | 50% | 正常 | 模具备料已经完成，目前在测试阶段 |  | 1、7.22变更 | 项目经理：赵国大 项目成员：韦庆贵、赵国大、李芝富、肖敬龙、陈庆辉、王德昌、毛雪莲、蔡斯婷、曾繁军、柯于军、罗月养、李孝林、张健
31 | ZK-TA-1404002 | Finger Lite+2 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-09-10 | 3D评审 | 30% | 正常 |  |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
32 | ZK-TA-1404003 | Finger Lite+3 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-08-09 | 修模 | 30% | 完成 | 样品已经完成一个版本，客户确认后仍然需要修改，此项目待变更 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
34 | ZK-CM-1405001 | CM70 | 考勤线 | 3 | 2014-05-30 | 2015-01-30 | 项目立项 | 5% | 正常 | 该项目正常进行
36 | ZK-GZ-1407004 | iface7系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-25 | 开模 | 40% | 正常 | 结构手板已经评审完成，PCB已经投板，固件进入测试阶段
37 | ZK-GZ-1407003 | Iface5系列 | 考勤线 | 4 | 201/7/24 | 2014-11-25 | PCB投板 | 30% | 正常 | PCB完成投板，固件进入测试阶段
38 | ZK-GZ-1407002 | Iface3系列 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-11-10 | PCB投板 | 30% | 正常 | PCB完成投板，固件进入测试阶段
39 | ZK-GZ-1407001 | Iface1系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-09-19 | PCB投板 | 30% | 正常 | PCB投板有延期
40 | ODM-TA-1406001 | DL3969面部指纹考勤机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-09-30 | 开模 | 40% | 正常 | 软件logo修改完成，模具开模
41 | ODM-TA-1406002 | DL3940纯面部考勤机 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-09-30 | 开模 | 40% | 正常 | 软件logo修改完成，模具开模
42 | ZK-TA-1406001 | MB500低端面部机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-12-18 | PCB焊接调试 | 20% | 正常 | PCB焊接调试
43 | ZK-PR-1406002 | 湿指纹头（预研）(ZK3401) | 生物识别 | 3 | 2014-07-24 | 2014-09-10 | 光学设计 | 20% | 正常 | 光学设计完成
11 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocam 300） | 安防线 | 7 | 2013-10-17 | 2013-08-29 | 移交生产 | 100% | 完成 | 已移交生产 | 2 | 1、3.31延期一次 2、5.23变更一次到8.9 | 项目经理：林晓清 项目成员：李春虎、刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
5 | ZK-AC-1404002 | R3 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 移交生产 | 100% | 完成 | 已移交生产 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
6 | ZK-AC-1404003 | R5 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 移交生产 | 100% | 完成 | 已移交生产 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
7 | ZK-GZ-1404005 | KR802 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 移交生产 | 100% | 完成 | 已移交生产 |  |  | 项目经理：张维军 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、柯于军、罗月养
15 | ZK-GZ-1405002 | IPC经济型产品改造-5款 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-07-11 | 移交生产 | 100% | 完成 | 已移交生产
已暂停项目
14 | ZK-IPC-SW-1404001 | ZKivision-pro-5.0对接安霸设备 | 安防线 | 3 | 2014-04-19 | 2014-07-31 | 软件开发 | 70% | 正常 | 1.软件开发安进度进行，主要是完成使软件支持ONVIF协议 |  |  | 项目经理：张方凯 项目成员：张方凯、冒亮、毛雪连、柯于军、甄晶兵
预研项目
内部立项

## 39周9.22-9.27 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-11-12 | 移交试产 | 80% | 正常 | 新版本PCB正在内部电气性能测试中，待提交批量备料； 另外，市场部提交关于薄膜按键变更，此将通过供应商重新进行打样。 | 6 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 6、2014.7变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、常荷欢、毛雪连、罗月养、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-09-30 | 试产移交 | 80% | 黄色预警 | 目前正在试产批量测试中，目前存在的问题： 1、人员管理无反应或访问出错问题； 2、中控传媒出现无反应需要关闭提示问题； 3、指纹登记误判，未登记手指提示指纹已重复； 4、刷卡测试自动黑屏重启； 5、连续打指纹出现访问数据库失败； 6、指纹登记和比对速度慢； | 7 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 6、2014.7变更 7、2014.9.30第四次延期 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、常荷欢、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄任、冯海林
3 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 功能调试 | 70% | 暂停 | 贴片完成，焊接中，下周进行组装。自动对焦摄像头调试中。下周时间变更。 | 3 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 3、4.23延期二次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、刘青松、王德昌、蓝世玲、常荷欢、张健
4 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-11-10 | 固件开发 | 50% | 正常 | 新版的PCB的Zpad已经安装完成，正在批量测试中； | 3 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林
5 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-05-09 | 测试中 | 90% | 暂停 | S922支持GPS功能，固件和软件具备工作量，实现方案待定。 新功能需基于新架构开发，但新架构仍有问题，待修改 | 3 | 1、2014.3.24延期 2、2014.4.16变更方案。 3、2014.5.9延期 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
6 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 移交试产 | 40% | 延期 | 试产装配已经完成，此正在批量测试中。但目前应市场部要求，紧急出货164台机器，此节前完成。但对于批量测试问题，如：签名失败、不录指纹和花屏等问题需要在正式移交生产前予以解决； | 1 | 1、7.8延期一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、常荷欢、杨素珍
7 | ZK-DV-1403001 | ZKCZW160/180出租屋项目 | 考勤线 | 3 | 2014-03-18 | 2014-06-16 | 试产完成 | 100% | 完成 | 已经完成了试产 |  |  | 项目经理：毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、杨素珍、吴志谋、王德昌、张银虎、张健
8 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-10-31 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 测试部测试 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：李广昭 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
9 | ZK-GZ-1305006 | R3（ODM） | 安防线 | 3 | 2013-06-18 | 2014-06-29 | 测试完成 | 100% | 完成 | 试产完成 | 3 | 1、9.12第一次变更 2、11.30第一次延期 3、11.30第一次变更 | 项目经理：王延增 项目成员：王德昌、何少华、张凤
10 | ZK-GZ-1404001 | 低成本锁(PL10/20/21,ML10/20/21) | 指纹锁线 | 4 | 2014-05-03 | 2014-07-02 | 试产完成 | 100% | 正常 | 已经完成了试产 |  |  | 项目经理：周大川 项目成员：瑞迪优张恒,李作升、晟元杨锦涛、谢冠军、毛雪连、蒋兵
11 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-11-20 | PCB贴片 | 60% | 正常 | 目前处在PCB贴片中，相关物料已经备齐 | 5 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 5、2014.5.20第三次变更 6、2014.7.30第4次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队 技术指导及内部团队协作：李总，刘青松，康水清等
12 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 批量测试 | 70% | 延期 | 目前是试产80套贴片，正在批量测试中 | 1 | 1、2014.5.31第一次延期 | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、宁娟娟
13 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 开模 | 30% | 延期 | 目前硬件部分已经没大问题，现在主要是软件部分调试，确定关键参数和防假的稳定性 |  |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
14 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别 | 5 | 2014-02-27 | 待定 | 样机制作 | 30% | 正常 | 目前处于预研阶段，根据当前的样机调试程序和图像。计划下个月完成预研工作。所以，目前依然无法给出整体时间表。 |  |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、杨素珍、王德昌
15 | ZK-GZ-1404003 | X7低成本改造 | 安防线 | 3 | 2014-04-16 | 2014-06-30 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 固件已发到测试部，正在审批中 | 1 | 2014.5.29变更一次 | 项目经理：李广昭 项目成员：江春学、程龙、何少华、常荷欢、蔡斯婷
16 | ZK-GZ-1404004 | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-08-11 | 2014-11-20 | 测试中 | 80% | 黄色预警 | 固件调试阶段目前存在比较严重的通讯问题，目前已延期两周。批量测试正在进行中。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
17 | ZK-AC-1404001 | F20 | 安防线 | 4 | 2014-08-12 | 2015-03-31 | 单片机调试 | 30% | 正常 | 张银虎目前正在调试新屏，本周五前和供应商一起解决该问题。 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
18 | ZK-AC-1404004 | KR701,702 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-10-19 | 试产备料 | 70% | 正常 | KR701因专利问题已经变更取消，KR702项目时间变更，项目经理由李广昭换为张国涛。
19 | ZK-GZ-1405003 | SC103,403改造 | 安防线 | 3 | 2014-08-20 | 2015-03-03 | 软硬件联调 | 20% | 正常 | 目前卢创正在进行电气性能和硬件测试，本周（9.26前）提交电子BOM给试产。
20 | ZK-GZ-1404001 | PT100 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2014-11-30 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 固件已发到测试部，正在审批中 |  | 2014.8.22变更一次
21 | ZK-GZ-1405004 | FR1200 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2014-10-31 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 固件已发到测试部，正在审批中 |  | 1、2014.7.14变更一次； 2、2014.8.28变更一次。
22 | ZK-AC-1403002 | 嵌入式NVR联动biocam300固件 | 安防线 | 3 | 2014-04-19 | 2014-09-19 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 目前正在测试部进行测试，主要问题是人脸联动异常。 |  | 2014.7.15变更一次 | 项目经理：刘振树 项目成员：林晓清、李远豪、甄晶兵、常荷欢、毛雪连、蔡斯婷
23 | ZK-IPC-1405002 | 4-32路NVR | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-11-04 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 固件有问题，外协正在修改固件，目前正在测试部测试。 |  | 2014.8.29变更一次
24 | ZK-IPC-1405001 | ZKSD4高清迷你高速球 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-11-04 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 设备有问题，外协正在维修中，测试部继续测试。 |  | 2014.8.30变更一次
25 | ZK-TA-1404001 | Finger Lite+1 | 考勤线 | 5 | 2014-05-08 | 2014-08-15 | 试产完成 | 100% | 完成 | 模具备料已经完成，目前在测试阶段 |  | 1、7.22变更 | 项目经理：赵国大 项目成员：韦庆贵、赵国大、李芝富、肖敬龙、陈庆辉、王德昌、毛雪连、蔡斯婷、曾繁军、常荷欢、罗月养
26 | ZK-TA-1404002 | Finger Lite+2 | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-09-10 | 试产完成 | 100% | 完成 | 已经移交生产 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
27 | ZK-TA-1404003 | Finger Lite+3 （TA500） | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-08-09 | 试产完成 | 90% | 黄色预警 | 正在准备移交资料，待下周移交生产 |  |  | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
28 | ZK-CM-1405001 | CM70 | 考勤线 | 3 | 2014-05-30 | 2015-01-30 | PC软件设计完成 | 30% | 正常 | 进行程序编码阶段 |  |  | 项目经理： 钟立雄； 项目助理： 张健； 项目成员： 钟立雄、符启娜；
29 | ZK-GZ-1407004 | iface7系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-25 | 开模 | 60% | 正常 | 硬件方面：关于USB-Hub问题、彩色摄像头问题和单片机问题均已有结果，目前正在对PCB进行修改，模具正在修模中；固件配合内部单元测试问题修改中； |  |  | 项目经理： 纪国铖 项目助理： 张健； 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、吴志谋、陈循宇、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
30 | ZK-GZ-1407003 | Iface5系列 | 考勤线 | 4 | 201/7/24 | 2014-11-25 | 开模 | 50% | 正常 | 硬件同iface7系列，模具已经评审完成，开始修模。固件正在测试修改中 |  |  | 项目经理： 赵伟； 项目助理： 张健； 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、陈循宇、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
31 | ZK-GZ-1407002 | Iface3系列 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-11-10 | 开模 | 40% | 正常 | 硬件同iface7系列，模具已经评审完成，开始修模。固件正在测试修改中 |  |  | 项目经理： 毛同虎 项目助理： 张健； 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、陈循宇、张银虎、王德昌、曾繁华、常何欢、
32 | ZK-GZ-1407001 | Iface1系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-31 | 试产贴片中 | 70% | 正常 | 1、硬件方面：彩色摄像头问题使用老的PCB通过供应商协助修改驱动文件已经解决。目前，物料已经齐料，贴片BOM已经审核完成提交于试产中心，待贴片工作； 2、模具方面：模具备料中，目前已经齐料，待核料领料工作； 3、固件方面：固件已移交测试部测试中； | 1 | 1、9.25第一次变更，到10.31 | 项目经理：叶善辉； 项目助理：张健； 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、李芝富、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢、
33 | ODM-TA-1406001 | DL3969面部指纹考勤机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-10-13 | 测试完成 | 90% | 正常 | 试产已经完成，下周工程熟悉阶段 |  |  | 项目经理： 张健； 项目助理： 张健； 项目成员： 关荣乐、钟佳然、黄任、李小青、常荷欢
34 | ODM-TA-1406002 | DL3940纯面部考勤机 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-10-13 | 测试完成 | 80% | 正常 | 试产已经完成，下周工程熟悉阶段 |  |  | 项目经理： 张健； 项目助理： 张健； 项目成员： 关荣乐、钟佳然、黄任、李小青、常荷欢
35 | ZK-TA-1406001 | MB500低端面部机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-12-31 | 开模 | 50% | 正常 | 彩色摄像头取像问题是与iface同步解决了，PCB待验证。固件正在调试中，模具开模中。此机器增加了支持silk ID指纹头 |  |  | 项目经理： 符启娜； 项目助理： 张健； 项目成员：符启娜、吴志谋、钟佳然、席思勇、常荷欢
36 | ZK-GZ-1407006 | BSFace100 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 正常 | 1、硬件方面：最终贴片BOM已经移交试产，目前正在核料待贴片 2、模具方面：修模打样均已完成，此正在试产中心备料中； 3、固件方面：测试部测试中； |  |  | 李小青，杨素珍，钟佳然；
37 | ZK-GZ-1407007 | BSFace200 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 正常 | 1、硬件方面：最终贴片BOM已经移交试产，目前正在核料待贴片 2、模具方面：修模打样均已完成，此正在试产中心备料中； 3、固件方面：测试部测试中； |  |  | 李小青，杨素珍，钟佳然；
38 | ODM-TA-1408001 | 上海丰正EFF5 | 考勤线 | 3 | 2014-08-01 | 2014-10-21 | 正式立项 | 10% | 正常 | 修模已经完成，此待客户最终Logo确认。客户预计节后提交Logo打样方案，而后再进行移交； |  |  | 项目经理：杨素珍 项目成员：杨素珍
39 | ZK-PR-1406002 | 湿指纹头（预研）(ZK3401) | 生物识别 | 3 | 2014-07-24 | 2014-09-10 |  | 20% | 延期
40 | ZK-PR-1406001 | U200、400改造 | 生物识别 | 3 | 2014.7.24 | 略 | 正式立项 | 5% | 黄色预警 | 目前仍然无法给出时间表，无法考核
1 | ZK-IPC-1310001 | CP300嵌入式人脸识别摄像机（Biocam 300） | 安防线 | 7 | 2013-10-17 | 2013-08-29 | 移交生产 | 100% | 完成 | 已移交生产 | 2 | 1、3.31延期一次 2、5.23变更一次到8.9 | 项目经理：林晓清 项目成员：刘振树、李远豪、符福银、陈泽敏、罗月养
2 | ZK-AC-1404002 | R3 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 移交生产 | 100% | 完成 | 已移交生产 |  |  | 项目经理：王加加 项目成员：何少华、常荷欢、罗月养
3 | ZK-AC-1404003 | R5 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 移交生产 | 100% | 完成 | 已移交生产 |  |  | 项目经理:王加加 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、常荷欢、罗月养
4 | ZK-GZ-1404005 | KR802 | 安防线 | 3 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 移交生产 | 100% | 完成 | 已移交生产 |  |  | 项目经理：张维军 项目成员：长天、瑞迪优、何少华、常荷欢、罗月养
5 | ZK-GZ-1405002 | IPC经济型产品改造-5款 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-07-11 | 移交生产 | 100% | 完成 | 已移交生产
已暂停项目
14 | ZK-IPC-SW-1404001 | ZKivision-pro-5.0对接安霸设备 | 安防线 | 3 | 2014-04-19 | 2014-07-31 | 软件开发 | 70% | 暂停 | 1.软件开发安进度进行，主要是完成使软件支持ONVIF协议 |  |  | 项目经理：张方凯 项目成员：冒亮、毛雪连、常荷欢、甄晶兵
预研项目
内部立项

## 40-41周9.29-10.12 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停/延期 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-11-12 | 移交试产 | 80% | 正常 | 新版本PCB正在内部电气性能测试中，待提交批量备料； 另外，市场部提交关于薄膜按键变更，此将通过供应商重新进行打样。 | 6 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 6、2014.7变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、常荷欢、毛雪连、罗月养、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-09-30 | 试产移交 | 80% | 延期 | 目前公司内部的体验测试已经开始，并有了结果。下周将会把样机发往各个办事处进行用户模拟体验工作。 | 7 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 6、2014.7变更 7、2014.9.30第四次延期 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、常荷欢、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄任、冯海林
3 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-11-10 | 固件开发 | 50% | 正常 | 新版的PCB的Zpad已经安装完成，正在批量测试中，目前ZMM100存在问题； | 3 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林
4 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 移交试产 | 40% | 延期 | 试产装配已经完成，此正在批量测试中。但目前应市场部要求，紧急出货164台机器，此节前完成。但对于批量测试问题，如：签名失败、不录指纹和花屏等问题需要在正式移交生产前予以解决； | 1 | 1、7.8延期一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、常荷欢、杨素珍
5 | ZK-TA-1404003 | Finger Lite+3 （TA500） | 考勤线 | 3 | 2014-05-08 | 2014-09-22 | 试产完成 | 100% | 完成 | 已经移交生产 | 2 | 1、8.5第一次变更，延期至9.22 2、9.22第一次延期 | 项目经理：赵国大 项目成员：李芝富、张健
6 | ZK-CM-1405001 | CM70 | 考勤线 | 3 | 2014-05-30 | 2015-01-30 | PC软件设计完成 | 30% | 正常 | 进行程序编码阶段 | 0 |  | 项目经理： 钟立雄； 项目助理： 张健； 项目成员： 钟立雄、符启娜；
7 | ZK-GZ-1407004 | iface7系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-25 | 试模阶段 | 60% | 正常 | 正在试产PCB备料和贴片，固件在内部单元测试并修改问题。 | 0 |  | 项目经理： 纪国铖 项目助理： 张健； 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、吴志谋、陈循宇、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
8 | ZK-GZ-1407003 | Iface5系列 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-11-25 | 开模 | 50% | 正常 | 硬件同iface7系列，模具已经评审完成，开始修模。固件正在测试修改中 | 0 |  | 项目经理： 赵伟； 项目助理： 张健； 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、陈循宇、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
9 | ZK-GZ-1407002 | Iface3系列 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-11-10 | 开模 | 40% | 正常 | 硬件同iface7系列，模具已经评审完成，开始修模。固件正在测试修改中 | 0 |  | 项目经理： 毛同虎 项目助理： 张健； 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、陈循宇、张银虎、王德昌、曾繁华、常何欢、
10 | ZK-GZ-1407001 | Iface1系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-31 | 试产贴片中 | 70% | 正常 | 进入批量试产阶段，下周装配完成并开始测试 | 1 | 1、9.25第一次变更，到10.31 | 项目经理：叶善辉； 项目助理：张健； 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、李芝富、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢、
11 | ODM-TA-1406001 | DL3969面部指纹考勤机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-10-13 | 完成 | 100% | 完成 | 已经移交生产 | 0 |  | 项目经理： 张健； 项目助理： 张健； 项目成员： 关荣乐、钟佳然、黄任、李小青、常荷欢
12 | ODM-TA-1406002 | DL3940纯面部考勤机 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-10-13 | 完成 | 100% | 完成 | 已经移交生产 | 0 |  | 项目经理： 张健； 项目助理： 张健； 项目成员： 关荣乐、钟佳然、黄任、李小青、常荷欢
13 | ZK-TA-1406001 | MB500低端面部机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-12-31 | 开模 | 50% | 正常 | 彩色摄像头取像问题是与iface同步解决了，PCB待验证。固件正在调试中，模具开模中。此机器增加了支持silk ID指纹头。计划11.20开始第一次试模 | 0 |  | 项目经理： 符启娜； 项目助理： 张健； 项目成员：符启娜、吴志谋、钟佳然、席思勇、常荷欢
14 | ZK-GZ-1407006 | BSFace100 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 正常 | 试产贴片和后焊已经完成，待装配；测试部测试固件中； | 0 |  | 李小青，杨素珍，钟佳然；
15 | ZK-GZ-1407007 | BSFace200 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 正常 | 试产贴片和后焊已经完成，待装配；测试部测试固件中； | 0 |  | 李小青，杨素珍，钟佳然；
16 | ODM-TA-1408001 | 上海丰正EFF5 | 考勤线 | 3 | 2014-08-01 | 2014-10-21 | 正式立项 | 10% | 正常 | 修模已经完成，此待客户最终Logo确认。之后再进行移交生产工作； | 0 |  | 项目经理：杨素珍 项目成员：杨素珍
| ZK-TA-1410001 | TX628，S30，U100 silkID（带网络） | 考勤线 |  | 2014-10-13
| ZK-TA-1410003 | K28 silkID（不带网络） | 考勤线 |  | 2014-10-13
| ZK-TA-1410002 | S1000 | 考勤线 |  | 2014-10-13
17 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-10-31 | 批量测试 | 90% | 正常 | 试产批量测试中，9.25升级固件解决温度偏高问题，目前正在测试验证中。预计本月下架。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：李广昭 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
18 | ZK-GZ-1404003 | X7低成本改造 | 安防线 | 3 | 2014-04-16 | 2014-06-30 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 正在验证固件，并测试降频后的机器，以及进行用户体验。用户体验有一次没有通过，准备再重新测试一遍。 | 1 | 2014.5.29变更一次 | 项目经理：李广昭 项目成员：江春学、程龙、何少华、常荷欢、蔡斯婷
19 | ZK-GZ-1404004 | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-08-11 | 2014-11-20 | 测试中 | 80% | 黄色预警 | 1、RS485通讯丢数据问题——改善情况不明显，目前仍在测试改进中 2、软件删除数据错误——该问题目前无进展 3、刷卡卡死问题：系统平台协助调电压来进行解决，正在测试解决中 | 0 |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
20 | ZK-AC-1404001 | F20 | 安防线 | 4 | 2014-08-12 | 2015-03-31 | 单片机调试 | 30% | 正常 | 底层驱动已经调试完成，固件用新架构，硬件正在焊接调试，10.10可以开始单片机的测试与调试。预计下周可以开始开模。 | 0 |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
21 | ZK-AC-1404004 | KR701,702 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-10-19 | 试产备料 | 70% | 正常 | KR701因专利问题已经变更取消，KR702的模具目前出现问题，10.10去东莞进行确认解决。 | 1 | 2014.9.15变更一次
22 | ZK-GZ-1405003 | SC103,403改造 | 安防线 | 3 | 2014-08-20 | 2015-03-03 | 软硬件联调 | 30% | 正常 | 目前正在单元测试，预计11.6完成。 | 0
23 | ZK-GZ-1404001 | PT100 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2014-11-30 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 测试部正在测试中，目前测试正常，无太大问题。 | 1 | 2014.8.22变更一次
24 | ZK-GZ-1405004 | FR1200 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2014-10-31 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 目前测试部正在验证降频后的固件。 | 2 | 1、2014.7.14变更一次； 2、2014.8.28变更一次。
25 | ZK-AC-1403002 | 嵌入式NVR联动biocam300固件 | 安防线 | 3 | 2014-04-19 | 2014-09-19 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 目前正在测试部进行测试，人脸联动异常问题在进行修改后未再出现，预计本周可以完成测试。 | 1 | 2014.7.15变更一次 | 项目经理：刘振树 项目成员：林晓清、李远豪、甄晶兵、常荷欢、毛雪连、蔡斯婷
26 | ZK-IPC-1405002 | 4-32路NVR | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-11-04 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 测试部正在测试中，主要是码流显示存在问题，对该问题正在进行修改。 | 1 | 2014.8.29变更一次
27 | ZK-IPC-1405001 | ZKSD4高清迷你高速球 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-11-04 | 测试部测试 | 80% | 正常 | 测试部正在测试中，问题主要也是码流显示问题，正在修改解决此问题。 | 1 | 2014.8.30变更一次
28 |  | FV300 | 安防线 |  | -- | -- | 底层驱动调试 | 20% |  | 目前正在由系统平台调试底层驱动，采用固件新架构，单片机待底层调试完后进行验证。
30 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-11-20 | PCB贴片 | 60% | 正常 | 目前处在PCB贴片中，相关物料已经备齐 | 6 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 5、2014.5.20第三次变更 6、2014.7.30第4次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队
31 | ZK-PR-1403002 | ZMM210核心板 | 中央平台部 | 4 | 2014-03-04 | 2014-05-31 | 批量测试 | 70% | 延期 | 目前是试产80套贴片，正在批量测试中 | 1 | 1、2014.5.31第一次延期 | 项目经理：李新星 项目成员：王德昌、张银虎、宁娟娟
| ZK-PR-1410001 | 低照度CMOS技术预研 | 中央平台部 |  | 2014-10-14
| ZK-DV-1410001 | silk ID蓝牙指纹仪 | 中央平台部 |  | 2014-10-14
32 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 开模 | 30% | 延期 | SilkID目前是试产阶段，试产了2批，第一批是50套，第二批是100套，50套下周开始组装，100套目前还在备料中 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
33 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别 | 5 | 2014-02-27 | -- | 样机制作 | 30% | 正常 | 根据当前的样机调试程序和图像。目前在做硬件调试，硬件调试完后调试固件 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、杨素珍、王德昌
34 | ZK-PR-1406002 | 湿指纹头（预研）(ZK3401) | 生物识别 | 3 | 2014-07-24 | 2014-09-10 | 样机制作 | 40% | 完成 | 样机制作并测试完成，目前预研阶段性工作完成 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏
35 | ZK-PR-1406001 | U200、400改造 | 生物识别 | 3 | 2014-07-24 | -- | 正式立项 | 5% | 黄色预警 | 目前仍然无法给出时间表，无法考核.上周合肥光机所的人过来调试U400，效果已比之前的好；U200是改版使其更稳定 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏、外协团队（安光所）
29 | ZK-GZ-1404001 | 低成本锁(PL10/20/21,ML10/20/21) | 指纹锁线 | 4 | 2014-05-03 | 2014-07-02 | 试产完成 | 100% | 完成 | 已经完成了试产 | 1 | 1、7.2延期一次 | 项目经理：周大川 项目成员：瑞迪优张恒,李作升、晟元、杨锦涛、谢冠军、毛雪连、蒋兵
已暂停项目
14 | ZK-IPC-SW-1404001 | ZKivision-pro-5.0对接安霸设备 | 安防线 | 3 | 2014-04-19 | 2014-07-31 | 软件开发 | 70% | 暂停 | 1.软件开发安进度进行，主要是完成使软件支持ONVIF协议 |  |  | 项目经理：张方凯 项目成员：冒亮、毛雪连、常荷欢、甄晶兵
3 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 功能调试 | 70% | 暂停 | 贴片完成，焊接中，下周进行组装。自动对焦摄像头调试中。下周时间变更。 | 3 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 3、4.23延期二次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、刘青松、王德昌、蓝世玲、常荷欢、张健
5 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-05-09 | 测试中 | 90% | 暂停 | S922支持GPS功能，固件和软件具备工作量，实现方案待定。 新功能需基于新架构开发，但新架构仍有问题，待修改 | 3 | 1、2014.3.24延期 2、2014.4.16变更方案。 3、2014.5.9延期 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
预研项目
内部立项

## 42周10.13-10.18 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停/延期 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-11-12 | 移交试产 | 80% | 正常 | 新版本PCB正在内部电气性能测试中，待提交批量备料； 另外，市场部提交关于薄膜按键变更，此将通过供应商重新进行打样。 | 6 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 6、2014.7变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、常荷欢、毛雪连、罗月养、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-09-30 | 试产移交 | 80% | 延期 | 目前仍然处在试产批量测试中，目前存在问题：待机测试机器进行刷卡测试10分钟后出现不刷卡，第一次打指纹可以验证通过，再验证就不行了，待机1小时后机器自动恢复正常。 | 7 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 6、2014.7变更 7、2014.9.30第四次延期 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、常荷欢、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄任、冯海林
3 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-11-10 | 固件开发 | 60% | 正常 | 新版的PCB的Zpad已经安装完成，正在批量测试中，目前ZMM100存在问题：黑屏、死机、不打指纹等问题，非常拖进度。 | 3 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林
4 | ODM-TA-1312001 | TA800 | 考勤线 | 5 | 2014-02-27 | 2014-07-08 | 移交试产 | 100% | 完成 | 已经完成了生产移交工作 | 1 | 1、7.8延期一次 | 项目经理：符启娜 项目成员：张健、关荣乐、纪国铖、王德昌、张银虎、常荷欢、杨素珍
5 | ZK-CM-1405001 | CM70 | 考勤线 | 3 | 2014-05-30 | 2015-01-30 | PC软件设计完成 | 30% | 正常 | 进行程序编码阶段 | 0 |  | 项目经理： 钟立雄； 项目助理： 张健； 项目成员： 钟立雄、符启娜；
6 | ZK-GZ-1407004 | iface7系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-25 | 试模阶段 | 60% | 黄色预警 | PCB预计下周完成贴片，模具备料万年场，固件正在进行测试部软件测试中 | 0 |  | 项目经理： 纪国铖 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、吴志谋、陈循宇、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
7 | ZK-GZ-1407003 | Iface5系列 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-11-25 | 开模 | 50% | 正常 | PCB预计下周完成贴片，模具备料万年场，固件正在进行测试部软件测试中 | 0 |  | 项目经理： 赵伟； 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、陈循宇、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
8 | ZK-GZ-1407002 | Iface3系列 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-11-10 | 开模 | 40% | 正常 | PCB预计下周完成贴片，模具备料万年场，固件正在进行测试部软件测试中 | 0 |  | 项目经理： 毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、陈循宇、张银虎、王德昌、曾繁华、常何欢、
9 | ZK-GZ-1407001 | Iface1系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-31 | 试产贴片中 | 70% | 黄色预警 | 进入试产批量测试，有高温不打指纹情况，待机死机情况。项目经理在处理中。 | 1 | 1、9.25第一次变更，到10.31 | 项目经理：叶善辉； 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、李芝富、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢、
10 | ZK-TA-1406001 | MB500低端面部机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-12-31 | 开模 | 50% | 正常 | 计划11.20进行第一次试模，固件正在调试中，PCB板调试确认中！ | 0 |  | 项目经理： 符启娜； 项目成员：符启娜、吴志谋、钟佳然、席思勇、常荷欢
11 | ZK-GZ-1407006 | BSFace100 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 正常 | 试产备料完成，正在装配，即将开始批量测试工作 | 0 |  | 李小青，杨素珍，钟佳然；
12 | ZK-GZ-1407007 | BSFace200 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 正常 | 试产备料完成，正在装配，即将开始批量测试工作 | 0 |  | 李小青，杨素珍，钟佳然；
13 | ODM-TA-1408001 | 上海丰正EFF5 | 考勤线 | 3 | 2014-08-01 | 2014-11-11 | 正式立项 | 10% | 正常 | 修模已经完成，此待客户最终Logo确认。之后再进行移交生产工作； | 1 | 1、由于客户确认logo，变更一次到11.11 | 项目经理：杨素珍 项目成员：杨素珍
14 | ZK-TA-1410001 | TX628，S30，U100 silkID（带网络） | 考勤线 | 待定 | 2014-10-13 | 2015-01-09 | 结构设计 | 30% | 正常 | 1、第二版背板修改已经完成，正在外发打板中，预计下周返回样板； 2、帝晶的显示屏已经调试完成，此正在调试指纹头部分，预计下周可以完成，而后提交固件进行整合； 3、3D结构手板已经完成，此正在进行手板制作，但对于指纹头角度方面待确认，指纹头角度需要确立标准； 4、固件方面：待驱动调试后启动； 5、目前，50pcs小批量试产装配已经完成，此正在校准。并进行驱动和库文件调试中； | 0 |  | 项目经理：张健 项目成员：杨素珍、赵国大、李新星、张银虎、刘青松、钟佳然、饶家志
15 | ZK-TA-1410003 | K28 silkID（不带网络） | 考勤线 | 待定 | 2014-10-13 | 2015-01-28 | 结构设计 | 30% | 正常 | 1、K28主板布板修改已经完成，正在外发打板中，预计下周返回样板； 2、帝晶的显示屏已经调试完成，此正在调试指纹头部分，预计下周可以完成，而后提交固件进行整合； 3、3D结构手板已经完成，此正在进行手板制作，但对于指纹头角度方面待确认； 4、待驱动调试后启动； 5、目前，50pcs小批量试产装配已经完成，此正在校准。并进行驱动和库文件调试中； | 0 |  | 项目经理：张健 项目成员：杨素珍、赵国大、李新星、张银虎、刘青松、钟佳然、饶家志
16 | ZK-TA-1410002 | S1000 | 考勤线 | 3 | 2014-10-13 | 2014-12-26 | 结构设计 | 30% | 正常 | 目前正在进行固件调试、外观面壳、结构和硬件基本确定 | 0 |  | 毛同虎 吴志谋、鲍宁洲、葛中列、谭方圆、常荷欢、毛雪连
20 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-10-31 | 批量测试 | 90% | 正常 | 试产批量测试中，目前通过率问题怀疑是指纹头取像问题导致，正在测试验证中。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：李广昭 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
21 | ZK-GZ-1404003 | X7低成本改造 | 安防线 | 3 | 2014-04-16 | 2014-06-30 | 测试部测试 | 80% | 延期 | 体验测试的通过率逐渐降低，目前门禁测试组在安排体验测试来跟踪测试情况。 | 1 | 2014.5.29变更一次 | 项目经理：李广昭 项目成员：江春学、程龙、何少华、常荷欢、蔡斯婷
22 | ZK-GZ-1404004 | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-08-11 | 2014-11-20 | 测试中 | 80% | 黄色预警 | 1、RS485通讯丢数据问题仍在寻找方案测试解决中 2、软件删除数据错误目前无进展 3、刷卡卡死问题在修改硬件之后目前已经得到解决 | 0 |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
23 | ZK-AC-1404001 | F20 | 安防线 | 4 | 2014-08-12 | 2015-03-31 | 单片机调试 | 30% | 正常 | 固件方面剩下韦根和串口通讯未调试，硬件方面正在做硬件测试，本周可以完成测试。 | 0 |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
24 | ZK-AC-1404004 | KR701,702 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-10-19 | 试产备料 | 70% | 正常 | 目前模具还未修改好，目前仍在沟通解决。 | 1 | 2014.9.15变更一次
25 | ZK-GZ-1405003 | SC103,403改造 | 安防线 | 3 | 2014-08-20 | 2015-03-03 | 软硬件联调 | 30% | 正常 | SC403正在进行内部单元测试，目前主要问题是多国语言的显示问题，固件组正在解决。 SC103的模具正在开模中。 | 0
26 | ZK-GZ-1404001 | PT100 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2014-11-30 | 批量测试 | 90% | 正常 | 试产批量测试中，时间错误和归零的问题已解决，目前正常测试中。 | 1 | 2014.8.22变更一次
27 | ZK-GZ-1405004 | FR1200 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2014-10-31 | 批量测试 | 90% | 正常 | 测试部10.15已经完成测试，测试报告已出，试产还在批量测试中。 | 2 | 1、2014.7.14变更一次； 2、2014.8.28变更一次。
28 | ZK-AC-1403002 | 嵌入式NVR联动biocam300固件 | 安防线 | 3 | 2014-04-19 | 2014-09-19 | 测试部测试 | 100% | 完成 | 已完成 | 1 | 2014.7.15变更一次 | 项目经理：刘振树 项目成员：林晓清、李远豪、甄晶兵、常荷欢、毛雪连、蔡斯婷
29 | ZK-IPC-1405002 | 4-32路NVR | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-11-04 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 测试部正在测试中，目前正在修改前期测试出现的问题，预计本月可以完成测试。 | 1 | 2014.8.29变更一次
30 | ZK-IPC-1405001 | ZKSD4高清迷你高速球 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-11-04 | 测试部测试 | 80% | 暂停 | 因供应商的原因，视频丢数据、软件崩溃等一系列问题无法解决，目前项目已暂停，正在接洽新供应商。 | 1 | 2014.8.30变更一次
31 | ZK-AC-1306002 | FV300 | 安防线 | 5 | -- | -- | 底层驱动调试 | 20% | 黄色预警 | 两台样机正在调试固件。硬件刷卡和wifi待测试，硬件测试通过后投模，实施计划书还在确认中，目前样机调试没有完成，后续工作无法确认 | 0
32 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-11-20 | PCB贴片 | 60% | 正常 | 目前处在PCB贴片中，相关物料已经备齐 | 6 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 5、2014.5.20第三次变更 6、2014.7.30第4次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队
34 | ZK-PR-1410001 | 低照度CMOS技术预研 | 中央平台部 | 5 | 2014-10-14 | -- | 正式立项 | 5% | 正常 | 正在制定实施计划书 | 0 |  | 项目经理：王延志 项目成员：方兰、陈循宇、段松林、等
35 | ZK-DV-1410001 | silk ID蓝牙指纹仪 | 中央平台部 | 5 | 2014-10-14 | -- | 正式立项 | 5% | 正常 | 正在制定实施计划书 | 0 |  | 项目经理：王延志 项目成员：方兰、陈循宇、段松林、等
36 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 开模 | 30% | 延期 | SilkID目前是试产阶段，试产了2批，第一批是50套，第二批是100套，50套下周开始组装，100套目前还在备料中 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
37 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别 | 5 | 2014-02-27 | -- | 样机制作 | 30% | 正常 | 根据当前的样机调试程序和图像。目前在做硬件调试，硬件调试完后调试固件 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、杨素珍、王德昌
38 | ZK-PR-1406001 | U200、400改造 | 生物识别 | 3 | 2014-07-24 | -- | 正式立项 | 5% | 黄色预警 | 目前仍然无法给出时间表，无法考核.上周合肥光机所的人过来调试U400，效果已比之前的好；U200是改版使其更稳定 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏、外协团队（安光所）
39 | ZK-PR-1408001 | 掌静脉PV100 | 生物识别 | 3 | 2014-08-18 | 2014-10-31 | 样机制作 | 70% | 正常 | 样机功能调试排队中（需待SilkID节点完成再开始） | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏
40 | ZK-DV-1408001 | IDM10 | 生物识别 | 4 | 2014-08-18 | 2014-11-21 | 检验阶段 | 80% | 正常 | 目前已经送检，等待测试结果 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏
41 | ZK-DV-1408002 | ID200 | 生物识别 | 3 | 2014-08-18 | 2014-10-28 | 样机制作 | 90% | 完成 | 样机已经完成 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏、外协团队（安光所）
42 | ZK-FG-1409001 | ZK3650指纹头 | 生物识别 | 3 | 2014-08-18 | -- | 焊接调试 | 30% | 正常 | 等待排队焊板，由于前期项目组搁置了这个项目，所以实施计划书没有指定，本周会确定时间表。 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏
已暂停项目
14 | ZK-IPC-SW-1404001 | ZKivision-pro-5.0对接安霸设备 | 安防线 | 3 | 2014-04-19 | 2014-07-31 | 软件开发 | 70% | 暂停 | 1.软件开发安进度进行，主要是完成使软件支持ONVIF协议 |  |  | 项目经理：张方凯 项目成员：冒亮、毛雪连、常荷欢、甄晶兵
3 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 功能调试 | 70% | 暂停 | 贴片完成，焊接中，下周进行组装。自动对焦摄像头调试中。下周时间变更。 | 3 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 3、4.23延期二次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、刘青松、王德昌、蓝世玲、常荷欢、张健
5 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-05-09 | 测试中 | 90% | 暂停 | S922支持GPS功能，固件和软件具备工作量，实现方案待定。 新功能需基于新架构开发，但新架构仍有问题，待修改 | 3 | 1、2014.3.24延期 2、2014.4.16变更方案。 3、2014.5.9延期 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
预研项目
内部立项

## 43周10.20-10.24 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停/延期 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-11-12 | 移交试产 | 80% | 正常 | 新版本PCB正在内部电气性能测试中，待提交批量备料； 另外，市场部提交关于薄膜按键变更，此将通过供应商重新进行打样。 | 6 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 6、2014.7变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、常荷欢、毛雪连、罗月养、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-09-30 | 试产移交 | 80% | 延期 | 目前仍然处在试产批量测试中，目前存在问题：待机测试机器进行刷卡测试10分钟后出现不刷卡，第一次打指纹可以验证通过，再验证就不行了，待机1小时后机器自动恢复正常。 | 7 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 6、2014.7变更 7、2014.9.30第四次延期 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、常荷欢、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄任、冯海林
3 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-11-10 | 固件开发 | 60% | 正常 | 新版的PCB的Zpad已经安装完成，正在批量测试中，目前ZMM100存在问题：黑屏、死机、不打指纹等问题，非常拖进度。 | 3 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林
4 | ZK-CM-1405001 | CM70 | 考勤线 | 3 | 2014-05-30 | 2015-01-30 | PC软件设计完成 | 30% | 正常 | 进行程序编码阶段 | 0 |  | 项目经理： 钟立雄； 项目助理： 张健； 项目成员： 钟立雄、符启娜；
5 | ZK-GZ-1407004 | iface7系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-25 | 试模阶段 | 60% | 延期 | 硬件灯板和摄像头板的PCB已经贴片完成，其他的板要在10.28开始贴片，模具备料已经完成，固件正在进行测试部软件测试中 | 1 | 1、10.25第一次延期 | 项目经理： 纪国铖 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、吴志谋、陈循宇、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
6 | ZK-GZ-1407003 | Iface5系列 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-11-25 | 开模 | 50% | 正常 | 同iface70X，模具正在修模，下周打样回来，固件正在进行测试部软件测试中 | 0 |  | 项目经理： 赵伟； 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、陈循宇、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
7 | ZK-GZ-1407002 | Iface3系列 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-11-10 | 开模 | 40% | 正常 | PCB预计下周完成贴片，模具备料中，固件正在进行测试部软件测试中 | 0 |  | 项目经理： 毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、陈循宇、张银虎、王德昌、曾繁华、常何欢、
8 | ZK-GZ-1407001 | Iface1系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-31 | 试产贴片中 | 70% | 黄色预警 | 进入试产批量测试，有高温不打指纹，待机死机和签名失败等情况。项目经理在处理中。 | 1 | 1、9.25第一次变更，到10.31 | 项目经理：叶善辉； 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、李芝富、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢、
9 | ZK-TA-1406001 | MB500低端面部机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-12-31 | 开模阶段 | 50% | 正常 | 计划11.20进行第一次试模，固件正在调试中，PCB板调试确认中！ | 0 |  | 项目经理： 符启娜； 项目成员：符启娜、吴志谋、钟佳然、席思勇、常荷欢
10 | ZK-GZ-1407006 | BSFace100 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 黄色预警 | 机器装配完成，正在进行批量测试； | 0 |  | 李小青，杨素珍，钟佳然；
11 | ZK-GZ-1407007 | BSFace200 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 黄色预警 | 机器装配完成，正在进行批量测试； | 0 |  | 李小青，杨素珍，钟佳然；
12 | ODM-TA-1408001 | 上海丰正EFF5 | 考勤线 | 3 | 2014-08-01 | 2014-11-11 | 样品确认 | 80% | 正常 | 客户的logo已经确认，下周完成打样，同时完成生产移交工作 | 1 | 1、由于客户确认logo，变更一次到11.11 | 项目经理：杨素珍 项目成员：杨素珍
13 | ZK-TA-1410001 | TX628，S30，U100 silkID（带网络） | 考勤线 | 4 | 2014-10-13 | 2015-01-09 | 结构设计 | 30% | 正常 | 1、第二版背板修改已经完成，正在外发打板中，预计下周返回样板； 2、帝晶的显示屏已经调试完成，此正在调试指纹头部分，预计下周可以完成，而后提交固件进行整合； 3、3D结构手板已经完成，此正在进行手板制作，指纹头标准已经确认 4、固件方面：待驱动调试后启动； 5、目前，50pcs小批量试产装配已经完成，此正在校准。并进行驱动和库文件调试中； | 0 |  | 项目经理：张健 项目成员：杨素珍、赵国大、李新星、张银虎、刘青松、钟佳然、饶家志
14 | ZK-TA-1410003 | K28 silkID（不带网络） | 考勤线 | 4 | 2014-10-13 | 2015-01-28 | 结构设计 | 30% | 正常 | 1、K28主板布板修改已经完成，正在外发打板中，预计下周返回样板； 2、帝晶的显示屏已经调试完成，此正在调试指纹头部分，预计下周可以完成，而后提交固件进行整合； 3、3D结构手板已经完成，此正在进行手板制作，但对于指纹头角度方面待确认； 4、待驱动调试后启动； 5、目前，50pcs小批量试产装配已经完成，此正在校准。并进行驱动和库文件调试中； | 0 |  | 项目经理：张健 项目成员：杨素珍、赵国大、李新星、张银虎、刘青松、钟佳然、饶家志
15 | ZK-TA-1410002 | S1000 | 考勤线 | 3 | 2014-10-13 | 2014-12-26 | 样品打样 | 50% | 正常 | 样机已经完成并提交单元测试，模具正在打样中，下周返回试装、固件已经提交测试部测试 | 0 |  | 毛同虎 吴志谋、鲍宁洲、葛中列、谭方圆、常荷欢、毛雪连
16 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-10-31 | 批量测试 | 90% | 正常 | 试产批量测试中，目前正在解决通过率低的问题，已进入最后阶段。 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 | 项目经理：李广昭 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
17 | ZK-GZ-1404003 | X7低成本改造 | 安防线 | 3 | 2014-04-16 | 2014-06-30 | 测试部测试 | 90% | 延期 | 目前情况同FR1300，通过率低的问题解决以后便可以移交生产。 | 1 | 2014.5.29变更一次 | 项目经理：李广昭 项目成员：江春学、程龙、何少华、常荷欢、蔡斯婷
18 | ZK-GZ-1404004 | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-08-11 | 2014-11-20 | 测试中 | 80% | 黄色预警 | 现在主要问题就是485通讯丢数据的问题，目前A栋8楼已经搭建测试环境以提高测试效率。 | 0 |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
19 | ZK-AC-1404001 | F20 | 安防线 | 4 | 2014-08-12 | 2015-03-31 | 单片机调试 | 30% | 正常 | 固件方面剩下韦根和串口通讯未调试，硬件测试已经通过。 | 0 |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
20 | ZK-AC-1404004 | KR701,702 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-10-19 | 试产备料 | 70% | 延期 | 试产备料中，目前仍然在解决模具问题。 | 1 | 2014.9.15变更一次
21 | ZK-GZ-1405003 | SC103,403改造 | 安防线 | 3 | 2014-08-20 | 2015-03-03 | 软硬件联调 | 30% | 正常 | SC403正在进行内部单元测试，目前主要问题是多国语言的问题，固件组正在解决。 SC103的模具正在开模中。 | 0
22 | ZK-GZ-1404001 | PT100 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2014-11-30 | 测试部测试 | 90% | 正常 | 生产有问题的一批已经解决，测试报告已出。 固件和软件改造正在测试部测试。 | 1 | 2014.8.22变更一次
23 | ZK-GZ-1405004 | FR1200 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2014-10-31 | 批量测试 | 90% | 黄色预警 | 试产正在批量组装中。 | 2 | 1、2014.7.14变更一次； 2、2014.8.28变更一次。
24 | ZK-AC-1403002 | 嵌入式NVR联动biocam300固件 | 安防线 | 3 | 2014-04-19 | 2014-09-19 | 测试部测试 | 100% | 完成 | 已完成 | 1 | 2014.7.15变更一次 | 项目经理：刘振树 项目成员：林晓清、李远豪、甄晶兵、常荷欢、毛雪连、蔡斯婷
25 | ZK-IPC-1405002 | 4-32路NVR | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-11-04 | 测试部测试 | 90% | 黄色预警 | 测试部正在测试中，目前正在修改前期测试出现的问题，预计本月可以完成测试。 | 1 | 2014.8.29变更一次 | 项目经理：冒亮 此属于外协项目
26 | ZK-AC-1306002 | FV300 | 安防线 | 5 | -- | -- | 底层驱动调试 | 20% | 黄色预警 | 正在调试固件，硬件刷卡和wifi正在调试中，硬件测试通过后投模，实施计划书已制定，下周一签字确认。 | 0 |  | 待定
27 | ZK-AC-1306002 | iFACE3 | 安防线 | 5 | 2014-08-21 | 2015-01-07 | 软硬件联调 | 30% | 正常 | iFace3主要问题仍然是485通讯问题，测试部已开始新版机器测试。 |  |  | 待定
28 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 中央平台部 | 6 | 2013-06-18 | 2014-11-20 | PCB贴片 | 60% | 黄色预警 | 目前在试产测试中 | 6 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 5、2014.5.20第三次变更 6、2014.7.30第4次变更 | 项目经理：陈循宇 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队
29 | ZK-PR-1410001 | 低照度CMOS技术预研 | 中央平台部 | 5 | 2014-10-14 | -- | 正式立项 | 5% | 正常 | 正在制定实施计划书，初稿已完成 | 0 |  | 项目经理：王延志 项目成员：方兰、陈循宇、段松林、等
30 | ZK-DV-1410001 | silk ID蓝牙指纹仪 | 中央平台部 | 5 | 2014-10-14 | -- | 正式立项 | 5% | 正常 | 正在制定实施计划书，初稿已完成 | 0 |  | 项目经理：王延志 项目成员：方兰、陈循宇、段松林、等
31 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 开模 | 30% | 延期 | 第一批是50套试产完成，第二批是100套10月22号贴片完成，预计10月28日开始光学室组装；协助平台切换方面，目前ZMM200/AK3750平台libsensor库封装完成；生产治具、夹具、校正程序方面进行中 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
32 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别 | 5 | 2014-02-27 | -- | 样机制作 | 30% | 正常 | 展会样机制作完成；下一步考虑虹膜探测、识别、电机转动等方面设计内容 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、陈循宇、杨素珍、王德昌
33 | ZK-PR-1406001 | U200、400改造 | 生物识别 | 3 | 2014-07-24 | -- | 正式立项 | 5% | 黄色预警 | 目前仍然无法给出时间表，无法考核.上周合肥光机所的人过来调试U400，效果已比之前的好，但还是达不到认证要求，任务排队中（目前主攻SilkID），会再找大功率CMOS进行测试；U200是改版使其更稳定 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏、外协团队（安光所）
34 | ZK-PR-1408001 | 掌静脉PV100 | 生物识别 | 3 | 2014-08-18 | 2014-10-31 | 样机制作 | 70% | 黄色预警 | 样机功能调试排队中（需待SilkID节点完成再开始） | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏
35 | ZK-DV-1408001 | IDM10 | 生物识别 | 4 | 2014-08-18 | 2014-11-21 | 检验阶段 | 80% | 正常 | 目前已经送检，等待测试结果 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏
36 | ZK-FG-1409001 | ZK3650指纹头 | 生物识别 | 3 | 2014-08-18 | -- | 焊接调试 | 30% | 正常 | 实施计划书已发，按照时间表下一步进行结构手板试样 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏
已暂停项目
14 | ZK-IPC-SW-1404001 | ZKivision-pro-5.0对接安霸设备 | 安防线 | 3 | 2014-04-19 | 2014-07-31 | 软件开发 | 70% | 暂停 | 1.软件开发安进度进行，主要是完成使软件支持ONVIF协议 |  |  | 项目经理：张方凯 项目成员：冒亮、毛雪连、常荷欢、甄晶兵
3 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 功能调试 | 70% | 暂停 | 贴片完成，焊接中，下周进行组装。自动对焦摄像头调试中。下周时间变更。 | 3 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 3、4.23延期二次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、刘青松、王德昌、蓝世玲、常荷欢、张健
5 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-05-09 | 测试中 | 90% | 暂停 | S922支持GPS功能，固件和软件具备工作量，实现方案待定。 新功能需基于新架构开发，但新架构仍有问题，待修改 | 3 | 1、2014.3.24延期 2、2014.4.16变更方案。 3、2014.5.9延期 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
预研项目
内部立项

## 47周11.17-11.21 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停/延期 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-11-12 | 移交试产 | 80% | 延期 | 应美国商务的需求，为了整合欧洲Zpad固件，需再准备2台样机； | 6 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 6、2014.7变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、常荷欢、毛雪连、罗月养、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-09-30 | 试产 | 80% | 延期 | 已试产总结，国内办事处体验完成，生产工程部开始熟悉！ | 7 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 6、2014.7变更 7、2014.9.30第四次延期 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、常荷欢、韦庆贵、钟泽华、段松林、张银虎、黄任、冯海林
3 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-11-10 | 试产 | 60% | 延期 | 试产批量测试中，此正在重新更新映像程序和固件程序，待验证； | 4 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 4、11.10延期三次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林
4 | ZK-CM-1405001 | CM70 | 考勤线 | 3 | 2014-05-30 | 2015-01-30 | 研发样机 | 40% | 正常 | 固件调试完成，正在进行单元测试，硬件开始备料。 | 0 |  | 项目经理： 钟立雄； 项目助理： 张健； 项目成员： 钟立雄、符启娜；
5 | ZK-GZ-1407004 | iface7系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-12-25 | 试产 | 80% | 正常 | 试产装配已经完成，目前正在开始进行批量测试；白屏问题已进行试产返工； | 1 | 1、10.25第一次延期 | 项目经理： 纪国铖 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、吴志谋、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
6 | ZK-GZ-1407003 | Iface5系列 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-11-25 | 试产 | 80% | 黄色预警 | 目前有通断电签名失败、固件界面存在边缘花屏、白屏等问题； | 0 |  | 项目经理： 赵伟； 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
7 | ZK-GZ-1407002 | Iface3系列 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-11-10 | 试产 | 40% | 延期 | 通断电存在签名失败问题；固件界面存在屏边缘花屏问题；启动白屏问题，此需要修改硬件，试产机器返工；wifi功能调试中，暂未开始验证；目前，正在通过固件程序调试中； | 1 | 1、11.10第一次延期 | 项目经理： 毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、张银虎、王德昌、曾繁华、常何欢、
8 | ZK-GZ-1407001 | Iface1系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-31 | 试产 | 70% | 延期 | 1、硬件测试静电不通过，主要体现为连续2K接触放电不通过，此需要硬件修改PCB； 2、单片机硬件开门狗喂狗程序初版已经完成，待后续优化； 3、待机测试摄像头和指纹头，小概率存在不取像问题（98台测试三周出现两台）。此暂无方案需要继续跟踪； 4、指纹图像偏黑，A栋用户体验通过率一般，此待调试确认； | 2 | 1、9.25第一次变更，到10.31 2、10.31第一次延期； | 项目经理：叶善辉； 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、李芝富、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢、
9 | ZK-TA-1406001 | MB500低端面部机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2015-02-10 | 开模阶段 | 50% | 正常 | 计划11.20进行第一次试模，固件正在调试中，PCB板调试确认中！ | 0 |  | 项目经理： 符启娜； 项目成员：符启娜、吴志谋、钟佳然、席思勇、常荷欢
10 | ZK-GZ-1407006 | BSFace100 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 延期 | 试产批量测试中，此前的ID和MF刷卡问题，已经通过供应商返工模块解决，此正在验证中； | 1 | 1、11.11第一次延期 | 李小青，杨素珍，钟佳然；
11 | ZK-GZ-1407007 | BSFace200 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 延期 | 试产批量测试中，此前的ID和MF刷卡问题，已经通过供应商返工模块解决，此正在验证中； | 1 | 1、11.11第一次延期 | 李小青，杨素珍，钟佳然；
12 | ODM-TA-1408001 | 上海丰正EFF5 | 考勤线 | 3 | 2014-08-01 | 2014-11-11 | 完成 | 80% | 完成 | 客户的logo已经确认，下周完成打样，同时完成生产移交工作 | 1 | 1、由于客户确认logo，变更一次到11.11 | 项目经理：杨素珍 项目成员：杨素珍
13 | ZK-TA-1410001 | TX628，S30，U100 silkID（带网络） | 考勤线 | 4 | 2014-10-13 | 2015-01-09 | 开模阶段 | 30% | 暂停 | 防假算法问题解决，该项目暂停 | 1 | 1、11.1暂停一次 | 项目经理：张健 项目成员：杨素珍、赵国大、李新星、张银虎、刘青松、钟佳然、饶家志
14 | ZK-TA-1410003 | K28 silkID（不带网络） | 考勤线 | 4 | 2014-10-13 | 2015-01-28 | 开模阶段 | 30% | 暂停 | 防假算法问题解决，该项目暂停 | 1 | 1、11.1暂停一次 | 项目经理：张健 项目成员：杨素珍、赵国大、李新星、张银虎、刘青松、钟佳然、饶家志
15 | ZK-TA-1410002 | S1000 | 考勤线 | 3 | 2014-10-13 | 2014-12-26 | 第二阶段2G/3G | 80% | 正常 | 不带无线功能的基础版已经于周末移交至生产，wifi和2G/3G功能第二阶段的批量测试已经开始 | 0 |  | 毛同虎 吴志谋、鲍宁洲、葛中列、谭方圆、常荷欢、毛雪连
28 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 考勤线 | 6 | 2013-06-18 | 2014-11-20 | 试产 | 80% | 延期 | 目前存在的问题有： 通断电测试：经过967次测试后，1台机器在logo界面启不来。经过1093次后，进入菜单-ERS-FINGERPRINT-上栏出现提示：OPENFAILOPENRETURN:-1006，且不打指纹不刷卡。 待机测试：刷卡测试i机器待机1小时不刷卡，断电重启正常；按复位键启来后进入菜单-ERS-FINGERPRINT上栏出现提示：FOUNDNODEVICE!且不打指纹不刷卡 目前反馈时间是11.3，到现在都没有人去回复。 | 7 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 5、2014.5.20第三次变更 6、2014.7.30第4次变更 7、2014.11.20延期 | 项目经理：康水清 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队
29 | ZK-PR-1410001 | 低照度CMOS技术预研 | 考勤线 | 5 | 2014-10-14 | -- | 移交到考勤线 | 5% | 黄色预警 | 现在这个项目没有进展，虽然开了产品移交会，但现在没有任何方案来继续这个预研 | 0 |  | 项目经理：康水清 项目成员：方兰、段松林等
30 | ZK-DV-1410001 | silk ID蓝牙指纹仪 | 考勤线 | 5 | 2014-10-14 | -- | 移交到考勤线 | 5% | 正常 | 目前是由外协公司调试解决蓝牙通讯掉线的问题，目前正在测试中，下周三之前应该会有结果。 | 0 |  | 项目经理：康水清 项目成员：方兰、段松林等
16 | ZK-GZ-1306001 | FR1300 | 安防线 | 4 | 2013-06-18 | 2014-11-28 | 用户体验测试 | 90% | 正常 | 生产评审问题解决中 | 2 | 1、7.29 第一次变更 2、8.29第二次变更 3、时间调整到11.28，没有变更，部门商讨决定。 | 项目经理：王加加 项目成员：王德昌、郑晓瑞、何少华、张凤
17 | ZK-GZ-1404003 | X7低成本改造 | 安防线 | 3 | 2014-04-16 | 2014-11-19 | 生产移交 | 90% | 延期 | 目前正在准备移交生产的资料 | 2 | 1、2014.5.29变更一次 2、2014.11.19延期 | 项目经理：王加加 项目成员：江春学、程龙、何少华、常荷欢、蔡斯婷
18 | ZK-GZ-1404004 | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-08-11 | 2014-11-20 | 单元测试 | 40% | 延期 | 根据谢慧芳的测试情况（8楼测试房）：F18RS232/485已强度测试2周，没有出现丢失数据问题了通讯已正常，已将F18RS232/485停止测试。 | 2 | 1、11.20第一次延期 2、未出变更单，部门商讨完成日期为2014.12.25 | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
19 | ZK-AC-1404001 | F20 | 安防线 | 4 | 2014-08-12 | 2015-03-31 | 固件测试 | 40% | 正常 | 固件、硬件测试，静电测试4K无法通过 | 0 |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
20 | ZK-AC-1404004 | KR701,702 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-12-05 | 试产 | 70% | 延期 | 试产测试中，目前有MF卡、触摸按键与刷卡冲突的问题 | 2 | 1、2014.9.15变更一次 2、10.19第一次延期.部门调整时间到1.25，未提交变更单 | 项目经理：张国涛 项目成员：瑞迪优
21 | ZK-GZ-1405003 | SC103,403改造 | 安防线 | 3 | 2014-08-20 | 2015-03-03 | 单元测试 | 40% | 正常 | 目前处于单元测试阶段 | 0 |  | 项目经理：王加加 项目成员：江春学、曹娜、何少华等
23 | ZK-GZ-1405004 | FR1200 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2015-01-16 | 批量测试 | 90% | 黄色预警 | 目前的问题有：待机测试刷卡24小时后，机器死机，指纹头不良，导光柱不良。测试35小时候，机器出现数据错误 研发升级过固件后，仍然存在以上问题 | 3 | 1、2014.7.14变更一次； 2、2014.8.28变更一次。 3、2014.10.31第一次延期。部门调整时间到2015.1.16，未提交变更单 | 项目经理：王加加 项目成员：江春学、曹娜、何少华等
26 | ZK-AC-1306002 | FV300 | 安防线 | 5 | 2013-06-01 | 2015-01-30 | 固件静脉取像调试 | 30% | 黄色预警 | 1、指静脉可以取像，但不能去模板 2、RS485、单片机、MF、ID、USB-host、wifi等调试 | 0 |  | 项目经理：王加加 项目成员：席思勇、王学文、杨李木、曹娜、江春学等
27 | ZK-AC-1306002 | iFACE3 | 安防线 | 5 | 2014-08-21 | 2015-01-07 | 集成测试 | 70% | 正常 | iFace3主要问题仍然是485通讯问题，测试部已开始新版机器测试。静电测试也不通过！ |  |  | 项目经理：王加加 项目成员：席思勇、王学文、杨李木、曹娜、江春学、饶家志等
31 | ZK-PR-1311001 | Silk ID指纹仪 | 生物识别 | 5 | 2013-11-11 | 2014-05-09 | 试产 | 30% | 延期 | 试产阶段，详细情况由简季钊负责，由于版面问题，此处略 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、何勋鹏
32 | ZK-PR-1402002 | IF100人脸虹膜脱机一体机 | 生物识别 | 5 | 2014-02-27 | -- | 样机制作 | 30% | 完成 | 展会样机制作完成；下一步考虑虹膜探测、识别、电机转动等方面设计内容 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目助理：魏亚敏 项目成员：杨李木、杨太祥、杨素珍、王德昌
33 | ZK-PR-1406001 | U200、400改造 | 生物识别 | 3 | 2014-07-24 | -- | 暂停 | 5% | 暂停 | 该项目已经暂停，还未提交变更单 | 1 | 2014.7.24延期，暂停 | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏、外协团队（安光所）
34 | ZK-PR-1408001 | 掌静脉PV100 | 生物识别 | 3 | 2014-08-18 | 2014-10-31 | 样机制作 | 100% | 完成 | 已完成样机，预研阶段已结束；后续市场有需要再正式产品化 ； | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏
35 | ZK-DV-1408001 | IDM10 | 生物识别 | 4 | 2014-08-18 | 2014-11-21 | 检验阶段 | 80% | 正常 | 现在在送检阶段，这个项目已移交到考勤产品线，后续的工作由考勤产品线安排； | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏
36 | ZK-FG-1409001 | ZK3650指纹头 | 生物识别 | 3 | 2014-08-18 | 2015-02-28 | 样机制作 | 30% | 正常 | 已完成样机，现在准备移交测试部测试通过率和高低温，同时在申请开模。 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏
已暂停项目
14 | ZK-IPC-SW-1404001 | ZKivision-pro-5.0对接安霸设备 | 安防线 | 3 | 2014-04-19 | 2014-07-31 | 软件开发 | 70% | 暂停 | 1.软件开发安进度进行，主要是完成使软件支持ONVIF协议 |  |  | 项目经理：张方凯 项目成员：冒亮、毛雪连、常荷欢、甄晶兵
3 | ODM-TA-1309001 | Qpad | 考勤线 | 5 | 2013-09-30 | 2014-04-23 | 功能调试 | 70% | 暂停 | 贴片完成，焊接中，下周进行组装。自动对焦摄像头调试中。下周时间变更。 | 3 | 1、1.25延期一次 2、2014.2.26延期变更一次 3、4.23延期二次 | 项目经理：李小青 项目成员：杨素珍、关荣乐、张银虎、刘青松、王德昌、蓝世玲、常荷欢、张健
5 | ZK-GZ-1311003 | S922机型2G\3G改造 | 考勤线 | 4 | 2013-11-25 | 2014-05-09 | 测试中 | 90% | 暂停 | S922支持GPS功能，固件和软件具备工作量，实现方案待定。 新功能需基于新架构开发，但新架构仍有问题，待修改 | 3 | 1、2014.3.24延期 2、2014.4.16变更方案。 3、2014.5.9延期 | 项目经理：李小青 项目成员：王德昌、杨素珍、葛中列、周毅飞、饶家志
预研项目
内部立项

## 49周12.1-12.5 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停/延期 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-11-12 | 移交试产 | 80% | 延期 | 应美国商务的需求，为了整合欧洲Zpad固件，需再准备2台样机；剩余的50台机器正在试产装配中，预计下周完成。 | 6 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 6、2014.7变更一次 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、常荷欢、毛雪连、罗月养、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-09-30 | 试产 | 80% | 延期 | 目前的情况是：由于调试底层的同事只有厦门的郑金杯一个人，且个人也无法短期解决，所以目前对于刷卡、打指纹死机的问题就没法处理。这个项目目前也说不上何时结束。康工正在协调从厦门再调入一些资源，因此，目前此项目再次停滞… | 7 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 6、2014.7变更 7、2014.9.30第四次延期 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、常荷欢、韦庆贵、段松林、张银虎、黄任
3 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-11-10 | 试产 | 860% | 延期 | 目前通断电死机、黑屏的问题，都无法解决，可能是底层固件问题，需要重点解决 | 4 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 4、11.10延期三次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林
4 | ZK-CM-1405001 | CM70 | 考勤线 | 3 | 2014-05-30 | 2015-01-30 | 研发样机 | 40% | 正常 | 1、固件调试已经完成，此正在进行内部单元测试； 2、半成品已期，模具和包材确认中； 3、存在触摸按键不良情况，此通过重新烧写按键程序后验证； | 0 |  | 项目经理： 钟立雄； 项目成员： 钟立雄、符启娜；
5 | ZK-GZ-1407004 | iface7系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-12-25 | 试产 | 80% | 正常 | 目前正在批量测试中，存在的问题有：自动测试时有黑点、通断电测试时在主界面比对人脸时点击上栏1:1键盘，人脸和1:1键盘界面重叠；在没开关机键情况下，自动开机；机器启动30分钟后卡死；高温不打指纹；通断电情况下机器拍到的人脸图像会卡顿5秒才会提示验证成功。 | 1 | 1、10.25第一次延期 | 项目经理： 纪国铖 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、吴志谋、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
6 | ZK-GZ-1407003 | Iface5系列 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-11-25 | 试产 | 80% | 延期 | 计划本周二开始进行装配。此次测试重点在2G/3G功能，目前的问题有：通断电时签名失败；自动测试时指纹头有黑点，wifi功能稳定性问题，2G/3G的天线性能测试 | 1 | 1、11.25第一次延期 | 项目经理： 赵伟； 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
7 | ZK-GZ-1407002 | Iface3系列 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-11-10 | 试产 | 80% | 延期 | 目前正在批量测试中，存在的问题有：自动测试时有黑点；设置门禁时间卡死；通断电测试机器无法启动，导光柱不亮而指纹头常亮；机器自动关机；主界面是12小时格式，人脸比对界面和1:1界面仍然显示24小时格式；待机半个小时在主界面卡死，无法打指纹，但时间在走 | 1 | 1、11.10第一次延期 | 项目经理： 毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、张银虎、王德昌、曾繁华、常何欢、
8 | ZK-GZ-1407001 | Iface1系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-31 | 试产 | 70% | 延期 | 1、硬件测试静电不通过，主要体现为连续2K接触放电不通过，此需要硬件修改PCB； 2、单片机硬件开门狗喂狗程序初版已经完成，待后续优化； 3、待机测试摄像头和指纹头，小概率存在不取像问题（98台测试三周出现两台）。此暂无方案需要继续跟踪； 4、指纹图像偏黑，A栋用户体验通过率一般，此待调试确认； | 2 | 1、9.25第一次变更，到10.31 2、10.31第一次延期； | 项目经理：叶善辉； 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、李芝富、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢、
9 | ZK-TA-1406001 | MB500低端面部机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2015-02-10 | 开模阶段 | 50% | 正常 | 硬件方面：V1.2版本PCB外发打板中，此主要解决外接电源与电池冲突问题；固件在测试部测试中；模具正在修模中 | 0 |  | 项目经理： 符启娜； 项目成员：吴志谋、钟佳然、席思勇、常荷欢
10 | ZK-GZ-1407006 | BSFace100 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 延期 | 目前ID卡刷卡距离近的问题还没有解决！！目前瑞迪优的人员已经过来解决 | 1 | 1、11.11第一次延期 | 项目经理：张健 李小青，杨素珍，钟佳然；
11 | ZK-GZ-1407007 | BSFace200 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 延期 | 目前ID卡刷卡距离近的问题还没有解决！！目前瑞迪优的人员已经过来解决 | 1 | 1、11.11第一次延期 | 项目经理：张健 李小青，杨素珍，钟佳然；
12 | ZK-TA-1410001 | TX628，S30，U100 silkID（带网络） | 考勤线 | 4 | 2014-10-13 | 2015-01-09 | 开模阶段 | 30% | 暂停 | 防假算法问题解决，该项目暂停 | 1 | 1、11.1暂停一次 | 项目经理：张健 项目成员：杨素珍、赵国大、李新星、张银虎、刘青松、钟佳然、饶家志
13 | ZK-TA-1410003 | K28 silkID（不带网络） | 考勤线 | 4 | 2014-10-13 | 2015-01-28 | 开模阶段 | 30% | 暂停 | 防假算法问题解决，该项目暂停 | 1 | 1、11.1暂停一次 | 项目经理：张健 项目成员：杨素珍、赵国大、李新星、张银虎、刘青松、钟佳然、饶家志
14 | ZK-TA-1410002 | S1000 | 考勤线 | 3 | 2014-10-13 | 2014-12-26 | 第二阶段2G/3G | 80% | 正常 | wifi和2G/3G功能第二阶段的批量测试已经开始，目前有通断电编辑姓名后关闭键盘退出时卡机，5分钟后自动恢复正常。高温测试打指纹，指纹图像只显示一半，采集器图像不断跳动，机器自语等问题 | 0 |  | 毛同虎 吴志谋、鲍宁洲、葛中列、谭方圆、常荷欢、毛雪连
15 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 考勤线 | 6 | 2013-06-18 | 2014-11-20 | 试产 | 80% | 延期 | 目前存在的问题有： 通断电测试第30次进入菜单-ERS-FINGERPRINT-上栏出现提示：FOUND NO DEVICE，且不打指纹。 暂时无人解决。 | 7 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 5、2014.5.20第三次变更 6、2014.7.30第4次变更 7、2014.11.20延期 | 项目经理：康水清 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队
16 | ZK-PR-1410001 | 低照度CMOS技术预研 | 考勤线 | 5 | 2014-10-14 | -- | 移交到考勤线 | 5% | 黄色预警 | 现在这个项目没有进展，虽然开了产品移交会，但现在没有任何方案来继续这个预研 | 0 |  | 项目经理：康水清 项目成员：方兰、段松林等
17 | ZK-GZ-1411001 | LP500/LP600 | 考勤线 | 3 | 2014-11-18 |  | 项目立项 | 5% | 正常 | 目前正在整理项目实施计划
18 | ZK-TA-1411001 | TX638 | 考勤线 | 3 | 2014-11-18 |  | 项目立项 | 5% | 正常 | 目前正在整理项目实施计划
19 | ZK-TA-1411002 | X60 | 考勤线 | 3 | 2014-11-18 |  | 项目立项 | 5% | 正常 | 目前正在整理项目实施计划
20 | ZK-GZ-1404004 | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-08-11 | 2014-12-25 | 测试部测试 | 40% | 黄色预警 | 目前在测试部测试，离完成日期已经很近，请抓紧进度 | 2 | 1、11.20第一次延期 2、未出变更单，部门商讨完成日期为2014.12.25 | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
21 | ZK-AC-1404001 | F20 | 安防线 | 4 | 2014-08-12 | 2015-03-31 | 固件测试 | 40% | 正常 | 固件、硬件测试，静电测试4K无法通过 | 0 |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
22 | ZK-AC-1404004 | KR701,702 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-12-05 | 试产 | 80% | 延期 | 试产测试中，目前有MF卡、触摸按键与刷卡冲突的问题 | 2 | 1、2014.9.15变更一次 2、10.19第一次延期.部门调整时间到1.25，未提交变更单 | 项目经理：张国涛 项目成员：瑞迪优
23 | ZK-GZ-1405003 | SC103,403改造 | 安防线 | 3 | 2014-08-20 | 2015-03-03 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 目前处于集成测试阶段 | 0 |  | 项目经理：王加加 项目成员：江春学、曹娜、何少华等
24 | ZK-GZ-1405004 | FR1200 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2015-01-16 | 批量测试 | 90% | 黄色预警 | 目前处在批量测试阶段，待机测试刷卡24小时后，机器死机，指纹灯不亮，导光柱不亮；待机测试待机刷卡35小时后，机器出现数据错误。 | 3 | 1、2014.7.14变更一次； 2、2014.8.28变更一次。 3、2014.10.31第一次延期。部门调整时间到2015.1.16，未提交变更单 | 项目经理：王加加 项目成员：江春学、曹娜、何少华等
25 | ZK-AC-1306002 | FV300 | 安防线 | 5 | 2013-06-01 | 2015-01-30 | 固件静脉取像调试 | 30% | 黄色预警 | 目前是在解决指静脉模块取像和比对等问题，后续进行单元测试和批量试产，在12.30提供10台完整的样机给泰科。 | 0 |  | 项目经理：王加加 项目成员：席思勇、王学文、杨李木、曹娜、江春学等
26 | ZK-AC-1306002 | iFACE3 | 安防线 | 5 | 2014-08-21 | 2015-01-07 | 集成测试 | 70% | 正常 | 目前是处在集成测试（摄像头调试、英语、西语单元测试），试产贴片，计划装配时间为12.3 | 0 |  | 项目经理：王加加 项目成员：席思勇、王学文、杨李木、曹娜、江春学、饶家志等
27 | ZK-FG-1409001 | ZK3650指纹头 | 生物识别 | 3 | 2014-08-18 | 2015-02-28 | 样机制作 | 30% | 正常 | 已完成样机，现在准备移交测试部测试通过率和高低温，同时在申请开模。 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏
28 | ZK-DV-1410001 | silk ID蓝牙指纹仪 | 生物识别 | 5 | 2014-10-14 | -- | 移交到考勤线 | 5% | 正常 | 目前是由外协公司调试解决蓝牙通讯掉线的问题，目前正在测试中，下周三之前应该会有结果。 | 0 |  | 项目经理：康水清 项目成员：方兰、段松林等
预研项目
内部立项

## 50周12.8-12.13 (hidden)
中控科技新（改造）产品立项项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目星级 | 起始时间 | 完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停/延期 次数 | 项目成员
1 | ZK-TA-1209001 | US2000 | 考勤线 | 6 | 2013-08-05 | 2014-11-12 | 移交试产 | 80% | 延期 | 目前在试产测试的50台机器问题很多，最主要的问题是：通断电测试机器在没有电池的情况下屏幕的右下角的状态栏显示94%的电量图标。进入菜单serialport不刷卡或刷卡的号与本身卡号不一致（条码卡）。 总的问题有20余项，何时可以完成该项目，目前无法确认！ | 7 | 1、2013.3.12方案变更一次； 2、2013.4.20暂停，后于2013.8.5启动。 3、11.11变更一次 4、2013.12变更一次 5、2014.3.28延期 6、2014.7变更一次 7、2014.11.12延期 | 项目经理：毛同虎 项目成员：江春学、张银虎、王德昌、吴志谋、李小青、常荷欢、毛雪连、罗月养、蓝世玲、张健
2 | ZK-TA-1308001 | Xpad W10/20 | 考勤线 | 5 | 2013-08-20 | 2014-09-30 | 试产 | 80% | 延期 | w10已经停止了试产测试，目前试产总结已经完成，生产工程部正在熟悉产品，但wifi功能不是很稳定，且有内存泄露的问题。后续可能是风险 | 7 | 1、2013.11.15需求变更一次； 2、1.11 延期一次 3、2014.2.21延期第二次 4、3.8变更一次 5、4.21延期第三次 6、2014.7变更 7、2014.9.30第四次延期 | 项目经理：符启娜 项目成员：李小青、郭喜平、王德昌、杨素珍、关荣乐、常荷欢、韦庆贵、段松林、张银虎、黄任
3 | ZK-TA-1311001 | Zpad | 考勤线 | 5 | 2013-11-15 | 2014-11-10 | 试产 | 80% | 延期 | 目前通断电测试时不刷卡问题严重，或黑屏问题，暂时都没有解决。同时应商务要求，由原本出货50台调整至30台，本周三已经紧急出货；剩余机器，我们继续作稳定性测试（目前，存在通断电超过1000次黑屏死机和固件BUG问题）； | 4 | 1、1.22延期一次 2、2.14变更一次 3、4.30延期二次 4、11.10延期三次 | 项目经理：李新星 项目成员：江春学、刘青松、李小青、葛中列、王德昌、段松林
4 | ZK-CM-1405001 | CM70 | 考勤线 | 3 | 2014-05-30 | 2015-01-30 | 单元测试 | 50% | 正常 | 1、固件调试已经完成，此正在进行内部单元测试； 2、硬件、模具和包材已经开始进行试产小批量备料工作； 3、泰科导入ZTHP70产品； | 0 |  | 项目经理： 钟立雄； 项目成员： 钟立雄、符启娜；
5 | ZK-GZ-1407004 | iface7系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-12-25 | 试产 | 80% | 正常 | 目前正在批量测试中，存在的问题有：自动测试界面有黑点、待机测试在主界面验证指纹时，验证界面上栏的时间秒数有时会快两秒。通断电测试机器自动重启等。 目前这些问题主要有纪国铖、余锦威、毛同虎3人在处理解决。 | 1 | 1、10.25第一次延期 | 项目经理： 纪国铖 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、吴志谋、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
6 | ZK-GZ-1407003 | Iface5系列 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2014-11-25 | 试产 | 80% | 延期 | 计划本周二开始进行装配。此次测试重点在2G/3G功能，目前的问题有：通断电时签名失败；自动测试时指纹头有黑点，wifi功能稳定性问题，2G/3G的天线性能测试 | 1 | 1、11.25第一次延期 | 项目经理： 赵伟； 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢
7 | ZK-GZ-1407002 | Iface3系列 | 考勤线 | 3 | 2014-07-24 | 2014-11-10 | 试产 | 80% | 延期 | 目前正在批量测试中，存在的问题有：自动测试时有黑点；设置门禁时间卡死；通断电测试机器无法启动，导光柱不亮而指纹头常亮；机器自动关机；主界面是12小时格式，人脸比对界面和1:1界面仍然显示24小时格式；待机半个小时在主界面卡死，无法打指纹，但时间在走 | 1 | 1、11.10第一次延期 | 项目经理： 毛同虎 项目成员：李小青、葛中列、钟佳然、饶家志、吴志谋、张银虎、王德昌、曾繁华、常何欢、
8 | ZK-GZ-1407001 | Iface1系列 | 考勤线 | 5 | 2014-07-24 | 2014-10-31 | 试产 | 70% | 延期 | 预计下周完成试产总结工作 | 2 | 1、9.25第一次变更，到10.31 2、10.31第一次延期； | 项目经理：叶善辉； 项目成员：李小青、钟佳然、饶家志、李芝富、张银虎、王德昌、曾繁华、常荷欢、
9 | ZK-TA-1406001 | MB500低端面部机 | 考勤线 | 4 | 2014-07-24 | 2015-02-10 | 开模阶段 | 50% | 正常 | 硬件修改外界电源与电池冲突问题PCB，已经解决，本周已提交试产备料；模具样品已经确认，预计下周提交资料于试产备料； | 0 |  | 项目经理： 符启娜； 项目成员：吴志谋、钟佳然、席思勇、常荷欢
10 | ZK-GZ-1407006 | BSFace100 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 延期 | 目前ID卡刷卡距离近的问题还没有解决，MF卡刷卡距离问题已经解决 | 1 | 1、11.11第一次延期 | 项目经理：张健 李小青，杨素珍，钟佳然；
11 | ZK-GZ-1407007 | BSFace200 | 考勤线 | 3 | 2014-08-07 | 2014-11-11 | 移交试产 | 80% | 延期 | 目前ID卡刷卡距离近的问题还没有解决，MF卡刷卡距离问题已经解决 | 1 | 1、11.11第一次延期 | 项目经理：张健 李小青，杨素珍，钟佳然；
12 | ZK-TA-1410001 | TX628，S30，U100 silkID（带网络） | 考勤线 | 4 | 2014-10-13 | 2015-01-09 | 开模阶段 | 30% | 暂停 | 防假算法问题解决，该项目暂停 | 1 | 1、11.1暂停一次 | 项目经理：张健 项目成员：杨素珍、赵国大、李新星、张银虎、刘青松、钟佳然、饶家志
13 | ZK-TA-1410003 | K28 silkID（不带网络） | 考勤线 | 4 | 2014-10-13 | 2015-01-28 | 开模阶段 | 30% | 暂停 | 防假算法问题解决，该项目暂停 | 1 | 1、11.1暂停一次 | 项目经理：张健 项目成员：杨素珍、赵国大、李新星、张银虎、刘青松、钟佳然、饶家志
14 | ZK-TA-1410002 | S1000 | 考勤线 | 3 | 2014-10-13 | 2014-12-26 | 试产 | 80% | 黄色预警 | wifi和2G/3G功能第二阶段的批量测试已经开始，存在的问题：高温测试打指纹，指纹图像只显示一半，采集器图像不断跳动，机器自语。待机测试机器3G卡测试3G信号平均1分钟断1次。固件版本：ver8.0.0（ build430-3055-02） | 0 |  | 毛同虎 吴志谋、鲍宁洲、葛中列、谭方圆、常荷欢、毛雪连
15 | ODM-TA-1306001 | 南非ERS项目 | 考勤线 | 6 | 2013-06-18 | 2014-11-20 | 试产 | 80% | 延期 | 所有问题都得到了回复，主要方案是升级demo版本到ver1.1.3，AM10程序也需要同步更新成1.0.0.0更新系统版本到zpad80-eng 4.1 JZO54K eng.root.20141101.142946 test-keys 目前有15个试产测试问题在解决中。 | 7 | 1、2013.09.20第一次延期 2、2013.10.18第一次变更 3、2014.1.17第二次延期 4、2014.1.23第二次变更 5、2014.5.20第三次变更 6、2014.7.30第4次变更 7、2014.11.20延期 | 项目经理：康水清 项目成员：王德昌，江春学（硬件协助）软件：外协团队 固件：由ERS自行开发 测试：周锐冲，测试部、外协团队
16 | ZK-PR-1410001 | 低照度CMOS技术预研 | 考勤线 | 5 | 2014-10-14 | -- | 移交到考勤线 | 5% | 黄色预警 | 现在这个项目没有进展，虽然开了产品移交会，但现在没有任何方案来继续这个预研 | 0 |  | 项目经理：康水清 项目成员：方兰、段松林等
17 | ZK-GZ-1411001 | LP500/LP600 | 考勤线 | 3 | 2014-11-18 | 2015-01-31 | 固件详细设计 | 10% | 正常 | 试产电子料开始备料，模具开始修模打样，固件开始调试中 | 0 |  | 项目经理：张健 项目成员：赵国大、吴志谋、鲍宁州、孙春阳等
18 | ZK-TA-1411001 | TX638 | 考勤线 | 3 | 2014-11-18 | -- | 项目立项 | 5% | 正常 | 目前正在整理项目实施计划 | 0
19 | ZK-TA-1411002 | X60 | 考勤线 | 3 | 2014-11-18 | -- | 项目立项 | 5% | 正常 | 目前正在整理项目实施计划 | 0
20 | ZK-TA-1411003 | MX200 | 考勤线 | 3 | 2014-11-27 | 2015-03-03 | 开模阶段 | 30% | 正常 | 计划下周开模 | 0 |  | 项目经理：张健 项目成员：吴志谋
21 | ZK-GZ-1404004 | F18改造 | 安防线 | 5 | 2014-08-11 | 2014-12-25 | 测试部测试 | 40% | 黄色预警 | 目前存在的问题：满容量情况下出现机器卡死及联系刷卡时出现卡号错误的问题。批量测试正在对刷卡验证问题进行确认。系统集成性测试目前做门禁功能及通讯稳定性测试，计划完成时间为月底。 | 2 | 1、11.20第一次延期 2、未出变更单，部门商讨完成日期为2014.12.25 | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
22 | ZK-AC-1404001 | F20 | 安防线 | 4 | 2014-08-12 | 2015-03-31 | 固件测试 | 40% | 正常 | 主要问题集中在通过RS485或RS232与ZKAccess3.5通讯失败。模具已经全部开模完成，正在修模，后壳外发晒纹处理。 | 0 |  | 项目经理:王加加 项目成员：江春学、王德昌、李新星、张银虎、吴志谋、饶家志、曹娜、何少华、常荷欢、罗月养、毛雪连
23 | ZK-AC-1404004 | KR701,702 | 安防线 | 3 | 2014-05-14 | 2014-01-25 | 试产 | 80% | 黄色预警 | 数字按键与蜂鸣器问题已经解决，前壳表面工艺12.12至精工处理问题。该项目计划12.30移交生产 | 2 | 1、2014.9.15变更一次 2、10.19第一次延期.部门调整时间到1.25，未提交变更单 | 项目经理：张国涛 项目成员：瑞迪优
24 | ZK-GZ-1405003 | SC103,403改造 | 安防线 | 3 | 2014-08-20 | 2015-03-03 | 测试部测试 | 70% | 正常 | 目前问题： 1、模具修模还未完成，12.16完成修模； 目前进度： 1、主板与SC403相同已经贴完成，并外发绑定； 2、其他电子物料已经到料待贴片； 3、等待模具修模完成； | 0 |  | 项目经理：王加加 项目成员：江春学、曹娜、何少华等
25 | ZK-GZ-1405004 | FR1200 | 安防线 | 3 | 2014-05-21 | 2015-01-16 | 批量测试 | 90% | 黄色预警 | 主要问题有2个： 1、读头在与控制器通讯时，出现通过RS485传输刷卡数据错误，12.10已经更改，测试至今还未出现刷卡数据错误，需继续跟踪； 2、12.6调试后，测试死机三天问题未重现，但是12.10晚上测试出现死机； | 3 | 1、2014.7.14变更一次； 2、2014.8.28变更一次。 3、2014.10.31第一次延期。部门调整时间到2015.1.16，未提交变更单 | 项目经理：王加加 项目成员：江春学、曹娜、何少华等
26 | ZK-AC-1306002 | FV300 | 安防线 | 5 | 2013-06-01 | 2015-01-30 | 固件静脉取像调试 | 30% | 黄色预警 | 目前问题： 1、静脉体验测试登记结果不理想，静脉图像差，需要继续调曝光，提取模板需要继续优化，目前提取模板速度较慢； 2、Pull版的高级门禁目前还未调试； 3、固件开发完成时间，负责人：程龙，曹娜，时间：12.17； 4、静脉图像曝光大，图像发白，需要修改CMOS曝光参数，CMOS网格参数无法设置； 负责人：张银虎，时间：12.17完成 5、静脉取像优化，指纹探测优化；负责人：饶家志，时间：未定； 6、PC通信调试，负责人：梁贤森，陈志豪；时间未定； 7、界面超时，按键语音改为三星音量调试语音；负责人：饶家志 目前进度： 1、图像曝光、提取模板优化正在调试； 2、指纹静脉混合模式，12.10调试完成； 3、PCB最终改版中，12.11打最终的PCB样板及同步投试产板； 4、模具物料12.10提交BOM开始备料； | 0 |  | 项目经理：王加加 项目成员：席思勇、王学文、杨李木、曹娜、江春学等
27 | ZK-AC-1306002 | iFACE3 | 安防线 | 5 | 2014-08-21 | 2015-01-07 | 集成测试 | 70% | 正常 | 目前测试的问题时刷卡测试出现韦根读取数据错误。目前试产装机完成，并开始批量测试。本周四开始进行用户体验测试！ | 0 |  | 项目经理：王加加 项目成员：席思勇、王学文、杨李木、曹娜、江春学、饶家志等
28 | ZK-GZ-1411002 | 新X7降低成本 | 安防线 | 7 | 2014-11-27 | -- | CPU选型 | 5% | 正常 | 12.10提出采用AK3750C方案，由于此方案从未使用过，属于新CPU，未知风险较多，建议仍采用AK3750方案开发； | 0
29 | ZK-AC-1411001 | X8/iX8 | 安防线 | 4 | 2014-11-28 | -- | 外观手板 | 10% | 正常 | 外观手板已经确定，开始启动原理设计 | 0
30 | ZK-AC-1411002 | 门禁扩展板/IO扩展板 | 安防线 | 5 | 2014-11-28 | -- | PCB打板 | 15% | 正常 | PCB打板，下周返回开始焊接调试 | 0
31 | ZK-AC-1411003 | TF2000 | 安防线 | 5 | 2014-11-28 | -- | 项目立项 | 5% | 正常 | 人力资源问题，待启动 | 0
32 | ZK-AC-1411004 | TA1100/TA1200 | 安防线 | 5 | 2014-11-28 | -- | 结构设计 | 10% | 正常 | 结构和原理设计中，面部红外灯由于与之前产品的位置不一样，需要手板验证，已经开始。 | 0
34 | ZK-AC-1411006 | KR800 | 安防线 | 7 | 2014-11-28 | -- | 项目立项 | 5% | 正常 | 由于海外市场部对于成本的考虑，同时加上FCC,CE认证的问题，开发方案还未确定，暂时未有实际开发 | 0
| ZK-AC-1412001 | TF1500 | 安防线 | 3 | 2014-12-16 | -- | 项目立项 | 5% | 正常
| ZK-AC-1412002 | 蓝牙开关 | 安防线 | 5 | 2014-12-16 | -- | 项目立项 | 5% | 正常
| ZK-AC-1412003 | 出门开关 | 安防线 | 3 | 2014-12-16 | -- | 项目立项 | 5% | 正常
| ZK-AC-1412004 | X6 | 安防线 | 3 | 2014-12-16 | -- | 项目立项 | 5% | 正常
35 | ZK-FG-1409001 | ZK3650指纹头 | 生物识别 | 3 | 2014-08-18 | 2015-02-28 | 测试部测试 | 50% | 黄色预警 | 已完成样机，现在准备移交测试部测试通过率和高低温，同时在申请开模。 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：王学文、杨李木、韦庆贵、魏亚敏
36 | ZK-DV-1410001 | silk ID蓝牙指纹仪 | 生物识别 | 5 | 2014-10-14 | -- | -- | 5% | 黄色预警 | 目前正在重新设计ID，等修改外观后，即可开模，然后试产一批，暂时不会移交生产 | 0 |  | 项目经理：席思勇 项目成员：方兰、段松林、杨李木、韦庆贵、王学文等
预研项目
内部立项

## 项目进度情况汇总表
大连中控项目进度跟进表
所属部门 | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 发起人或发起部门 | 起始时间 | 预计完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 项目进度跟进 | 项目经理（进度负责人） | 项目成员 | 风险 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停/延期 次数
消费机产品线 | 1 | P-05-20150629-0009 | CPU卡消费系统 | 考勤线 | 消费机产品线 | 2017-03-15 | 2017-6-1 | 开发阶段 | 刚开始 | 正常 | sdk的开发和文档的编写 | 赵天 | 赵天、吕志毅、吴金鹏、钟立雄 |  | 3 | 1.2016.01.29暂停一次（暂停原因：优先处理级别较高的任务） 2.2016.05.10暂停一次（暂停原因：优先处理级别较高的任务暂停一阶段，计划变更到2016.9.20）3.2016.7.11延期一次 （延期原因：接入百傲瑞达通讯开发人员出差，通讯联调延后，计划变更至12.30）
| 2 | S-10-20160627-0010 | 低成本消费机 | sdk | 消费机产品线 | 2017-03-28 | 2017-08-1 | 流程阶段 | 刚开始 | 正常 | 固件体检开始打板，项目流程文档的审批 | 鞠毅 | 鞠毅，钟立雄
| 3 | Z-20160905-0011 |  | PC + Web +APP

## 已完成
厦门中控已完成项目信息表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 发起人或发起部门 | 起始时间 | 预计完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 项目进度跟进 | 项目经理（进度负责人） | 项目成员 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停/延期 次数
1 |  | CM60消费外界4G全网通模块 |  | 消费机产品线 | 2017-03-01 | 2017-03-28 | 完成 |  |  | 赵天 | 赵天 | 赵天、钟立雄
Note on H3: 初步预计此项目的完成周期为1年，具体可分为如下4个阶段， 第一阶段（2015.10.8-2015.12.31）：获悉行业发展动态，数据准备，开发工具准备，硬件模型准备； 第二阶段（2016.1.1-2016.5.31）：系统设计，平台搭建，算法研究； 第三阶段（2016.6.1-2016.8.15）：系统软硬件的集成与测试； 第四阶段（2016.8.16-2016.10.7）：产品化服务器的组装与调试，产品验收。
Note on O4: Administrator: 与方武略确认实际仅延期一次
Note on B12: Administrator: 与吴乾亮确认，深圳立项
Note on C12: dell: 原型的app取代U盘改版为考勤机助手，功能不变，UI界面重新设计，增加设备管理页面修改等

## 暂停项目
厦门中控暂停项目信息表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 发起人或发起部门 | 起始时间 | 预计完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 状态分析 | 项目经理（进度负责人） | 项目成员 | 节点延 期&项目变更& 暂停次数 | 变更/暂停/延期 次数
[13 empty] | 2 | 1、2015.12.15延期一次（延期原因：出差去深圳调试其他问题） 2.2015.12.18暂停一次（延期原因：优先处理级别较高的任务）
[13 empty] | 2 | 1.2016.06.27延期一次（延期原因：优先处理级别较高的任务，此项目延期两周，2016.7.11完成编码）2.2016.07.18暂停一次
Note on C3: dell: 先做初级版本5万容量的，先出一个版本。
Note on C4: dell: OEM狄耐克可视对讲设备，进行在ZKBioSecurity3.0平台上接入，更好的满足智能化楼宇管理的需求。

## 厦门内部研发立项
厦门中控内部研发项目进度跟进表
序号 | 项目名称 | 发起人或发起部门 | 起始时间 | 预计完成时间 | 目前项目阶段 | 项目完成率 | 项目状态 | 项目进度跟进 | 项目经理 （进度负责人） | 项目成员 | 风险
1
2